## Hoja1
OBRAS CIVILES BOQ MODULO 1, MODULO 2, MODULO 3
| Concepto | Capital Humano Requerido x cuadrilla | Maquinaria retroescabadora | 0peradores de maquinaria | Duración de la actividad acorde a rendimiento x Jornada | Semanas laborales de 5 días | costo usa | Impuesto Mex 16% I.V.A Impuesto Mex 30% ISR | Costo en yuans | Impuesto Mex 16% I.V.A Impuesto Mex 30% ISR
1 | Cimentación de estructuras para los motores de gas | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
2 | Cimentación de estructuras para las bombas de agua | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
3 | Cimentación de estructuras generador de vapor de recuperación | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
4 | Cimentación de estructuras silenciador de gases de escape | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
5 | Cimentación de estructuras de radiador NL2 | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
6 | Cimentación de tanque de de contencion de derrames | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
7 | Cimentación de tanque de aceite lubricante usado | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
8 | Cimentación de taque de aceite lubricate nuevo | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
9 | Cimentación de tanque de mantenimiento de aceite | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
10 | Cimentación de tanque de almacenamiento de lodos | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
11 | Cimentación de control PIT | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
12 | Cimentación para estación transformadora auxiliar | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
13 | Cimentación para bombas para servicios y agua potable | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
14 | Cimentación de base de contenedores de enfriado por aire | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
15 | Cimentación de tanque de nitrogeno Inerte | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
16 | Cimentación de tanque de condensado | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
17 | Cimentación de patin vacio | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
18 | Cimentacion de bombas de condensado | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
19 | Cimentación para radiador de refrigeración BOP y auxiliares | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
# | Cimentación de bombas de sistemas de refrigeración y axiliares | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
21 | Cimentación de edificio de turbinas de vapor | 10 | 1 | 1 | 43 | 9 | 224941.82 | 328415.0572 | 1574592.74 | 2298905.4004
| Total | 210 | 21 | 21 | 903 | 189 | 4723778.22 | 6896716.2012 | 33066447.54 | 48277013.4084
[7 empty] | Costo total x 3 modulos sin impuesto usa | costo total x 3 modulos impuesto usa | Costo total yuan x 3 modulos sin impuesto | Costo total yuan x3 mudolos con impuestos
[6 empty] | modulo1 | 4723778.22 | 6896716.2 | 33006447.54 | 48277013.41
[6 empty] | modulo2 | 4723778.22 | 6896716.2 | 33006447.54 | 48277013.41
[6 empty] | modulo3 | 4723778.22 | 6896716.2 | 33006447.54 | 48277013.41
[7 empty] | 14171334.66 | 20690148.6 | 99019342.62 | 144831040.23
| Actividades | Duración de la actividad acorde a rendimiento x Jornada
Trabajos civiles
Armado para la estructura de motores de gas
1 | Excavación a cielo abierto hasta 3,5 m de profundidad, suelos blandos y rizables | 10
2 | Relleno localizado con material de excavación | 3
3 | Encofrado para cimentaciones | 7
4 | Acero de refuerzo 500 mpa en barras | 5
5 | Hormigón ciego c15 | 7
6 | Hormigón c30/37 | 7
7 | Suministro de acero >360 mpa límite elástico, para empotrar en hormigón | 5
8 | Montaje de pernos de anclaje empotrados en hormigón | 5
TOTAL |  | 49
PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA EJERCICIO SE CONSIDERARA EL TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS VIGENTES A PARTIR DE MARZO DE 2023 ESPEDIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE SERVICOS TÉCNICOS DIRECCION GENERAL DE COSTOS NORMAS Y REGISTROS DE OBRAS PÚBLICA.
Description: |  | Document Nº:
BILL OF QUANTITIES (BOQ) |  | 0
#REF!
DETAIL ENGINEERING SERVICES OF CIVIL/ARCHITECTURE AND ELECTRICAL TO COMBINED CYCLE POWER PLANT, LERDO
WBS ID | DESCRIPTION | UNIT | Qty. | USA | COST | Pesos | USA
CIV002 | CIVIL WORKS
CIV002.1 | Gas Engines Foundation | ENGLISH
CIV002.1.1.1 | OPEN CUT EXCAVATION UP TO 3,5 m DEPTH, SOFT AND RIPPABLE SOILS: earth removal up to 3,5 m depth in open cut excavation in any type of soft and rippable soil, done under the reference of the esplanade drawings, which minor dimension in plant is equal or bigger than 1,5 m. | m3 | 1039.1553 | 7913.7689 | 123566.9446
CIV002.1 | Gas Engines Foundation | SPANISH
CIV002.1.1.1 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO HASTA 3,5 m DE PROFUNDIDAD, SUELOS BLANDOS Y RIZABLES: Removientos de tierras hasta 3,5 m de profundidad en excavación a cielo abierto en cualquier tipo de suelo blando y desgarrable, realizada bajo la referencia de los planos de explanada, cuya dimensión menor en planta es igual o mayor a 1,5 m. | m3 | 1039.1553
| Actividades Involucradas |  |  | Costo MXN | Costo USA | PESOS PU | TIPO DE CAMBIO PU
[6 empty] | m3 | m3
| Excabación por medios mecanicos Zona "A" materiales clase II saturado de 2.0m1 a 4.00m | m3 | 1039.1553 | 118796.2377 | 6962.3407 | 114.32 | 6.7 | PARA 200M3 DE AVANCE QUE REPRESENTA UN DÍA LABORAL DE 8 HRS SE REQUIERE DE UN CONSUMO DE DISEL DE 2,300 LTS CONCLUCIÓN DE LOS TRBAJOS 1 SEMANA LABORAL
| MAQUINARIA | RENDIMIENTO m3 x HRA | M3 Totales | Horas totales | M3 de avance x dia lab 8hrs | Días requeridos para la conclusión de la tarea
| Retroexcavadora marca "Yumbo", modelo 630 L (antes Y-90) sobre orugas, con motor diesel "International" D-358 de 103 H.P., carter de 11.50 litros | 25 | 1039.1553 | 41.5662 | 200 | 5.1958 | 1 semana laboral
| COMBUSTIBLE X HORA | CONSUMO Lts de Disel x HRA de trabajo de la retroescabadora | RENDIMIENTO m3 x HRA de trabajo de la retroescabadora | CONSUMO de Disel x REDIMIENTO DE M3 x HRA | M3 TOTALES de los trabajos | CONSUMO DE DISEL TOTAL DE LOS TRABAJOS M3 X HRS | CONSUMO DE DISEL X DIA LABORAS DE 8 HORAS
| Consumo de Disel para retro escabadora | 11.5 | 25 | 287.5 | 1039.1553 | 298757.1583 | 2300
| MANO DE OBRA | Salario mensual Neto | Salario x día laboral | Salario x Semana | salario x semana usa
| Operario de retro escabadora | 13849 | 461.6333 | 3231.4333 | 179.5241
Salario obtenido del Tabulador de salarios nominales mensaulaes para personal de supevición, y otros servicios homólogos establecidos en el articulo 3b de la ley de obras públicas del distrito federal. Estos salarios fueron calculado para turnos de 8 horas y son aplicables al personal de servicios dento de los cuales podrán estar los indicados en las faracciones IV, V, VI, VIII establecidos en el artículo 3b de la ley en comento. Para el año 2020 el factor de prestaciones es de 1.3610, en pago a lo dispuesto e la sección 14 de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra pública
CIV002.1 |  |  |  | Costo MXN | Costo USA | Pesos | Tipo de cambio usa 18
| Preliinares | UNIT | Qty. |  |  | PU | PU
| Desyerbe y limpia de terreno realizada a mano, incluye acarreo a 20m | m2 | 83.52 | 854.4096 | 47.4672 | 10.23 | 0.6
| Trazo y nivelación para desplante de estructura con equipo de tipográfia | m2 | 83.52 | 684.864 | 38.048 | 8.2 | 0.48 | Para llevar acabo los trabajos de Limpieza y nivelación se requieren de un avance de 50m2 x día para conluir 83.52m2 x 2 actividades con esas dimenciones se requieren de se requieren de 3.4 que sera considerado por una semana de trabajo
| MANO DE OBRA | Salario mensual Neto | Salario x día laboral | Salario x Semana | Rendimiento x JORNADA M2 | Qty. | Avance x día según rendimiento
| Ayudante en general | 9249 | 308 | 2156 | 50 | 83.52 | 1.6704
| Topografo A | 24439 | 814 | 5698 | 50 | 83.52 | 1.6704
| Capataz | 10063 | 335 | 2345 | 50 | 83.52 | 1.6704
| Peon | 9249 | 308 | 2156 | 50 | 83.52 | 1.6704
Salario obtenido del Tabulador de salarios nominales mensaulaes para personal de supevición, y otros servicios homólogos establecidos en el articulo 3b de la ley de obras públicas del distrito federal. Estos salarios fueron calculado para turnos de 8 horas y son aplicables al personal de servicios dento de los cuales podrán estar los indicados en las faracciones IV, V, VI, VIII establecidos en el artículo 3b de la ley en comento. Para el año 2020 el factor de prestaciones es de 1.3610, en pago a lo dispuesto e la sección 14 de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra pública
|  |  |  | Salario x Semana | Salario x Semana
|  |  |  | 2156 | 119.7778
|  |  |  | 5698 | 316.5556
|  |  |  | 2345 | 130.2778
|  |  |  | 2156 | 119.7778