## Slide 1
Estudios de Ejecución
Tramo 6
Ingeniero Residente General
P R E S E N T E
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
07 OCTUBRE 2022

## Slide 2
Contenido
Mapeo Vuelo LíDAR .
Topográfico
Geológico, Geofísico, Geotécnico
Estructuras.
Plataforma y Vía.
Estaciones y Paraderos
Ante Proyecto.
1
2
3
4
5
6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Prospección y Salvamento
Arqueológico .
8
Bancos de Materiales .
9
10
Ambiental .
12
Avance de Brecha
Manual y maquinaria.
Hidrología y Drenaje.
11
Proyecto Ejecutivo
de Trazo
Liberación de DDV
7
13
Identificación de
Elementos
14

## Slide 3
10.00%
Total de km:
255.50 km
Ejecutor:
SEDENA
AVANCE DE
ESTUDIOS
171.626 km | 67.17%
10.74%
3.00 %
EN PROGRESO
SEGUNDO VUELO
255.55 KM
61.88%
TERRENOS
EJIDALES
161.502 KM
TERRENOS NACIONALES
10.50 KM
26.60%
TOPOGRÁFICO
14.62%
HIDROLÓGICO
GEOTÉCNICO
GEOLÓGICO
GEOFÍSICO
INUNDABILIDAD
LIBERACIÓN
DDV
ESTRUCTURAS
44. 73%
10.00%
PLATAFORMA Y VÍA
ESTACIONES Y
PARADEROS
ANTE PROYECTO
PROSPECCIÓN Y
SALVAMENTO
ARQUEOLÓGICO
24.17%
15.65 %
68.00%
67.31%
172. 002 KM
DELIMITACIÓN
DE CAUSES
FEDERALES
15.28%
HIDRÁULICO
4.59 %
66.33%
FUENTE: Data obtenida de los
Reportes presentados por las
Áreas el día 6 de octubre 2022

## Slide 4
LIBERACIÓN DE
DDV.
1
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 5
LIBERACIÓN DEL
DERECHO DE VÍA
TRAMO 6
255.50KM
100%
OBJETIVO
A LIBERAR
67.31%
172.002 KM
TERRENOS
EJIDALES
161.502 KM
TERRENOS NACIONALES
10.50 KM
PORCENTAJE Y KM
LIBERADOS AL 06 DE OCT 2022
SITUACIÓN DE EJIDOS
Nueva data
Nueva data
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
83.874 KM
Nueva data

## Slide 6
Estación Tulum Aeropuerto
DDV liberado: Anuencia
Entregado: 0%
Inicio de obra: No
Estatus:
En etapa de estudios y elaboración de proyecto
Estación F. C. Puerto
DDV liberado: Anuencia
Entregado: 0%
Inicio de obra: No
Estatus:
En etapa de estudios y elaboración de proyecto
Paradero Limones
DDV liberado: Anuencia
Entregado: 0%
Inicio de obra: No
Estatus:
En etapa de estudios y elaboración de proyecto
Estación Chetumal
DDV liberado: Anuencia
Entregado: 0%
Inicio de obra: No
Estatus:
En etapa de estudios y elaboración de proyecto
Estación Bacalar
DDV liberado: Anuencia
Entregado: 0%
Inicio de obra: No
Estatus:
En etapa de estudios y elaboración de proyecto
ESTACIONES
PARADEROS

## Slide 7
Total requerido
1,489,593 m³
Total requerido
884,540 pza
Total requerido
61,677.96 ton
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Avance
0.0 pza | 0.0%
Avance
0.0 m³ | 0.0%
Avance
0.0 pza | 0.0%
BALASTO
DURMIENTES
RIELES
SUMINISTROS
MATERIALES

## Slide 8
Nueva data

## Slide 9
Frente | Ejido | Estatus | Superficie afectada (Has) | Km totales por ejido | Km liberados | Km por liberar | Pagado
1 | Tulum | No Liberado | 22.8782 | 16.47 | 0 | 16.47 | NO
 | Chunyaxche y anexos | Liberado | 105.255 | 17.544 | 17.544 | 0 | NO
2 | Chunyaxche y anexos | Liberado | 154.398 | 25.735 | 25.735 | 0 | NO
 | Tres Reyes | Liberado | 1.2016 | 1.29 | 1.29 | 0 | SI
3 | Xmaben y Anexos | Liberado | 68.8157 | 11.46 | 11.46 | 0 | SI
 | Felipe Carrillo Puerto | Liberado | 68.867 | 24.33 | 24.33 | 0 | SI
4 | Felipe Carrillo Puerto | Liberado | 94.456 | 3.37 | 3.37 | 0 | SI
 | Xhazil | Liberado | 129.0582 | 21.51 | 21.51 | 0 | SI
5 | Andrés q. Roo | Liberado | 32.0118 | 5.33 | 5.33 | 0 | SI
 | Reforma Agraria | Liberado | 6.9392 | 1.15 | 1.15 | 0 | SI
 | El Cafetal | Liberado | 102.9002 | 17.14 | 17.14 | 0 | SI
 | Chac-choben | Liberado | 2.6403 | 0.44 | 0.44 | 0 | SI
 | Pedro Antonio de los Santos | Liberado | 36.5828 | 6.09 | 6.09 | 0 | SI
6 | Buenavista | Liberado | 54.1643 | 8.99 | 8.99 | 0 | SI
 | Aarón Merino Fernández | Liberado | 31.582 | 6.06 | 6.06 | 0 | SI
 | Bacalar | Liberado | 16.532 | 3.15 | 3.15 | 0 | SI
7 | Bacalar | Liberado | 33.539 | 6.39 | 6.39 | 0 | SI
 | Santa Elena | Parcial Liberado | 2.388 | 7.37 | 1.523 | 5.857 | SI
 | Chetumal | No liberado | 0.2511 | 5.09 | 0 | 5.09 | NO
 | Juan Sarabia | No liberado | EN REVISIÓN | 16.01 | 0 | 16.01 | NO
TOTAL |  |  |  | 204.91 | 161.502 | 43.427 | 
Nueva data
Nueva data
Nueva data

## Slide 10
LIBERACIÓN DEL
DERECHO DE VÍA
TULUM - CHUNYAXCHE Y ANEXOS
SITUACIÓN DE EJIDOS POR FRENTES
ESTATUS
TULUM: 16.47 KM
CHUNYAXCHE
Y ANEXOS: 17.54 KM
17.54KM
TRAMO 6 FRENTE 1
LIBERADO
NO PAGADO
Nueva data
KILOMETROS
LIBERADOS
(KM)
NO LIBERADO
KILOMETROS
QUE COMPONEN EL FRENTE
36.00 KM

## Slide 11
LIBERACIÓN DEL
DERECHO DE VÍA
CHUNYAXCHE Y ANEXOS - TRES REYES
ESTATUS
CHUNYAXCHE
Y ANEXOS: 25.735 KM
TRES REYES: 1.29 KM
27.043 KM
TRAMO 6 FRENTE 2
CHUNYAXCHE
Y ANEXOS
LIBERADO
TRES REYES
LIBERADO
CHUNYAXCHE
Y ANEXOS
NO PAGADO
TRES REYES
PAGADO
SITUACIÓN DE EJIDOS POR FRENTES
Nueva data
KILOMETROS
LIBERADOS
(KM)
KILOMETROS
QUE COMPONEN EL FRENTE
36.30 KM

## Slide 12
LIBERACIÓN DEL
DERECHO DE VÍA
XMABEN Y ANEXOS - FELIPE CARRILLO PUERTO
ESTATUS
35.79 KM
TRAMO 6 FRENTE 3
LIBERADO
PAGADO
SITUACIÓN DE EJIDOS POR FRENTES
KILOMETROS
LIBERADOS
(KM)
KILOMETROS
QUE COMPONEN EL FRENTE
36.00 KM
XMABEN
Y ANEXOS: 11.46KM
FELIPE CARRILLO PUERTO : 24.33 KM

## Slide 13
FELIPE CARRILLO PUERTO: 3.37 KM
XHAZIL
Y ANEXOS: 21.51 KM
LIBERACIÓN DEL
DERECHO DE VÍA
FELIPE CARRILLO PUERTO - XHAZLL Y ANEXOS
ESTATUS
24.88 KM
TRAMO 6 FRENTE 4
LIBERADO
PAGADO
SITUACIÓN DE EJIDOS POR FRENTES
KILOMETROS
LIBERADOS
(KM)
KILOMETROS
QUE COMPONEN EL FRENTE
36.10 KM

## Slide 14
LIBERACIÓN DEL
DERECHO DE VÍA
ANDRES Q.ROO: 5.33 KM
REFORMA AGRARIA: 1.15 KM
EL CAFETAL: 17.14 KM
CHAC-CHOBEN: 0.44 KM
PEDRO A. DE LOS SANTOS: 6.09 KM
30.15 KM
TRAMO 6 FRENTE 5
LIBERADO
PAGADO
ESTATUS
SITUACIÓN DE EJIDOS POR FRENTES
KILOMETROS
LIBERADOS
(KM)
ANDRES Q, ROO - REFORMA AGRARIA - EL CAFETAL- CHAC-CHOBEN - PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS
KILOMETROS
QUE COMPONEN EL FRENTE
35.80 KM

## Slide 15
LIBERACIÓN DEL
DERECHO DE VÍA
KILOMETROS
LIBERADOS
(KM)
BUENAVISTA - AARÓN MERINO FERNÁNDEZ - BACALAR
BUENAVISTA: 8.99 KM
AARÓN MERINO
FERNÁNDEZ: 6.06 KM
BACALAR: 3.15 KM
18.20 KM
TRAMO 6 FRENTE 6
LIBERADO
PAGADO
ESTATUS
SITUACIÓN DE EJIDOS POR FRENTES
KILOMETROS
QUE COMPONEN EL FRENTE
35.65 KM

## Slide 16
LIBERACIÓN DEL
DERECHO DE VÍA
ESTATUS
BACALAR: 6.39 KM
SANTA ELENA: 1.52 KM
CHETUMAL: 5.09 KM
JUAN SARABIA: 16.01 KM
7.91 KM
BACALAR
LIBERADO
SANTA ELENA
PARCIALMENTE
LIBERADO
POR LIBERAR
5.857 KM
CHETUMAL
NO LIBERADO
JUAN SARABIA
NO LIBERADO
PAGADO
NO
PAGADO
SITUACIÓN DE EJIDOS POR FRENTES
KILOMETROS
LIBERADOS
(KM)
KILOMETROS
QUE COMPONEN EL FRENTE
39.65 KM
BACALAR - SANTA ELENA - CHETUMAL - JUAN SARABIA
TRAMO 6 FRENTE 7

## Slide 17
Mapeo Vuelo
LíDAR .
2
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 18
Zona | Superficie (Ha) | % procesad0 (preliminar %) | % procesado para DEM,DSM
Tramo 5 Norte | 2,200 | 100% | 15%
Tramo 5 Sur | 3,385 | 100% | 0%
Parque Nacional Jaguar | 985 | 100% | 90%
Aeropuerto Internacional Tulum | 960 | 10% | 10%
Tramo 6 | 12,774 | 100% | 10%
Tramo 7 | 30,434 | 38% | 4.20%
Conexión T6 Y T7 | 350 | 40% | 0%
Red eléctrica CFE A.I. Tulum | 900 | 50% | 0%
TOTAL | 51,988 Ha | 62.20% | 15.76%
MAPEO DE LIDAR
PRIMER VUELO

## Slide 19
SEGUNDO
VUELO LIDAR
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR MEDIO DEL SENSOR LIDAR
VUELO LIDAR
CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
RECOPILACIÓNDE LA INFORMACIÓN
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
INICIO DE VUELO 6/OCT/2022
DÍAS DE VUELO
4
FIN DE VUELO 10/OCT/2022
INICIO DE RECOPILACIÓN 11/OCT/2022
DÍAS DE RECOPILACIÓN
1
FIN DE
RECOPILACIÓN 11/OCT/2022
INICIO DEL
FILTRAJE 12/OCT/2022
DÍAS DE CONTROL DE CALIDAD
1
FIN DEL
FILTRAJE
12/OCT/2022
INICIO DEL PROCESAMIENTO 13/OCT/2022
DÍAS DE PROCESAMIENTO
2
FIN DEL PROCESAMIENTO 15/OCT/2022
FECHA TENTATIVA DE ENTREGABLE
Nueva data
Nueva data
Nueva data
Nueva data
FUENTE: Data obtenida del
Reporte 06-10-22 levantamiento
Lidar T6 el día 6 de octubre 2022

## Slide 20
SEGUNDO
VUELO LIDAR
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR MEDIO DEL SENSOR LIDAR
NUBE DE
PUNTOS
NUBE DE PUNTOS CLASIFÍCADA
TIN
TIN TO DEM

## Slide 21
SEGUNDO
VUELO LIDAR
ENTREGABLE
FECHA COMPROMISO
1 SEMANA
Nueva data
FUENTE: Data obtenida del
Reporte 06-10-22 levantamiento
Lidar T6 el día 6 de octubre 2022
4
SE REALIZARÁN CUATRO VUELOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DEL TRAMO

## Slide 22
SEGUNDO
VUELO LIDAR
DIA (s) | VUELO | KILOMETRAJE | SOBRE VUELO DE RECONOCIMIENTO | CONVERSIÓN (.LAS) | ALINEAMIENTO | LIMPIEZA | CLASIFICACIÓN DE NUBE | DEM | DSM | TIN | TIN TO DEM | CURVAS DE NIVEL | CONTEO DE ARBOLES
1 | 1 | 0-20 KM | SI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
 | 2 | 20-40 KM | SI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 3 | 40-60 KM | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
 | 4 | 60-80 KM | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
 | 5 | 80-100 KM | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
 | 6 | 100-120 KM | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | 7 | 120-140 KM | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
 | 8 | 140- 160 KM | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
 | 9 | 160 180 | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
 | 10 | 180-200 | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | 11 | 200-220 | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
 | 12 | 220-256 KM | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PROGRAMA DE VUELOS POR DÍA

## Slide 23
TOPOGRÁFICO .
3
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 24
100%
Colocación de líneas
base (7, una por frente)
100%
Posicionamiento de líneas
base (7, una por frente)
Nivelación de líneas
base (7, una por frente)
Medición de líneas de CFE que infieren en el trazo 71 km
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
100%
100%
57.14%
Medición de puntos de
control para vuelo:
415 puntos
27.7%
10.81%
Establecimiento de
bancos de nivel: 55 puntos)
80%
Generación de información
Topográfica previa a partir de IB
Ubicación de puntos de control para vuelo fotogramétrico / LIDAR: 876 puntos
Medición de Poligonal
abierta para Sistema
de Coordenadas
Seccionamiento Transversal
16.36%
100%
Medición de carretera 307
tramo perteneciente al trazo
108.8 KM
100%
FUENTE: Data obtenida del
reporte de avance 061022
TOPOGRAFÍA
Nueva data

## Slide 25
IMAGENES
CORRESPONDIETES
AL LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
IMAGENES
CORRESPONDIETES
AL LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

## Slide 26
GEOLÓGICO
GEOFÍSICO
GEOTÉCNICO .
4
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 27
EXPLORACIÓN
DEL SUBSUELO
GEOFÍSICO
GEOTECNICO
15.65%
3.00 %
68.00%
Actividad | Frente 1 |  | Frente 2 |  | Frente 3 |  | Frente 4 |  | Frente 5 |  | Frente 6 |  | Frente 7 | 
Geología | SI | 7 ptos. | SI | 6 ptos. | SI | 13 ptos. | SI | 8 ptos. | SI | 40 ptos. | SI | 69 ptos. | SI | 47 ptos.
Geofísica | SI | 6.09 km | SI | 3.70 km | SI | 1.41 km | SI | 5.41 km | SI | 4.73 km | SI | 5.95 km | SI | 0.50 km
Geotecnia | NO | - | SI | 1.50 % | SI | 1.50 % | SI | 1.50 % | SI | 1.50 % | SI | 1.50 % | SI | 1.50 %
3.0 %
GEOLÓGICO
AVANCE
FUENTE: DATA PROPORCIONADA AL 5 DE OCTUBRE
FUENTE: Data obtenida del
Reporte 06.10.2022 presentación
geotécnia el día 6 de octubre 2022

## Slide 28
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
ALUSIVO AL PROYECTO
3.00 %
FRENTE 7
FRENTE 1
FRENTE 2
FRENTE 3
FRENTE 4
FRENTE 5
FRENTE 6
GEOLOGÍA
GEOFÍSICA
Exploración del subsuelo

## Slide 29
BANCOS DE
MATERIALES.
5
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 30
BANCO DE
MATERIALES
Trazo de poligonales con las superficies necesarias para cubrir las necesidades en las estructuras térreas para vía de los Frentes de trabajo del Tramo 6.
Se remitió para su liberación, la relación de 32 bancos de materiales por medio del oficio número AITM-EET6-632, de fecha 10 de septiembre de 2022, dirigido a la Mesa Ambiental y Sustentabilidad.
Criterios de selección para los bancos de materiales
Distancia de acarreo o cercanía al eje.
Tipo de material aprovechable.
Restricciones de explotación.

## Slide 31
BANCO DE
MATERIALES
Fondo de excavación 2.00m por encima del nivel freático.
Profundidad con relación de 2:1, por lo que Mesa Geotecnia recomienda una profundidad máxima de 6.00m.

## Slide 32
BANCO DE
MATERIALES
FRENTE 1
NÚM. DE BANCO | LOCALIDAD | MATERIAL | AREA DE EXPLOTACIÓN (M2) | VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN (M3) | CONDICIÓN DEL BANCO DE MATERIALES
2 | Jacinto Pat | ― | 640,000 | 3,200,000 | SIN EXPLOTAR
3 | Km 17 | ― | 175,000 | 875,000 | SIN EXPLOTAR
5 | Sacabera Pino Suarez | ― | 50,000 | 250,000 | EN EXPLOTACIÓN
50 | Tulum | Roca | 40,000 | 200,000 | EN EXPLOTACIÓN
51 | Chunyaxnche y Anexos | Roca | 50,000 | 250,000 | EN EXPLOTACIÓN
TOTAL |  |  | 955,000 | 4,775,000 | 
NÚM. DE BANCO | LOCALIDAD | MATERIAL | AREA DE EXPLOTACIÓN (M2) | VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN (M3) | CONDICIÓN DEL BANCO DE MATERIALES
53 | Chunyaxnche y Anexos | Roca | 320,000 | 1,600,000 | EN EXPLOTACIÓN
54 | Chunyaxnche y Anexos | Roca | 200,000 | 1,000,000 | EN EXPLOTACIÓN
55 | Chunyaxnche y Anexos | Roca | 100,000 | 500,000 | EN EXPLOTACIÓN
TOTAL |  |  | 620,000 | 3,100,000 | 
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
TOTAL DE ÁREA DE EXPLOTACIÓN
TOTAL DE VOLUMEN DE EXPLORACIÓN
955,000 M2
4,775,000 M3
5
FRENTE 2
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
TOTAL DE ÁREA DE EXPLOTACIÓN
TOTAL DE VOLUMEN DE EXPLORACIÓN
620,000 M2
3,100,000 M3
3
MATERIAL EXTRAIDO
ROCA
MATERIAL EXTRAIDO
ROCA

## Slide 33
BANCO DE
MATERIALES
FRENTE 3
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
TOTAL DE ÁREA DE EXPLOTACIÓN
TOTAL DE VOLUMEN DE EXPLORACIÓN
826,000 M2
7,010,000 M3
5
NÚM. DE BANCO | LOCALIDAD | MATERIAL | AREA DE EXPLOTACIÓN (M2) | VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN (M2) | CONDICIÓN DEL BANCO DE MATERIALES
6 | Constructora Mool | ― | 50,000 | 250,000 | SIN EXPLOTAR
8 | Constructora Mool 2 | Felipe Carrillo Puerto I, II, VII Brecha Calcarea - Caliche (grava-arena) | 32,000 | 160,000 | EN EXPLOTACIÓN
9 | La Palillera | Felipe Carrillo Puerto III, IV, V, VI Brecha Calcarea - Caliche (grava-arena) | 640,000 | 3,200,000 | EN EXPLOTACIÓN
10 | El Paraíso | Felipe Carrillo Puerto Brecha Calcarea - Caliche (grava-arena) | 500,000 | 2,500,000 | SIN EXPLOTAR
56 | San Antonio Nuevo | Caliza (grava, arena) | 180,000 | 900,000 | EN EXPLOTACIÓN
TOTAL |  |  | 826,000 | 7,010,000 | 

## Slide 34
BANCO DE
MATERIALES
FRENTE 4
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
TOTAL DE ÁREA DE EXPLOTACIÓN
TOTAL DE VOLUMEN DE EXPLORACIÓN
690,000 M2
3,450,000 M3
4
FRENTE 5
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
TOTAL DE ÁREA DE EXPLOTACIÓN
TOTAL DE VOLUMEN DE EXPLORACIÓN
620,000 M2
3,100,000 M3
4
NÚM. DE BANCO | LOCALIDAD | MATERIAL | AREA DE EXPLOTACIÓN (M2) | VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN (M3) | CONDICIÓN DEL BANCO DE MATERIALES
57 | Santa Elena | Roca | 160,000 | 800,000 | EN EXPLOTACIÓN
58 | Felipe Carrillo Puerto | Brecha Calcárea (grava, arena) | 300,000 | 1,500,000 | EN EXPLOTACIÓN
61 | Propiedad privada | Arena y grava | 160,000 | 800,000 | EN EXPLOTACIÓN
101 | Camino 184 (Lázaro Cárdenas) | Roca | 70,000 | 350,000 | EN EXPLOTACIÓN
TOTAL |  |  | 690,000 | 3,450,000 | 
NÚM. DE BANCO | LOCALIDAD | MATERIAL | AREA DE EXPLOTACIÓN (M2) | VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN (M2) | CONDICIÓN DEL BANCO DE MATERIALES
7 | Km 8+540 | ― | 150,000 | 750,000 | SIN EXPLOTAR
26 | Km 7+170 | ― | 150,000 | 750,000 | EN EXPLOTACIÓN
28 | Km 2+240 (2) | ― | 280,000 | 1,400,000 | EN EXPLOTACIÓN
63 | El Cafetal | Gravas y arenas | 95,000 | 475,000 | SIN EXPLOTAR
TOTAL |  |  | 675,000 | 3,375,000 | 
MATERIAL EXTRAIDO
ROCA
MATERIAL EXTRAIDO
ROCA

## Slide 35
BANCO DE
MATERIALES
FRENTE 6
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
TOTAL DE ÁREA DE EXPLOTACIÓN
TOTAL DE VOLUMEN DE EXPLORACIÓN
690,000 M2
3,450,000 M3
5
FRENTE 7
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
TOTAL DE ÁREA DE EXPLOTACIÓN
TOTAL DE VOLUMEN DE EXPLORACIÓN
675,000 M2
3,375,000 M3
4
NÚM. DE BANCO | LOCALIDAD | MATERIAL | AREA DE EXPLOTACIÓN (M2) | VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN (M2) | CONDICIÓN DEL BANCO DE MATERIALES
66 | San Isidro La Laguna | Limo, arena | 140,000 | 700,000 | EN EXPLOTACIÓN
30 | Banco de Material Km 11+600 | ― | 31,000 | 155,000 | EN EXPLOTACIÓN
31 | Banco de Materiales Km 17+100 | ― | 125,000 | 625,000 | EN EXPLOTACIÓN
32 | Km 18+500 | ― | 228,000 | 1,140,000 | EN EXPLOTACIÓN
100 | San Isidro La Laguna | ― | 160,000 | 800,000 | SIN EXPLOTAR
TOTAL |  |  | 684,000 | 3,420,000 | 
NÚM. DE BANCO | LOCALIDAD | MATERIAL | AREA DE EXPLOTACIÓN (M2) | VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN (M2) | CONDICIÓN DEL BANCO DE MATERIALES
67 | Juan Sarabia | Grava y arena | 285,000 | 1,425,000 | EN EXPLOTACIÓN
68 | Felipe Carrillo Puerto | Grava y arena | 200,000 | 1,000,000 | EN EXPLOTACIÓN
69 | Chetumal | Limos, arena | 30,000 | 150,000 | EN EXPLOTACIÓN
70 | Santa Elena | Limos, arena | 38,000 | 190,000 | EN EXPLOTACIÓN
71 | Juan Sarabia | Grava, arena | 120,000 | 600,000 | EN EXPLOTACIÓN
TOTAL |  |  | 663,000 | 3,365,000 | 
MATERIAL EXTRAIDO
LIMO Y ARENA
MATERIAL EXTRAIDO
GRABA, ARENA,LIMO Y ARENA

## Slide 36
HIDROLOGÍA
Y DRENAJE.
6
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 37
19.34%
41.03 KM
AVANCE GENERAL
ESTUDIOS A REALIZAR
14.62%
HIDROLOGÍCO
INUNDABILIDAD
44. 73%
DELIMITACIÓN
DE CAUSES
FEDERALES
15.28%
HIDRÁULICO
4.59 %
FUENTE: Data obtenida del
Reporte T6_REPORTE_061022 de la
presentación de Hidrología y Drenaje
el día 6 de octubre 2022

## Slide 38
ZI -19
En las zonas donde se tiene modelo digital de terreno de INEGI de 5x5 m, se realizó la delimitación de las cuencas, para el calculo de los gastos de diseño asociados a un periodo de retorno de 100 años.
Entre los cadenamientos 6470+000 y 6485+000, se obtuvieron los gastos asociados a un Periodo de Retorno de 100 años y se diseñaron las obras de drenaje transversal, ubicándolas en los puntos bajos.
ESTUDIO
HIDRÁULICO
FUENTE: Data obtenida del
Reporte T6_REPORTE_061022 de la
presentación de Hidrología y Drenaje
el día 6 de octubre 2022
Nueva data
HIDRÁULICO
MODELO DIGITAL INEGI DE 5X5 M
DELIMITACION DE CUENCAS
IMAGEN

## Slide 39
MODELOS
DE INUNDACIÓN
SIMBOLOGÍA
F= FRENTE
ZI=ZONA
INDUNDADA
UBICACIÓN
DE FRENTE
ÁREA DE
MODELACIÓN POR
ANTENDER
ÁREA DE
MODELACIÓN EN
ESTUDIO
FRENTE 1
FRENTE 2
FRENTE 3
FRENTE 4
FRENTE 5
FRENTE 6
FRENTE 7
ZI -01
ZI -03
ZI -04
ZI -05
ZI -02
ZI -06
ZI -07
ZI -08
ZI -09
ZI -10
ZI -11
ZI -12
ZI- 14
ZI -15
ZI -16
ZI- 13
ZI -17
ZI -18
ZI -19
ZI -20
ZI -11
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Para la calibración de los modelos, utiliza datos de precipitación de la tormenta Cristóbal, que se presentó del 30 de mayo al 05 de junio del 2020,, Y del huracán Zeta, con lluvias del 24 al 28 de octubre de 2020
Los estudios se actualizarán una vez
teniendo los resultados del vuelo LíDAR
INUNDABILIDAD
FUENTE: Data obtenida del
Reporte T6_REPORTE_061022 de la
presentación de Hidrología y Drenaje
el día 6 de octubre 2022

## Slide 40
MODELOS DE
INUNDACIÓN
MODELOS DE
TRABAJADOS
ZI -01
ZI -03
F1
ZI -19
ZI -20
F7
Los estudios se actualizarán una vez teniendo los resultados del vuelo LíDAR
Para estos modelos se han utilizado datos de precipitación de la tormenta Cristóbal, que se presentó del 31 de mayo al 05 de junio de 2020, con una precipitación acumulada de 245 mm, precipitación tomada de la estación climatológica con número 23025, localizada en el Municipio de Tulum.
INUNDABILIDAD
FUENTE: Data obtenida del
Reporte T6_REPORTE_061022 de la
presentación de Hidrología y Drenaje
el día 6 de octubre 2022
Nueva data

## Slide 41
F5
CF-01
F7
CF-03
Arroyo sin nombre, afluente de la Laguna de Bacalar
F6
CF-02
Lagunas Los Conejos y Guadalupe
Laguna El Cafetal y la Laguna de Bacalar
FRENTE 6
FRENTE 7
FRENTE 5
CF1
CF2
CF3
CF4
CF5
CF6
DELIMITACIÓN
DE CAUSES
FEDERALES

## Slide 42
ZI -19
FRENTE 6
CF2
Se obtuvo la precipitación correspondiente al evento Cristóbal, entre la EMA CHETUMAL y la estación climatológica 23160. Se obtuvieron los datos del número de curva del IMTA y el número de Manning de la AMH.
En los resultados obtenidos se observa que la laguna Conejos aumenta su tirante, en la zona cercana al eje del tren, sin embargo estos resultados serán comparados con imágenes satelitales para configurar las características fisiográficas de la cuenca, además de compararse con la topografía del levantamiento LiDAR.
FRENTE 6
  CF-02
  Lagunas Los Conejos y Guadalupe
DELIMITACIÓN
DE CAUSES
FEDERALES
FUENTE: Data obtenida del
Reporte T6_REPORTE_061022 de la
presentación de Hidrología y Drenaje
el día 6 de octubre 2022
Nueva data

## Slide 43
AVANCE SEMANAL HIDROLOGICO Y DRENAJE POR FRENTE
FUENTE: Data obtenida del
Reporte T6_REPORTE_061022 de la
presentación de Hidrología y Drenaje
el día 6 de octubre 2022
Nueva data

## Slide 44
ESTRUCTURAS.
7
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 45
Paso superior de Fauna Pequeños Vertebrados:
TOTAL : 41
Paso superior de Fauna Grandes Mamiferos :
TOTAL : 19
Paso superior Vehicular
TOTAL : 7
Paso Inferior Vehicular
TOTAL : 50
Drenaje Transversal
TOTAL : 303
Obras Inducidas
TOTAL : 5
Paso Inferior Peatonal
TOTAL : 0
OBRAS
COMPLEMENTARÍAS
FUENTE: Data obtenida de los
Reportes presentados por las
Áreas el día 6 de octubre 2022

## Slide 46
10.00%
AVANCE
AVANCE DE
ESTRUCTURAS
Ubicación | Cantidad. | Clasificación | Tipo
Bacalar - Menonitas | 1 | Ejidal | Inferior
Carretera a Reforma | 1 | Estatal | Superior
Carretera a Miguel Hidalgo | 1 | Estatal | Superior
Carretera a Chac - Choben | 1 | Estatal | Superior
Carretera a Nobec | 1 | Estatal | Superior
Carretera a Reforma Agraria | 1 | Estatal | Superior
Carretera a X - Hazil | 1 | Estatal | Superior
Carretera a Ocoom | 1 | Estatal | Superior
Carretera a Chumpón | 1 | Estatal | Superior
Camino de Acceso al Aeropuerto | 1 | Por definir | Por definir
De acuerdo a la configuración
del nuevo trazo del tramo 6
y resultado de los recorridos
terrestres, fotogrametría,
se encuentran considerados
los siguientes cruces e
intersecciones con la
carretera y caminos:
CAMINOS
PAVIMENTADOS

## Slide 47
AVANCE DE
ESTRUCTURAS
FRENTE | CARRETERA | PAVIMENTADOS | TERRACERIAS
1 | 0 | 1 | 5
2 | 0 | 1 | 1
3 | 2 | 0 | 3
4 | 0 | 2 | 6
5 | 1 | 3 | 3
6 | 0 | 2 | 13
7 | 4 | 0 | 10
Total | 7 | 9 | 41
Ubicación | Cantidad | Clasificación | Tipo
Chetumal Belice | 1 | Federal | Superior
Carretera 186 Escarcega - Chetumal | 2 | Federal | Superior
Carretera 307 Chetumal - Cancún | 1 | Federal | Superior
Vía corta a Merida Carr 293 | 1 | Federal | Superior
Carretera 184 FCP - Merida | 1 | Federal | Inferior
Carretera 295 a Valladolid | 1 | Federal | Superior
CRUCES
CRUCES UBICACIÓN

## Slide 48
AVANCE DE
ESTRUCTURAS
Se considera la construcción de 57 cruces con la vía.
Tipos de estructuras a considerar:
57 Pasos Vehiculares
Puentes Peatonales (por definir)
303 Obras de drenaje transversal.
138 Pasos fauna
TRAMO 6
UBICACIÓN
DE PASOS
VEHICULARES

## Slide 49
PROPUESTA DE ESTRUCTURAS
PARA PASOS VEHÍCULARES
Paso vehicular ubicado en la estación de Bacalar KM 6460+311.60
TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURAS
BACALAR KM 6460+311.60
PASO VEHICULAR
PROPUESTA DE PASO VEHICULAR
PROPUESTA DE PASO VEHICULAR
TRAZO TREN MAYA
UBICACIÓN DE PASO VEHICULAR

## Slide 50
PROPUESTA DE ESTRUCTURAS
PARA PASOS VEHÍCULARES
PROPUESTA DE PASO VEHICULAR
ESTRUCTURAS
PROPUESTA DE PASO VEHICULAR
ESTRUCTURAS
PROPUESTA DE PASO VEHICULAR
ESTRUCTURAS
PROPUESTA DE PASO VEHICULAR
ESTRUCTURAS

## Slide 51
PLATAFORMA
Y VÍAS .
8
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 52
10.00%
AVANCE
AVANCE DE
PLATAFORMAY
VÍAS
Frente | Juego de Cambio 20 | Juego de Cambio 20 | Juego de Cambio 15 | Juego de Cambio 15 | Juego de Cambio 10 | Juego de Cambio 10
 | Izquierdo | Derecho | Izquierdo | Derecho | Izquierdo | Derecho
1 | 5 | 5 | 2 | 2 |  | 
2 | 3 | 3 |  |  |  | 
3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3
4 | 3 | 3 |  |  |  | 
5 | 7 | 7 | 2 | 2 |  | 
6 | 3 | 11 | 2 | 2 |  | 
7 | 6 | 6 | 2 | 2 |  | 
Gaza |  | 1 |  |  |  | 
 | 33 | 42 | 11 | 11 | 2 | 3
Se definieron los Herrajes de Cambio (Aparatos de Cambio de Vía), Tipo No. 20, 15 y 10

## Slide 53
AVANCE DE
PLATAFORMA Y
VÍAS
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN CON BASE A MANTENIMIENTO

## Slide 54
AVANCE DE
PLATAFORMA Y
VÍAS
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN CON BASE A MANTENIMIENTO

## Slide 55
AVANCE DE
PLATAFORMA Y
VÍAS
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN CON BASE A MANTENIMIENTO

## Slide 56
AVANCE DE
PLATAFORMA Y
VÍAS
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN CON BASE A MANTENIMIENTO

## Slide 57
ESTACIONES Y
PARADEROS.
9
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 58
DESCRIPCIÓN DE ESTACIONES
10.74%
DESCRIPCIÓN DE ESTACIONES |  |  | DEMANDA |  | ESQUEMAS DE VÍAS I.B. | ESQUEMA DE VÍAS P.E. RECTIFICACIÓN 09 AGO 2022 | SITUACIÓN | % AVANCE APROVACIÓN DE PREDIO Y CONJUNTO
TRAMO | TIPO DE ESTACIÓN | LOCALIDAD | CATEGORÍA | CARÁCTER | ESQUEMAS DE VÍAS I. B. | ESQUEMA DE VÍAS P.E. RECTIFICACIÓN 09 AGO 2022 | SITUACIÓN | 
T6 | ESTACIÓN | TULUM AEROPUERTO | MEDIA | TURÍSTICO | 4 VÍAS + 2 ANDENES | 4 VÍAS +2 ANDENES | EN REVISIÓN | 90.00%
T6 | ESTACIÓN | FELIPE CARRILLO PUERTO | MEDIA |  | 4 VÍAS + 2 ANDENES | 4 VÍAS +2 ANDENES | EN REVISIÓN | 90.00%
T6 | PARADERO | LIMONES | BAJA |  | 3 VÍAS + 1 ANDÉN | 4 VÍAS +2 ANDENES | EN REVISIÓN | 90.00%
T6 | ESTACIÓN | BACALAR | MEDIA |  | 3 VÍAS + 1 ANDÉN | 4 VÍAS +2 ANDENES | EN REVISIÓN | 90.00%
T6 | ESTACIÓN | CHETUMAL AEROPUERTO | ALTA |  | 3 VÍAS + 2 ANDENES | 2 VÍAS + 1 ANDÉN CENTRAL | EN REVISIÓN | 75.00%

## Slide 59
ESTACIONES | PARADEROS
10.74%
TRAMO 6 |  |  | % DE AVANCE | CONJUNTO DE MASAS | ESTACIÓN
FRENTE | TIPO DE ESTACIÓN | LOCALIDAD | POLÍGONO DE PREDIO | CONJUNTO DE MASAS | DISEÑO ESTACIÓN
F1 | ESTACIÓN | TULUM AEROPUERTO | 95.00% | 80.00% | 30.00%
F3 | ESTACIÓN | FELIPE CARRILLO PUERTO | 95.00% | 80.00% | 30.00%
F5 | PARADERO | LIMONES | 95.00% | 80.00% | 30.00%
F6 | ESTACIÓN | BACALAR | 95.00% | 80.00% | 30.00%
F7 | ESTACIÓN | CHETUMAL AEROPUERTO | 75.00% | 70.00% | 30.00%
POLÍGONO DE PREDIO
CONJUNTO DE MASAS
DISEÑO ESTACIÓN
91%
78%
30%
66.33%

## Slide 60
BASE DE MANTENIMIENTO
BASE DE MANTENIMIENTO T6 |  |  | CAMA DE VÍAS | SITUACIÓN | POLÍGONO DE PREDIO | CONJUNTO DE MASAS | DISEÑO
FRENTE | TIPO DE BASE | LOCALIDAD | ESQUEMAS DE VÍAS I. B. | SITUACIÓN |  |  | 
F3 | - | FELIPE CARRILLO PUERTO | 3 VÍAS | PENDIENTE | 25.00% | 0.00% | 0.00%
DISEÑO BASE DE MANTENIMIENTO
0.00%
8.33%
POLÍGONO DE PREDIO
CONJUNTO DE MASAS
25.00 %
0.00 %
BASE DE MANTENIMIENTO
FELIPE CARRILLO PUERTO
*EN ESPERA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE FONATUR DE LAS NECESIDADES QUE TIENE EL PROYECTO

## Slide 61
PROYECTO
EJECUTIVO DE
TRAZO.
10
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 62
18.25%
46.64%
PROYECTO
EJECUTIVO DE
TRAZO
FUENTE: Data obtenida del
reporte de avance
PET T 6
Actividad |  | Subactividad | Avance
Proyecto Ejecutivo de Trazo | Definición de trazo | Alineamiento Horizontal | 25%
 |  | Alineamiento Vertical | 
 |  | Definición de Secciones tipo | 
 |  | Definición de Aparatos de Vía | 
 |  | Otros (camino de servicio, casetas, etc.) | 
 | Autorización ante SICT Ferroviario | Planos de planta general de replanteo de las obras | 5%
 |  | Planos constructivos de planta y perfil longitudinal | 
 |  | Planos de secciones trasversales tipo | 
 |  | Memoria justificativa, descriptiva, operativa y geométrica. | 
 |  | Planos constructivos | 
 |  | Seccionamiento transversal | 
 |  | Armado de vía | 
 |  | Memoria de cálculo | 
 |  | Curva Masa | 

## Slide 63
AMBIENTAL.
11
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 64
AMBIENTAL
3,450,000 M3
FRENTE 1
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE | KM LIBERADOS DE FAUNA | KM LIBERADOS DE FLORA
1 | 8.95 | 8.21
2 | 8.73 | 5.72
3 | 9.07 | 7.72
4 | 9.96 | 9.21
5 | 8.30 | 8.25
6 | 18.04 | 17.91
7 | 10.79 | 10.24
TOTAL | 73.83 | 67.26
FAUNA
TOTAL
8.95 KM
LIBERADOS
FRENTE 2
8.73 KM
LIBERADOS
FRENTE 3
9.07 KM
LIBERADOS
FRENTE 4
9.96 KM
LIBERADOS
FRENTE 5
8.30 KM
LIBERADOS
FRENTE 7
10.79 KM
LIBERADOS
FRENTE 6
18.04 KM
LIBERADOS
5
FRENTE 1
8.21 KM
LIBERADOS
FRENTE 2
5.72 KM
LIBERADOS
FRENTE 3
7.72 KM
LIBERADOS
FRENTE 4
9.21 KM
LIBERADOS
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 5
8.25 KM
LIBERADOS
FRENTE 6
17.91 KM
LIBERADOS
FRENTE 7
10.24 KM
LIBERADOS
FRENTE 6
FLORA TOTAL
73.83 KM
67.26KM
KM
TOTALES
KM
TOTALES

## Slide 65
PROSPECCIÓN Y
SALVAMENTO
ARQUEOLÓGICO.
12
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 66
PROSPECCIÓN Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
TRAMO 6
PROSPECCIÓN Y
SALVAMENTO
ARQUEOLÓGICO
24.17%
OBJETO ARQUEOLÓGICO
61.77 KM

## Slide 67
18.25%
46.64%
TRAMO 6 FRENTE 1
KM INICIAL – KM FINAL
6268+800. 6269+400
PUNTO AMBIENTAL
22
LONGITUD
.06 KM
.06 KM
MONUMENTOS
REGISTRADOS
1
MONUMENTOS
ENCINTADOS
1
MONUMENTOS
A INTERVENIR 30M
1
ARQUEOLOGOS
0
PROSPECCIÓN Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
FUENTE: Data obtenida del
reporte de avance
T6-T7-2022-10-06
Total

## Slide 68
18.25%
46.64%
TRAMO 6 FRENTE 2
KM INICIAL – KM FINAL
6310+980. 6314+100
6314+100. 6316+000
6316+000. 6320+300. 99 al 106.
PUNTO AMBIENTAL
82 al 93
94 al 98
LONGITUD
3.12 KM
1.9 KM
4.3 kM
9.32 KM
MONUMENTOS
REGISTRADOS
43
11
35 35
89. 89
MONUMENTOS
ENCINTADOS
43
11
MONUMENTOS
A INTERVENIR 30M
43
11
34
88
ARQUEOLOGOS
3
PROSPECCIÓN Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
Nueva data
Nueva data
Nueva data
FUENTE: Data obtenida del
reporte de avance
T6-T7-2022-10-06
Total
Total

## Slide 69
18.25%
46.64%
TRAMO 6 FRENTE 3
KM INICIAL – KM FINAL
6320+300. 6321+200
6321+200. 6323+700
6324+220. 6326+700
6326+700. 6327+400
6327+400. 6330+200
6330+ 200. 6333+400 127 al 132
PUNTO AMBIENTAL
107 al 108
109
110 al 119
120
121 al 126
LONGITUD
0.9 KM
2.5 kM
2.48KM
0.7 KM
2.8 KM
3.2 KM
12.58 km
MONUMENTOS
REGISTRADOS
4
41
41
17
6
18
127
MONUMENTOS
ENCINTADOS
4
41
41
41
17
18
162
MONUMENTOS
A INTERVENIR 30M
4
35
40
17
6
18
120
ARQUEOLOGOS
2
PROSPECCIÓN Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
Nueva data
Nueva data
FUENTE: Data obtenida
del reporte de avance
T6-T7-2022-10-06
Total
Total

## Slide 70
18.25%
46.64%
TRAMO 6 FRENTE 4
KM INICIAL – KM FINAL
6370+530. 6375+ 960
6370+960. 6375+180
6375+180. 6377+920
6381+ 700 6383+840
PUNTO AMBIENTAL
179 al 182
183 al 184
185 al 191
185 al 191
LONGITUD
4.22 KM
2.74 kM
2.24 KM
2.14 kM
11.34 KM
MONUMENTOS
REGISTRADOS
AÚN SIN REGISTRO
13
AÚN SIN REGISTRO
39
52
MONUMENTOS
ENCINTADOS
MONUMENTOS
A INTERVENIR 30M
ARQUEOLOGOS
2
PROSPECCIÓN Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
AÚN SIN REGISTRO
13
AÚN SIN REGISTRO
39
52
AÚN SIN REGISTRO
13
AÚN SIN REGISTRO
37
50
Nueva data
Nueva data
FUENTE: Data obtenida del
reporte de avance
T6-T7-2022-10-06
Total
Total

## Slide 71
18.25%
46.64%
TRAMO 6 FRENTE 5
KM INICIAL – KM FINAL
6392+350. 6375+250
6393+250. 6394+200
6394+200. 6397+800
6397+800. 6403+700
6410+000. 6414+240
PUNTO AMBIENTAL
200
201
202 AL 205
206 AL 210
218 AL 222
LONGITUD
0.9 KM
0.94 kM
3.6 KM
5.9 kM
4.24 KM
15.58KM
MONUMENTOS
REGISTRADOS
0
1
8
11
65
85
MONUMENTOS
ENCINTADOS
0
1
8
11
65
85
MONUMENTOS
A INTERVENIR 30M
0
1
5
11
51
68
ARQUEOLOGOS
2
PROSPECCIÓN Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
Nueva data
Nueva data
FUENTE: Data obtenida del
reporte de avance
T6-T7-2022-10-06
Total
Total

## Slide 72
18.25%
46.64%
TRAMO 6 FRENTE 6
KM INICIAL – KM FINAL
6432+900. 6433+500
6434+700. 6435+350
6435+350. 6435+550
6461+500. 6462+ 640
6462+640. 6463+800
PUNTO AMBIENTAL
244 AL 246
247
284
284 al 287
288
LONGITUD
1.6 KM
0.65KM
0.2 KM
1.14 KM
1.16 KM
4.75KM
MONUMENTOS
REGISTRADOS
1
13
0
8
117
139
MONUMENTOS
ENCINTADOS
1
13
0
8
117
139
MONUMENTOS
A INTERVENIR 30M
1
13
0
7
158
179
ARQUEOLOGOS
5
PROSPECCIÓN Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
Nueva data
Nueva data
FUENTE: Data obtenida del
reporte de avance
T6-T7-2022-10-06
Total
Total

## Slide 73
18.25%
46.64%
TRAMO 6 FRENTE 7
KM INICIAL – KM FINAL
6463+800. 6465+400
6465+400. 6466+700
6466+700. 6472+000
6472+000. 6473+200
PUNTO AMBIENTAL
290 AL 293
294 AL 297
298 AL 308
309 AL 310
LONGITUD
1.6 KM
1.3 KM
5.3 KM
1.2 KM
9.40KM
MONUMENTOS
REGISTRADOS
50
20
2
60
132
MONUMENTOS
ENCINTADOS
50
20
2
60
132
MONUMENTOS
A INTERVENIR 30M
36
20
2
46
104
ARQUEOLOGOS
2
PROSPECCIÓN Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
Nueva data
Nueva data
FUENTE: Data obtenida del
reporte de avance
T6-T7-2022-10-06
Total
Total

## Slide 74
18.25%
46.64%
TRAMO 6 FRENTE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
LONGITUD
61.77 KM
MONUMENTOS
REGISTRADOS
685
MONUMENTOS
ENCINTADOS
679
MONUMENTOS
A INTERVENIR 30M
608
ARQUEOLOGOS
16
PROSPECCIÓN Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
TOTALES DE LOS SIGUIENTES RUBROS
FUENTE: Data obtenida del
reporte de avance
T6-T7-2022-10-06

## Slide 75
PROSPECCIÓN Y SALVAMENTO
ARQUEOLÓGICO
DATOS CAPTURADOS
PROSPECCIÓN Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
Frente | km inicial | km final | Punto ambiental | coord_ini_x | coord_ini_y | coord_fin_x | coord_fin_y | Longitud | Monumentos registrados | Monumentos encintados | Monumentos a intervenir (30 m) | No. de Arqueólogos
1 | 6268+800 | 6269+400 | 22 | 433173.713 | 2228525.413 | 432821.89 | 2227920.252 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | 6310+980 | 6314+100 | 82 al 93 | 410951.197 | 2197783.28 | 408546.497 | 2192242.488 | 3.12 | 43 | 43 | 43 | 3
2 | 6314+100 | 6316+000 | 94 al 98 | 408546.497 | 2192242.488 | 407790.116 | 2190499.673 | 1.9 | 11 | 11 | 11 | 
2 | 6316+000 | 6320+300 | 99 al 106 | 407790.116 | 2190499.673 | 406077.999 | 2186554.999 | 4.3 | 35 | 35 | 34 | 
3 | 6320+300 | 6321+200 | 107 al 108 | 406077.999 | 2186554.999 | 405719.833 | 2185729.426 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 2
3 | 6321+200 | 6323+700 | 109 | 405719.833 | 2185729.427 | 404132.959 | 2183816.982 | 2.5 | 41 | 41 | 35 | 
3 | 6324+220 | 6326+700 | 110 al 119 | 403777.959 | 2183437.21 | 402245.397 | 2181493.038 | 2.48 | 41 | 41 | 40 | 
3 | 6326+700 | 6327+400 | 120 | 402245.397 | 2181493.038 | 401828.428 | 2180930.639 | 0.7 | 17 | 17 | 17 | 
3 | 6327+400 | 6330+200 | 121 al 126 | 401828.428 | 2180930.639 | 400141.268 | 2178696.219 | 2.8 | 6 | 0 | 6 | 
3 | 6330+200 | 6333+400 | 127 al 132 | 400141.268 | 2178696.219 | 398,149.00 | 2,176,192.39 | 3.2 | 18 | 18 | 18 | 
4 | 6370+530 | 6370+960 | 178 | 388953.718 | 2146917.443 | 388808.573 | 2146512.681 | 0.43 | aún sin registros |  |  | 2
4 | 6370+960 | 6375+180 | 179 al 182 | 388808.573 | 2146512.681 | 388083.808 | 2142338.365 | 4.22 | 13 | 13 | 11 | 
4 | 6375+180 | 6377+920 | 183 al 184 | 388083.846 | 2142338.599 | 387573.087 | 2140700.527 | 2.74 | aún sin registros |  |  | 
4 | 6381+700 | 6383+840 | 185 al 191 | 385824.892 | 2135824.186 | 385014.843 | 2134295.852 | 2.14 | 39 | 39 | 37 | 
5 | 6392+350 | 6393+250 | 200 | 384019.01 | 2125964.036 | 383971.951 | 2125065.268 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2
5 | 6393+250 | 6394+200 | 201 | 383971.95 | 2125065.268 | 383922.262 | 2124116.296 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 
5 | 6394+200 | 6397+800 | 202 al 205 | 383922.262 | 2124116.296 | 383734.038 | 2120521.501 | 3.6 | 8 | 8 | 5 | 
5 | 6397+800 | 6403+700 | 206 al 210 | 383734.038 | 2120521.501 | 383,477.83 | 2,115,628.21 | 5.9 | 11 | 11 | 11 | 
5 | 6410+000 | 6414+240 | 218 al 222 | 383096.12 | 2108338.213 | 382303.141 | 2104196.748 | 4.24 | 65 | 65 | 51 | 
6 | 6432+900 | 6434+500 | 244 al 246 | 370451.134 | 2090218.211 | 369360.427 | 2089050.687 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 5
6 | 6434+700 | 6435+350 | 247 | 369230.805 | 2088898.379 | 368809.538 | 2088403.371 | 0.65 | 13 | 13 | 13 | 
6 | 6435+350 | 6435+550 | 248 | 368809.538 | 2088403.371 | 368,679.92 | 2,088,251.06 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 
6 | 6461+500 | 6462+640 | 284 al 287 | 351965.648 | 2068562.955 | 351405.283 | 2067570.892 | 1.14 | 8 | 8 | 7 | 
6 | 6462+640 | 6463+800 | 288 | 351405.284 | 2067570.892 | 350925.814 | 2066518.488 | 1.16 | 177 | 177 | 158 | 
7 | 6463+800 | 6465+400 | 290 al 293 | 350925.814 | 2066518.488 | 350443.492 | 2064992.917 | 1.6 | 50 | 50 | 36 | 2
7 | 6465+400 | 6466+700 | 294 al 297 | 350443.492 | 2064992.916 | 350021.4 | 2063765.444 | 1.3 | 20 | 20 | 20 | 
7 | 6466+700 | 6472+000 | 298 al 308 | 350021.4 | 2063765.444 | 347569.126 | 2059066.907 | 5.3 | 2 | 2 | 2 | 
7 | 6472+000 | 6473+200 | 309 al 310 | 347569.126 | 2059066.907 | 347,013.89 | 2,058,003.09 | 1.2 | 60 | 60 | 46 | 
Total |  |  |  |  |  |  |  | 61.77 | 685 | 679 | 608 | 
FUENTE: Data obtenida del
reporte de avance
T6-T7-2022-10-06

## Slide 76
AVANCE DE
BRECHA
MANUAL Y
MAQUINARIA .
13
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 77
AVANCE DE
BRECHA MANUAL
KILOMETROS
LIBERADOS
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
5
8.11 KM
LIBERADOS
FRENTE 2
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 5
FRENTE 6
FRENTE | KM/ FRENTE | BRECHA MANUAL KM | AVANCE (%)
1 | 36.00 | 19.99 | 56%
2 | 36.30 | 11.93 | 33%
3 | 36.00 | 6.40 | 14%
4 | 36.1 | 17.12 | 47%
5 | 35.8 | 15.68 | 44%
6 | 35.65 | 20.39 | 56%
7 | 39.65 | 7.96 | 20%
TOTAL | 255.5 | 95.15 | 38%
FRENTE 1
OBJETIVO
36.00KM
56%
19.99KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
16.01 KM
FRENTE 2
OBJETIVO
36.30KM
33%
11.93KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
24.37 KM
FRENTE 3
OBJETIVO
36.00KM
18 %
6.40KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
29.6 KM

## Slide 78
AVANCE DE
BRECHA MANUAL
KILOMETROS
LIBERADOS
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
5
8.11 KM
LIBERADOS
FRENTE 2
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 5
FRENTE 6
FRENTE 4
OBJETIVO
36.10KM
47%
17.12KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
18.98 KM
FRENTE 5
OBJETIVO
35.80KM
44%
15.68 KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
20.12 KM
FRENTE 6
OBJETIVO
35.65KM
56 %
20.39KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
20.39 KM
FRENTE 7
OBJETIVO
39.65 KM
20%
7.96 KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
31.72 KM
KILOMETROS
LIBERADOS

## Slide 79
AVANCE DE
BRECHA C/
MAQUINARÍA
KILOMETROS
LIBERADOS
5
8.11 KM
LIBERADOS
FRENTE 2
FRENTE 5
FRENTE 6
FRENTE 1
OBJETIVO
36.00KM
0%
36.00KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
36.00 KM
FRENTE 2
OBJETIVO
36.30KM
11 %
4.05 KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
32.25 KM
FRENTE 3
OBJETIVO
36.00KM
23 %
8.11 KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
27.89 KM
FRENTE | KM/FRENTE | BRECHA C/ MAQUINARIA KM | AVANCE %
1 | 36.00 | 0 | 0%
2 | 36.30 | 4.05 | 11%
3 | 36.00 | 8.11 | 23%
4 | 36.10 | 7.32 | 20%
5 | 35.80 | 3.19 | 9%
6 | 35.65 | 4.75 | 13%
7 | 39.65 | 3.01 | 8%
TOTAL | 255.5 | 30.43 | 11%
ACTUALIZACIÓN DEL KMZ

## Slide 80
KILOMETROS
LIBERADOS
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
5
8.11 KM
LIBERADOS
FRENTE 2
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 4
OBJETIVO
36.10KM
20%
7.32 KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
28.78 KM
FRENTE 5
OBJETIVO
35.80KM
9 %
3.19 KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
32.61 KM
FRENTE 6
OBJETIVO
35.65KM
13 %
4.75KM
KILOMETROS POR
LIBERAR ON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
30.90 KM
FRENTE 7
OBJETIVO
39.65 KM
8%
3.01 KM
KILOMETROS POR
LIBERAR CON
RELACIÓN AL OBJETIVO AL 06 DE OCT 2022
36.64 KM
KILOMETROS
LIBERADOS
AVANCE DE
BRECHA C/
MAQUINARÍA

## Slide 81
AVANCE DE
BRECHA CON
MAQUINARIA
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
5
FRENTE 2
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 5
FRENTE 6
AVANCE DE
BRECHA C
MAQUINARÍA

## Slide 82
IDENTIFICACIÓN
DE ELEMENTOS
14
Tramo 6
2022
AÑO DE
RICARDO FLORES MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## Slide 83
FRENTE 1
FRENTE 1
Ejido/Predio | Longitud (KM) | Liberado
Por Definir | 18.45 | No
Tulum | 16.47 | No
Chunyaxche y Anexos | 17.54 | SI
Longitud total del Frente | 36.000 | 
Elementos que integran al Frente 1:
36 kilómetros de vía doble
1 Estación (Aeropuerto de Tulum)
1 Cochera
1 Ladero
6 Pasos vehiculares (por definir)
32 Obras de drenaje transversal (por definir)

## Slide 84
5
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 1
Trabajo | Iniciado | Longitud o puntos
Liberación derecho de vía | SI | 17.54 km
Muestreo Forestal para ETJ | SI | 36.00 km
Rescate de Flora | SI | 8.21 km
Rescate de Fauna | SI | 8.95 km
Prospección Arqueológica | 1 Hallazgos | 0.60 km
Brecha Manual | SI | 19.99 km
Adquisición de Predios | NO | 0 km
Nueva data
Nueva data
Nueva data

## Slide 85
5
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 2
FRENTE 1
Ejido/Predio | Longitud (KM) | Liberado
Chunyaxche y Anexos | 25.73 | SI
Tres Reyes | 1.29 | Si
Terrenos por definir | 9.27 | No
Total | 36.300 | 
Elementos que integran al Frente 2:
36.30 km de vía doble.
1 Ladero
2 Pasos vehiculares (por definir)
41 Obras de drenaje transversal (por definir)
Nueva data

## Slide 86
5
FRENTE 2
FRENTE 1
Trabajo | Iniciado | Longitud o puntos
Liberación derecho de vía | SI | 27.04 km
Muestreo Forestal para ETJ | SI | 36.00 km
Rescate de Flora | SI | 5.72 km
Rescate de Fauna | SI | 8.73 km
Prospección Arqueológica | 89 Hallazgos | 9.32 km
Brecha Manual | SI | 7.61 km
Adquisición de Predios | NO | 0 km

## Slide 87
5
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 3
FRENTE 1
Ejido/Predio | Longitud (KM) | Liberado
Terrenos por definir | 0.20 | No
Xmaben y anexos | 11.46 | Si
Felipe Carrillo Puerto | 24.33 | Si
Total | 36.000 | 
Elementos que integran al Frente 3:
36.00 km de vía doble
1 Base de mantenimiento
1 Estación (Felipe Carrillo Puerto)
5 Pasos vehiculares (por definir)
46 Obras de drenaje transversal (por definir)

## Slide 88
5
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 3
FRENTE 1
Trabajo | Iniciado | Longitud o puntos
Liberación derecho de vía | SI | 35.79 km
Muestreo Forestal para ETJ | SI | 36 km
Rescate de Flora | SI | 7.72 km
Rescate de Fauna | SI | 9.07 km
Prospección Arqueológica | 127 hallazgos | 12.58 km
Brecha Manual | SI | 6.40 km
Adquisición de Predios | SI | Pendiente pago

## Slide 89
5
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 4
FRENTE 1
Ejido/Predio | Longitud (KM) | Liberado
Felipe Carrillo Puerto | 3.37 | Si
X-Hazil y anexos | 21.51 | Si
Predios por definir | 11.21 | No
Total | 36.100 | 
Elementos que integran al Frente 4:
36.10 km de vía doble
1 Ladero
8 Pasos vehiculares (por definir)
42 Obras de drenaje transversal (por definir)

## Slide 90
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 4
FRENTE 1
Trabajo | Iniciado | Longitud o puntos
Liberación derecho de vía | SI | 24.88 km
Muestreo Forestal para ETJ | SI | 36.00 km
Rescate de Flora | SI | 9.21 km
Rescate de Fauna | SI | 9.96 km
Prospección Arqueológica | 52 Hallazgos | 11.34 km
Brecha Manual | SI | 17.12 km
Adquisición de Predios | NO | 0 km

## Slide 91
5
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 5
Elementos que integran al
Frente 5:
35.80 km de vía doble
1 Paradero (Limones)
1 Ladero
7 Pasos vehiculares (por definir)
41 Obras de drenaje transversal (por definir)
Ejido/Predio | Longitud (KM) | Liberado
Predios por definir | 5.65 | No
Reforma Agraria | 1.15 | Si
Ándres Q. Roo | 5.33 | Si
El Cafetal | 17.14 | SI
Chac- Choben | 0.44 | SI
Total | 30.15 | 

## Slide 92
5
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 5
FRENTE 1
Trabajo | Iniciado | Longitud o puntos
Liberación derecho de vía | SI | 30.15 km
Muestreo Forestal para ETJ | SI | 35.80 km
Rescate de Flora | SI | 8.25 km
Rescate de Fauna | SI | 8.30 km
Prospección Arqueológica | 85 hallazgos | 15.58 km
Brecha Manual | SI | 15.68 km
Adquisición de Predios | No | 0.0 km

## Slide 93
5
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 6
FRENTE 1
Ejido/Predio | Longitud (KM) | Liberado
Predios por definir | 4.68 | No
Buenavista | 8.99 | Si
Predios de Chapingo | 12.75 | SI
Aaron Merino | 6.06 | SI
Bacalar | 3.15 | Si
Total | 36.65 | 
Elementos que integran al Frente 6:
35.65 km de vía doble
1 Estación (Bacalar)
1 Ladero
15 Pasos vehiculares (por definir)
50 Obras de drenaje transversal (por definir)

## Slide 94
5
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 6
FRENTE 1
Trabajo | Iniciado | Longitud o puntos
Liberación derecho de vía | SI | 18.20 km
Muestreo Forestal para ETJ | SI | 35.65 km
Rescate de Flora | SI | 17.91 km
Rescate de Fauna | SI | 18.04 km
Prospección Arqueológica | 139 hallazgos | 4.75 km
Brecha | SI | 20.39 km
Adquisición de Predios | SI | 0

## Slide 95
5
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 7
FRENTE 1
Ejido/Predio | Longitud (KM) | Liberado
Bacalar | 6.39 | Si
Juan Sarabia | 16.01 | No
Santa Elena | 1.52 | Parcial
Chetumal | 5.09 | No
Total | 37.81 | 
Elementos que integran al Frente 7:
34.99 km de vía doble
1 Estación (Chetumal)
1 Cocheras y talleres
14 Pasos vehiculares (por definir)
2 Gazas de conexión con el Tramo 7 (4.66 km)
58 Obras de drenaje transversal (por definir)

## Slide 96
5
TOTAL BANCOS
DE MATERIALES
FRENTE 7
FRENTE 1
Trabajo | Iniciado | Longitud o puntos
Liberación derecho de vía | SI | 7.91 km
Muestreo Forestal para ETJ | SI | 34.50 km
Rescate de Flora | SI | 10.24 km
Rescate de Fauna | SI | 10.79 km
Prospección Arqueológica | 132 Hallazgos | 9.40 km
Brecha Manual | SI | 7.96 km
Adquisición de Predios | No | 0.0 km