墨西哥莱多 项目    土建     工程

施工专业分包合同

Subcontratación especializada para la ejecución de la obra civil del proyecto CCC Lerdo en México

发包人（甲方）：

Cliente( Parte A)

施工人（乙方）:

Subcontratista (Parte B)

签订日期：          年         月       日

Fecha de firma del contrato：

目  录
Índice

目录

第一部分 合同协议书	5

Capítulo I Acurdo del Contrato	5

1. 工程概况	5

1. Descripción del proyecto	5

2. 合同工期	6

2. Plazo del Contrato	6

3. 质量标准	6

3. Norma de Calidad	6

4. 签约合同价与合同价格形式	7

4. Importe de contrato y forma de precio del contrato	7

5. 项目经理	7

5. Gerente del proyecto	7

6. 合同文件构成	8

6. Composición de documentos del contrato	8

7. 承诺	8

7. Compromiso	8

8. 词语含义	9

8. Definición de los términos	9

9. 签订时间	9

9. Fecha de firma del contrato	9

10. 签订地点	9

11. 补充协议	9

11. Acuerdo complementario	9

12. 合同生效	10

12. Entrada en vigor del contrato	10

13. 合同份数	10

13. Cantidad del contrato	10

第二部分 通用合同条款	11

Capítulo II Condiciones Generales del Contrato	11

1. 一般约定	11

1. Disposición general	11

2. 甲方	21

2. Parte A	21

3. 乙方	25

3. Parte B	25

4. 履约担保	30

4 Garantía de cumplimiento	30

5. 总包合同	33

5. Contrato de Contratación General	33

6. 分包工程质量	34

6. Calidad de las obras subcontratadas	34

7. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理	38

7. Construcción segura y civilizada, protección del medio ambiente y gestión laboral	38

8. 工期和进度	42

8. Plazo de construcción y progreso	42

9. 材料与设备	48

9. Materiales y equipos	48

10. 试验和检验	54

10. Pruebas e inspecciones	54

11. 分包合同变更	54

11. Modificación del subcontrato	54

12. 合同价格	58

12 Precio del contrato	58

13. N/A	60

14. 计量	60

14. Medición	60

15. 工程款支付	61

15. Pago por obras	61

16. 成品保护	66

16. Protección de productos terminados	66

17. 试车	67

17. Puesta en marcha	67

18. 完工验收	69

18. Aceptación de finalización	69

19. 分包工程移交	72

19. Transferencia de obras subcontratadas	72

20. 结算	73

20. Liquidación	73

21. 缺陷责任期与保修期	75

21. Plazo de garantía por defectos y período de garantía	75

22. 违约	79

22.Incumplimiento	79

23. 不可抗力	84

23. Fuerza mayor	84

24. 保险	87

24. Seguros	87

25. 索赔	88

25. Reclamaciones	88

26. 管辖法律和争议解决	91

26. Ley aplicable y resolución de disputas	91

27. 权利义务转移限制	93

27. Limitaciones a la transferencia de derechos y obligaciones	93

28. 合同生效及附件	93

28. Entrada en vigor del contrato y anexos	93

第三部分 专用合同条款	94

Capítulo III Condiciones especiales del contrato;	94

1. 一般约定	94

1. Disposición general	94

2. 甲方	96

2. Parte A	96

3. 乙方	97

3. Parte B	97

4. 履约担保	99

4 Garantía de cumplimiento	99

7. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理	99

7. Construcción segura y civilizada, protección del medio ambiente y gestión laboral.	99

8. 工期和进度	100

8. Plazo de construcción y progreso	100

9. 材料与设备	102

9. Materiales y equipos	102

10. 试验和检验	103

10. Pruebas e inspecciones	103

11. 分包合同变更	103

11. Modificación del subcontrato	103

12. 合同价格	104

12 Precio del contrato	104

14. 计量	105

14. Medición	105

15. 工程款支付	105

15. Pago por obras	105

18. 完工验收	107

18. Aceptación de finalización	107

19. 分包工程移交	107

19. Transferencia de obras subcontratadas	107

20. 结算	107

20. Liquidación	107

21. 缺陷责任期与保修期	108

21. Plazo de garantía por defectos y período de garantía	108

23. 不可抗力	109

23. Fuerza mayor	109

25. 索赔	109

25. Reclamaciones	109

28. 合同生效及附件	110

28. Entrada en vigor del contrato y anexos	110

第四部分 工程量清单	112

Capítulo IV Lista de cantidad de obras	112

1.工程量清单说明	112

1. Descripción de la lista de cantidad de obras	112

2.工程量清单计价说明	113

2. Descripción de cotización de la oferta	113

3.其他说明	113

3. Otras notas	113

4. 工程量清单	115

4.Lista de cantidades de obra	115

# 第一部分 合同协议书

# Capítulo I Acurdo del Contrato

甲方（全称）：                       

Parte A (Nombre complete)：                       

乙方（全称）：                      

Parte B(Nombre complete)_:                       

根据[         ]有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                          工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes de [ ], siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, equidad y buena fe, las Partes llegaron de consenso a la ejecución de la obra                      y los asuntos relacionados al mismo, y conjuntamente llegaron al siguiente acuerdo:

## 1. 工程概况

## 1. Descripción del proyecto

1.1工程名称：       。

1.1Nombre del proyecto：                                             。

1.2工程地点：       。

1.2 Ubicación del proyecto：                        。

1.3工程立项批准文号（如有）：       。

1.3 Número de aprobación del Proyecto( si aplica)：       。

1.4资金来源：       。

1.4 Fuente de fondos：                                              。

1.5工程内容：       。

1.5Contenido del proyecto：                                              。

1.6工程承包范围：

1.6 Alcance del proyecto：

                    

                  

                  

                  

                  

                  。

## 2. 合同工期

## 2. Plazo del Contrato

计划开工日期：年月日。

Fecha de Inicio prevista:AA  MMDD.

计划竣工日期：年月日。

Fecha de Finalización prevista：AAMMDD.

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

El plazo total de construcción es            días naturales, Si el plazo total de construcción no coincide con la totalidad de dias calculado con base en las fechas de inicio y finalización planificadas antes mensionadas, prevalecerá el plazo total de construcción.

## 3. 质量标准

## 3. Norma de Calidad

工程质量符合符合CFE质量相关的要求，符合CFE土建项目设计手册要求（2014版），符合当地相关质量标准。

La calidad de la obra debe cumplir la norma: 

## 4. 签约合同价与合同价格形式

## 4. Importe de contrato y forma de precio del contrato

4.1 签约合同价为：

4.1 El monto total del contrato es:

含税总金额：美元（大写）            (USD         )

Monto con IVA incluida:               usd Mexicanos (en texto)

不含税总金额：美元（大写）            (USD         )

Monto sin IVA:               usd Mexicanos (en texto)

其中：

Del cual incluye:

（1）安全文明施工费（如有）：

(1) Importe de construcción segura y civilizada (si aplica)

美元（大写）               (USD          )；

dólares（en texto）               (USD          )；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

（2）Importe estimado de material y equipos para el proyecto：

美元（大写）               (USD          )；

dólares（en texto）               (USD          )；

（3）专业工程暂估价金额：

（3）Importe estimado de mano obra：

美元（大写）               (USD          )；

dólares（en texto）               (USD          )；

（4）暂列金额：

（4）Importe previsional：

美元（大写）               (USD          )。

dólares（en texto）               (USD          )；

4.2 合同价格形式：                      。

4.2 Forma de precio del subcontrato

## 5. 项目经理

## 5. Gerente del proyecto

承包人项目经理：                     。

El gerente de Proyecto del subcontratista es：                     。

## 6. 合同文件构成

## 6. Composición de documentos del contrato

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

Este acuerdo junto con los siguientes documentos forma un documento de contrato:

（1）中标通知书（如果有）；

（1）la carta de adjudicación (si aplica)；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（2）Carta de presentación de la propuesta y sus appendices ( si aplica)

（3）专用合同条款及其附件；

（3）Condiciones especiales del contrato；

（4）通用合同条款；

（3）Condiciones generales del contrato；

（5）技术标准和要求；

（5）Normas técnicos y requisitos；

（6）图纸；

（6）Planos；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（7）Cantidad de obra con de precios o presupuestos；

（8）其他合同文件。

（8）Otros documentos relacionados al contrato。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

Todos los documentos relacionados con el contrato formados durante la celebración y ejecución del contrato forman Parte de los documentos del contrato.

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

Los documentos contractuales antes mencionados incluyen los complementos y modificaciones hechos por las Partes a los documentos contractuales, para los documentos pertenecientes a la misma categoría, prevalecerá el último firmado. Las condiciones especiales del contrato y sus anexos deben ser firmados o sellados por Las Parte.

## 7. 承诺

## 7. Compromiso

7.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

7.1 La Parte A se compromete a realizar los tránmites de aprobación del proyecto de acuerdo con la ley, recaudar fondos para la construcción del proyecto y pagar el monto del contrato de acuerdo con el plazo y el método acordado en el contrato.

7.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

7.2 La Parte B se compromete a ejecutar la construcción del proyecto de acuerdo con las disposiciones legales y los acuerdos contractuales, garantizar la calidad y seguridad del proyecto, no subcontratar a un tercero o subcontratar ilegalmente, y asumir las responsabilidades de mantenimiento del proyecto correspondientes durante el período de responsabilidad por defectos y el período de garantía.

7.3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

7.3 7.3 Si la Parte A y la Parte B firman el contrato mediante licitación, ambas Partes entienden y se comprometen a no suscribir otro acuerdo sobre el mismo proyecto que se desvíe del contenido sustantivo del contrato.

## 8. 词语含义

## 8. Definición de los términos

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

La definición de los términos en este acuerdo son los mismos que se dan en las condiciones generales del contrato.

## 9. 签订时间

## 9. Fecha de firma del contrato

本合同于         年    月    日签订。

El contrato se firma al día          de                      de

## 10. 签订地点

10. Lugar donde firma el contrato

本合同在                                    签订。

Este contrato se celebra en

## 11. 补充协议

## 11. Acuerdo complementario

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

Para los asuntos no previstos en el contrato, Las Partes firmarán un acuerdo complementario por separado, y el acuerdo complementario es Parte integral del contrato.

## 12. 合同生效

## 12. Entrada en vigor del contrato

本合同自                                   生效。

El presente contrato entrará en vigor desde

## 13. 合同份数

## 13. Cantidad del contrato

本合同一式    份，均具有同等法律效力，甲方执    份，乙方执    份。

El presente contrato se realizará en      ejemplar(es), ostentando el mismo tenor y efecto legal, la Parte A mantendrá      ejemplar(es) y la Parte B mantendrá      ejemplar(es).

# 第二部分 通用合同条款

# Capítulo II Condiciones Generales del Contrato

## 1. 一般约定

## 1. Disposición general

### 1.1 词语定义与解释

### 1.1 Definición e interpretación de los términos

合同中的下列词语具有本款所赋予的含义：

Los siguientes términos en el contrato tendrán el significado que se les asigna en este apartado.

1.1.1 分包合同：即本合同，是指根据法律规定和甲乙双方约定具有约束力的文件，包括合同协议书及其附件、合同专用条款及其附件、合同通用条款、中标通知书（如有）、投标函及其附录（如有）、技术标准和要求、图纸、合同谈判备忘录等。

1.1.1 Subcontrato: es decir, el presente contrato, que se refiere a los documentos vinculantes de conformidad con lo establecido por la ley y lo acordado entre las Partes, incluyendo el subcontrato y sus anexos, condiciones especiales del contrato y sus anexos, condiciones generales del contrato, la carta de adjudicación (si la hubiera), la carta de presentación de la propuesta y sus apéndices (si las hubiera), las normas y requisitos técnicos, los planos, el memorando de negociación del contrato, etc.

1.1.2 总包合同：是指发包人和甲方就总包工程签订的且在分包合同中指明的总承包合同。

1.1.2 Contrato de contratación general: se refiere al contrato de contratación general firmado por el Contratante y la Parte A para las obras de contratación general y especificado en el subcontrato.

1.1.3 甲方：是指与发包人签订总包合同，并与乙方签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.3 Parte A: se refiere a la Parte que ha suscrito un contrato de contratación general con el Contratante y un subcontrato con la Parte B y que tiene la calificación de contratación de las obras de contratación general y al sucesor legal que ha obtenido la calificación de dicha Parte.

1.1.4 乙方：是指承包分包工程并与甲方签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.4 Parte B: se refiere a la Parte que ha contratado las obras subcontratadas y suscrito un subcontrato con la Parte A y que tiene la calificación para contratar la construcción de las obras subcontratadas y al sucesor legal que ha obtenido la calificación de dicha Parte.

1.1.5 发包人：是指与甲方签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 Contratante: se refiere a la Parte que ha suscrito un contrato de contratación general con la Parte A y el sucesor legal que ha obtenido la calificación de dicha Parte.

1.1.6 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。

1.1.6 Supervisor: se refiere a la persona jurídica u otra organización indicada en el contrato de contratación general a la que el Contratante encomienda la supervisión y gestión de las obras de contratación general de conformidad con lo establecido por la ley.

1.1.7 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人或甲方委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.7 Diseñador: se refiere a la persona jurídica u otra organización especificada en el contrato de contratación general a la que el Contratante o la Parte A encomienda el diseño de las obras de contratación general y que tiene la calificación correspondiente de diseño de ingeniería.

1.1.8 工人：是指为乙方提供劳动的墨西哥居民。

1.1.8 Trabajadores: se refiere a los residentes Mexico que proporcionan mano de obra a la Parte B.

1.1.9 甲方项目经理：是指由甲方任命并派驻施工现场，在甲方授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.9 Gerente de proyecto de la Parte A: se refiere al jefe del proyecto nombrado y asignado al sitio de la obra por la Parte A, que es responsable del cumplimiento del subcontrato dentro del alcance autorizado por la Parte A y que tiene la calificación correspondiente de conformidad con lo establecido por la ley.

1.1.10 乙方项目经理：是指由乙方任命并派驻施工现场，在乙方授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。

1.1.10 Gerente de proyecto de la Parte B: se refiere al jefe del proyecto nombrado y asignado al sitio de la obra por la Parte B, que es responsable del cumplimiento del subcontrato dentro del alcance autorizado por la Parte B.

1.1.11 总包工程：是指发包人和甲方在总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.1.11 Obras de contratación general: se refiere a las obras dentro del alcance de contratación acordado por el Contratante y la Parte A en el contrato de contratación general.

1.1.12 分包工程：是指甲方和乙方在分包合同中约定的乙方承包范围内的工程。

1.1.12 Obras subcontratadas: se refiere las obras dentro del alcance de contratación de la Parte B acordado por la Parte A y la Parte B en el contrato de contratación general.

1.1.13 永久工程：是指乙方按分包合同约定建造并移交给甲方的工程，包括工程设备。

1.1.13 Obras permanentes: se refiere a las obras construidas y entregadas por la Parte B a la Parte A de conformidad con lo establecido en el subcontrato, incluidos los equipos de ingeniería.

1.1.14 临时工程：是指乙方为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.14 Obras temporales: se refiere a los tipos de obras temporales construidas por la Parte B para completar las obras permanentes acordadas en el subcontrato, excluyendo los equipos de construcción.

1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.15 Equipos de ingeniería: se refiere a los equipos electromecánicos, equipos de estructura metálica, instrumentos y otros equipos y dispositivos similares que constituyen obras permanentes.

1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.16 Equipos de construcción: se refiere a los equipos, aparatos y otros elementos necesarios para realizar los trabajos acordados en el subcontrato, pero excluyendo los equipos de ingeniería, las obras temporales y los materiales.

1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所。

1.1.17 Sitio de construcción: se refiere al sitio utilizado para la construcción de obras subcontratadas.

1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.18 Instalaciones temporales: se refiere a las instalaciones provisionales de producción y vivienda que sirven para la realización de los trabajos acordados en el subcontrato.

1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同约定的开工日期，实际开工日期是指甲方发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.19 Fecha de inicio: incluye la fecha prevista de inicio y la fecha real de inicio. La fecha prevista de inicio se refiere a la fecha de inicio acordada en el contrato, y la fecha real de inicio a la fecha de inicio indicada en el aviso de inicio emitido por la Parte A.

1.1.20 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同约定的完工日期，实际完工日期指乙方提交完工验收申请报告的日期。

1.1.20 Fecha de finalización: incluye la fecha prevista de finalización y la fecha real de finalización. La fecha de finalización prevista se refiere a la fecha de finalización acordada en el contrato, y la fecha real de finalización a la fecha en que la Parte B presenta la solicitud de aceptación de finalización.

1.1.21 工期：是指在分包合同约定的乙方完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。

1.1.21 Plazo de construcción: se refiere al plazo necesario para que la Parte B complete las obras subcontratadas en el subcontrato, incluidos los cambios de plazo según lo acordado en el subcontrato.

1.1.22 缺陷责任期：是指乙方按照分包合同约定履行缺陷修复义务的期限。缺陷责任期自总包工程通过竣工验收之日起计算。

1.1.22 Plazo de garantía por defectos: se refiere al plazo durante el cual la Parte B cumple con sus obligaciones de reparación de los defectos según lo acordado en el subcontrato. El plazo de garantía por defectos se calculará a partir de la fecha de recepción definitiva de las obras de contratación general.

1.1.23 保修期：是指乙方按照分包合同约定履行保修义务的期限。保修期自总包工程通过竣工验收之日起计算。

1.1.23 Plazo de garantía: se refiere al plazo durante el cual la Parte B cumple con sus obligaciones de garantía según lo acordado en el subcontrato. El plazo de garantía se calculará a partir de la fecha de recepción definitiva de las obras de contratación general.

1.1.24 基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。

1.1.24 Fecha de referencia: la fecha de referencia de las obras subcontratadas por la licitación consiste en la fecha 28 días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas, y la fecha de referencia de las obras subcontratadas directamente consiste en la fecha 28 días antes de la fecha de firma del subcontrato.

1.1.25 日/天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.25 Días: a menos que se especifique lo contrario, se refieren a días calendarios. El período que se calcula por días en el contrato, no incluye el día de inicio, es decir, el período se calcula a partir del día siguiente, y la hora límite para el último día del período es las 24:00 horas.

1.1.26 签约合同价：是指甲方和乙方在分包合同中确定的总金额。

1.1.26 Precio del contrato: se refiere al monto total determinado por la Parte A y la Parte B en el subcontrato.

1.1.27 分包合同价格：是指甲方用于支付乙方按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按照分包合同约定发生的价格变化。

1.1.27 Precio del subcontrato: se refiere al monto utilizado por la Parte A para pagar a la Parte B por la realización de todos los trabajos comprendidos en el alcance del subcontrato según lo acordado en el subcontrato, incluidos los cambios de precio que se produzcan según lo acordado en el subcontrato durante el cumplimiento del mismo.

1.1.28 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.28 Gastos: se refieren a todos los gastos necesarios incurridos o a incurrir en el cumplimiento del subcontrato, incluidos los gastos administrativos y otros gastos que deban ser repartidos, pero excluyendo los beneficios.

1.1.29 计日工：是指分包合同履行过程中，乙方完成甲方提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按照分包合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.29 Trabajo por día: se refiere a una forma de valoración a precio unitario acordado en el subcontrato cuando la Parte B completa los trabajos esporádicos propuestos por la Parte A o los trabajos de cambio que requieran la valoración de trabajo por día durante el cumplimiento del subcontrato.

1.1.30 质量保证金：是指乙方用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.30 Fianza de calidad: se refiere a la garantía utilizada por la Parte B para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de reparación de los defectos durante el plazo de garantía por defectos.

1.1.31 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.31 Por escrito: se refiere a la forma en que se puede representar físicamente el contenido de la correspondencia, el telegrama, el fax, etc.

1.1.32 深化设计：是指乙方在甲方提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。

1.1.32 Diseño detallado: se refiere a las actividades de la Parte B para mejorar, complementar y dibujar los planos que guíen directamente la construcción sobre la base de los planos proporcionados por la Parte A y teniendo en cuenta la situación real del sitio.

1.1.33 法律：是指墨西哥法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.1.33 Leyes: se refiere a las leyes, reglamentos administrativos y normas sectoriales de la  Mexico, así como a las regulaciones locales, reglamentos autónomos, reglamentos separados y reglamentos del gobierno local donde se ubica el proyecto.

1.1.34 新增项目：是指由甲方认可的、新增的单位工程项目。

1.1.34 Nuevo proyecto: se refiere al nuevo proyecto aprobado por la Parte A.

### 1.2 语言文字

### 1.2 Idioma

分包合同以西班牙语编写、解释和说明。

.El subcontrato se redacta, se explica y se declara en español.

### 1.3 标准和规范

### 1.3 Normas y especificaciones

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。

1.3.1 Las normas y especificaciones aplicables a las obras subcontratadas incluyen las normas nacionales, las normas de la industria, las normas locales del lugar donde se ubica el proyecto y las normas y especificaciones aplicables a las obras subcontratadas acordadas en el contrato de contratación general.

1.3.2 乙方在签订本分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.3.2 La Parte B ha comprendido plenamente la complejidad de las normas y requisitos antes mencionados antes de firmar el presente subcontrato, y los costos resultantes se han incluido en el precio del subcontrato.

### 1.4 图纸

### 1.4 Planos

1.4.1 甲方应向乙方免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。因甲方未按照分包合同约定提供图纸导致乙方费用增加和（或）工期延误的，按照第8.4.1项的约定办理。乙方应在施工场地保存一套完整的图纸，供甲方和有关人员进行工程检查时使用。

1.4.1 La Parte A proporcionará los planos gratuitamente a la Parte B y organizará la revisión conjunta de los planos y la divulgación del diseño. En caso de aumento de costos de la Parte B y (o) retraso en el plazo de construcción debido a que la Parte A no ha proporcionado los planos según lo acordado en el subcontrato, esto se resolverá de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.4.1. La Parte B mantendrá en el sitio de la obra un juego de planos completo, con el fin de que los utilicen la Parte A y el personal pertinente durante la inspección de la obra.

甲方未按照前款约定提供图纸，但不影响乙方履行合同义务的，乙方不得拒绝继续履行合同义务。因乙方原因导致甲方未能及时提供图纸的，影响分包工程工期或造成损失的，乙方应及时向甲方提交书面报告。甲方根据发包人审定结果确定最终延误的工期及索赔补偿金额。

Si la Parte A no ha proporcionado los planos según lo acordado en el párrafo anterior, pero no afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales por la Parte B, éste no deberá negarse a seguir cumpliendo las obligaciones contractuales. Si la Parte A no ha proporcionado los planos a tiempo por las causas imputables a la Parte B, afectando el plazo de construcción de las obras subcontratadas o causando pérdidas, la Parte B deberá presentar un informe escrito a la Parte A a tiempo. La Parte A determinará el plazo de construcción retrasado definitivo y el importe de compensación a reclamar según los resultados de aprobación del Contratante.

1.4.2 乙方在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方。甲方应及时向乙方提供修改补充后的图纸或处理意见。

1.4.2 Una vez recibidos los dibujos, si la Parte B encuentra errores, omisiones o defectos en los mismos, deberá notificar a la Parte A a tiempo. La Parte A proporcionará a la Parte B los dibujos revisados y complementados o comentarios de manera oportuna.

1.4.3 深化设计

1.4.3 Profundización en el diseño

甲方委托乙方完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在甲方提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计。如乙方不具备相应的设计资质，应由乙方委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，乙方在甲方提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。

Si la Parte A encarga a la Parte B la realización de la profundización en el diseño de los dibujos de construcción de las obras subcontratadas, y si la profundización en el diseño requiere la correspondiente cualificación de diseño, la Parte B deberá, dentro de su nivel de cualificación de diseño y el alcance operativo permisible, profundizar el diseño sobre la base de los dibujos proporcionados por la Parte A y de acuerdo con las normas nacionales de construcción de ingeniería pertinentes. Si la Parte B no dispone de la cualificación de diseño correspondiente, la Parte B deberá encargar a una unidad con la cualificación correspondiente que profundice en el diseño. Si la profundización en el diseño no requiere la correspondiente cualificación de diseño, la Parte B completará la profundización en el diseño sobre la base de los dibujos proporcionados por la Parte A de acuerdo con las normas nacionales de construcción de ingeniería pertinentes.

乙方的深化设计经过甲方确认后，乙方方可进行施工。乙方对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。甲方委托乙方进行深化设计的范围及发生的费用已包含在合同总价中。

La profundización en el diseño de la Parte B será confirmada por la Parte A antes de que la Parte B proceda a la construcción. La Parte B será legalmente responsable de los dibujos diseñados por ella misma o por encargo. El alcance de profundización en el diseño encargado por la Parte A a la Parte B y los gastos incurridos han sido incluidos en el precio total del contrato.

### 1.5 联络

### 1.5 Contacto

与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。如未按照约定通知对方的，自通知、指令到达原当事人指定的接收人或送达地点，即视为已送达对方。

Las notificaciones e instrucciones relativas al subcontrato se harán por escrito y cualquier cambio en el destinatario o lugar de entrega designado por cualquiera de las Partes del contrato se notificará por escrito a la otra Parte con 3 días de antelación. Si no se notifica a otra Parte según lo acordado, la notificación o instrucción se considerará notificada a otra Parte desde el momento en que llegue al destinatario o lugar de entrega designado originalmente por la Parte.

### 1.6 化石、文物

### 1.6 Fósiles, reliquias culturales.

甲方应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知乙方，乙方应予保护，因采取保护措施发生的费用已包含在分包合同价格中。

La Parte A notificará a la Parte B los fósiles y reliquias culturales que deben ser protegidos dentro de la obra de acuerdo con el Contrato de Contratación General, y la Parte B los protegerá, y los costes derivados de la adopción de medidas de protección han sido incluidos en el precio del subcontrato.

乙方在施工过程中新发现化石、文物的，应立即采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，同时应及时以书面形式通知甲方，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。甲方收到通知、进行现场核实后应及时向发包人发出通知，并根据发包人的要求通知乙方采取相应措施。甲方将根据发包人的批准结果对乙方采取上述相应措施产生的费用和（或）延误的工期进行批复，乙方应无条件接受此项批复。

Si la Parte B descubre nuevos fósiles o reliquias culturales durante el proceso de construcción, adoptará inmediatamente medidas de protección razonables y eficaces para evitar que cualquier persona traslade o dañe los citados objetos, y al mismo tiempo lo notificará sin demora a la Parte A por escrito, en el que se indicará el número de fósiles o reliquias culturales, las medidas de protección que se adoptarán y los costes derivados. Después de recibir el aviso y realizar la comprobación en sitio, la Parte A emitirá rápidamente un aviso al Contratante y notificará a la Parte B para que tome las medidas correspondientes de acuerdo con los requisitos del Contratante. La Parte A aprobará a los gastos y/o el retraso en el plazo de construcción incurrido por la Parte B al tomar las medidas correspondientes anteriores de acuerdo con el resultado de la aprobación del Contratante, y la Parte B aceptará esta aprobación incondicionalmente.

乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

Si la Parte B no informa u oculta las reliquias culturales después de descubrirlas, lo que resulta en la pérdida o daño de las reliquias culturales, deberá compensar las pérdidas y asumir las responsabilidades legales correspondientes.

### 1.7 知识产权

### 1.7. Derechos de propiedad intelectual

1.7.1 甲方提供给乙方的图纸和文件，乙方可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

1.7.1 Los dibujos y documentos proporcionados a la Parte B por la Parte A podrán ser copiados y utilizados por la Parte B para los fines del Contrato, pero no para otros asuntos no relacionados con el subcontrato.

1.7.2 甲乙双方保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。乙方因使用甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方承担责任。

1.7.2 La Parte A y la Parte B se comprometen a no infringir los derechos de propiedad intelectual de la otra Parte y de terceros en el curso de la ejecución del subcontrato. La Parte B asumirá la responsabilidad por infringir los derechos de patente u otros derechos de propiedad intelectual de terceros cuando la Parte B profundice en el diseño, utilice materiales, equipos de construcción, equipos de ingeniería o adopte tecnología de construcción. Si la Parte B causa una infracción debido al uso de materiales, equipos de construcción, equipos de ingeniería o técnicas de construcción proporcionados por la Parte A, la Parte A será responsable.

1.7.3 乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.7.3 Las regalías por las patentes, know-how y secretos técnicos que la Parte B haya determinado utilizar antes y al momento de la firma del contrato han sido incluidas en el precio del contrato.

### 1.8 保密

### 1.8 Confidencialidad

除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，否则应承担损害赔偿责任。

Salvo que lo disponga la ley o se acuerde lo contrario en el subcontrato, sin el consentimiento de la otra Parte, ninguna de las Partes revelará los dibujos, documentos y otros secretos comerciales provistos por la otra Parte a un tercero, de lo contrario será responsable por daños y perjuicios.

### 1.9 合同文件的构成及优先顺序

### 1.9 Composición y prioridad de los documentos contractuales

组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：

Los documentos que componen el subcontrato se interpretarán y explicarán entre sí. Salvo que se acuerde lo contrario en los términos del contrato, el orden de prioridad en la interpretación de los documentos del subcontrato es el siguiente:

- 合同协议书及其附件。

(1) Acuerdo del contrato y sus anexos

（2）中标通知书（如有）。

(2) Carta de adjudicación (en su caso).

（3）合同专用条款及其附件。

(3) Condiciones especiales del contrato y sus anexos.

（4）工程量清单。

(4) La cantidad de  obra

（5）合同通用条款。

(5) Condiciones generales del contrato y sus anexos.

（6）技术标准和要求。

(6) Normas y requisitos técnicos;

（7）图纸。

(7) Planos;

（8）合同谈判备忘录。

(8) Memorando de Negociación de Contrato

（9）投标函及其附录（如有）。

(9) Carta de oferta y sus anexos (en su caso).

（10）经双方确认列入合同的其他合同文件。

(10) Otros documentos contractuales confirmados por ambas Partes para su inclusión en el contrato.

上述各项合同文件包括甲乙双方就该项合同文件作出的书面补充和修改。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。对某一内容或事项未做约定的，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。

Los documentos contractuales anteriores incluyen suplementos escritos y modificaciones realizadas por ambas Partes en los documentos contractuales. Para los documentos pertenecientes a la misma categoría, prevalecerá el último firmado. Si no existe acuerdo sobre determinado contenido o materia, prevalecerán los estándares, normas y demás materiales técnicos pertinentes y requisitos técnicos emitidos por el país, la provincia o ciudad donde se ubica el proyecto u otros organismos gubernamentales y organismos sociales que desempeñen funciones de las agencias gubernamentales.

在分包合同订立及履行过程中形成的与分包合同有关且经双方确认的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

Los documentos relativos al subcontrato que se hayan formado durante la formación y la ejecución del mismo y que hayan sido confirmados por las Partes formarán Parte de los documentos del subcontrato y se interpretarán por orden de prioridad según su naturaleza.

## 2. 甲方

## 2. Parte A

### 2.1 甲方的一般义务

### 2.1 Obligaciones generales de la Parte A

2.1.1 甲方应向乙方提供履行分包合同所需的相应资料。

2.1.1 La Parte A proporcionará a la Parte B la información adecuada necesaria para la ejecución del subcontrato.

2.1.2 甲方应按照分包合同的约定向乙方办理工程款结算及支付。

2.1.2 La Parte A liquidará y pagará los trabajos a la Parte B de acuerdo con el subcontrato.

2.1.3 甲方应按照法律规定和总包合同的约定对乙方和分包工程进行管理并承担总包管理责任。甲方负责协调乙方与其他乙方之间的交叉施工作业。

2.1.3 La Parte A gestionará a la Parte B y las obras subcontratadas de conformidad con las disposiciones legales y el Contrato de Contratación General, y asumirá la responsabilidad de la gestión de contratación general. La Parte A será responsable de coordinar los trabajos de construcción cruzada entre la Parte B y otra Parte B.

### 2.2 提供基础资料、施工条件

### 2.2 Suministro de información de base y condiciones de construcción

2.2.1 甲方应当在移交施工场地前向乙方提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。乙方应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致乙方解释或推断失实的，由甲方承担责任。

2.2.1 Antes de entregar el local de construcción, la Parte A proporcionará a la Parte B la información básica pertinente, como información sobre tuberías subterráneas, información sobre estudios geológicos, edificios adyacentes, estructuras y obras subterráneas necesarias para la construcción del proyecto subcontratado. La Parte B será responsable de las interpretaciones e inferencias realizadas a partir de la información básica mencionada, pero la Parte A será responsable de cualquier inexactitud en las interpretaciones o inferencias de la Parte B debida a errores u omisiones en la información básica.

2.2.2 甲方最迟应于实际开工日期3天前向乙方移交施工场地并提供以下施工条件：

2.2.2 La Parte A entregará el local de construcción a la Parte B a más tardar 3 días antes de la fecha de inicio real y proporcionará las siguientes condiciones de construcción:

（1）水、电接驳点。

（1）Puntos de conexión de agua y electricidad.

（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件。

（2）Condiciones de tránsito para ingresar al local de construcción requeridas para la construcción normal.

（3）正常施工所需要的作业面。

（3） Frentes de trabajo necesarias para la construcción normal.

乙方接受施工场地时，应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查。乙方认为施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，应及时向甲方提出。甲方核实确认后，由甲方负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。若乙方接受施工场地时未提出异议的，视为对施工场地无意见。

Cuando la Parte B acepte el local de construcción, deberá inspeccionar todas las condiciones de construcción y la calidad de los proyectos subcontratados antes de la construcción. Si la Parte B considera que no se cumplen las condiciones de construcción o que la calidad de los trabajos previos a la construcción de las obras subcontratadas no es adecuada, deberá informar a la Parte A a tiempo. Después de la verificación y confirmación de la Parte A, la Parte A será responsable de perfeccionar las condiciones de construcción o reparar los proyectos relacionados hasta que la calidad sea satisfactoria. Si la Parte B no presenta ninguna objeción al aceptar el sitio de construcción, se considerará que no tiene objeciones al sitio de construcción.

### 2.3 甲方项目经理

### 2.3 Gerente de proyecto de la Parte A

甲方项目经理经甲方授权后，在授权范围内代表甲方负责处理分包合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。甲方项目经理在授权范围内的行为由甲方承担责任，分包合同签订时乙方已明确知悉甲方项目经理的授权范围，甲方项目经理在授权范围外的行为，甲方不承担任何责任。甲方更换项目经理的，应提前7天书面通知乙方。

Después de haber sido autorizado por la Parte A, el Gerente de proyecto será responsable de gestionar asuntos específicos relacionados con la Parte A durante la ejecución del subcontrato en nombre de la Parte A dentro del alcance de su autorización. La Parte A será responsable de las acciones del Gerente de proyecto de la Parte A dentro del alcance de autorización. La Parte B ha conocido claramente el alcance de autorización del Gerente de proyecto de la Parte A cuando se firma el subcontrato, y la Parte A no será responsable de las acciones del Gerente de proyecto de la Parte A fuera del alcance de autorización. Si la Parte A cambia del Gerente del proyecto, deberá notificarlo por escrito a la Parte B con 7 días de antelación.

### 2.4 指令和决定

### 2.4 Instrucciones y decisiones

2.4.1 甲方指令

2.4.1 Instrucciones de la Parte A

就分包工程范围内的工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方发出的指令，甲方指令违反法律或强制性标准的除外。如果乙方在收到甲方指令后3日内未向甲方提出口头或书面形式异议且无正当理由未执行指令，或者乙方提出异议但在甲方再次确认指令后3日内仍未执行指令的，甲方可委托其它施工单位完成该指令事项，或自行完成该指令事项，因此发生的费用由乙方承担。

Para el trabajo dentro del alcance de las obras subcontratadas, la Parte A podrá dar instrucciones a la Parte B en cualquier momento y la Parte B deberá llevar a cabo las instrucciones emitidas por la Parte A, excepto cuando las instrucciones de la Parte A sean contrarias a la ley o a las normas obligatorias. Si la Parte B no presenta una objeción oral o escrita a la Parte A dentro de los 3 días posteriores a la recepción de la instrucción de la Parte A y no ejecuta la instrucción sin motivos justificados, o si la Parte B presenta una objeción pero no ejecuta la instrucción dentro de los 3 días después de que la Parte A reconfirme la instrucción, la Parte A podrá encargar a otras unidades de construcción que completen la instrucción, o podrá completar él mismo la instrucción los gastos incurridos correrán a cargo de la Parte B.

甲方的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，甲方可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但甲方应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。

Las instrucciones de la Parte A se emitirán por escrito. En caso de emergencia, para garantizar la seguridad del personal de construcción o para evitar daños a las obras, la Parte A podrá emitir una instrucción en forma oral, que tendrá el mismo efecto legal que una instrucción en forma escrita, pero la Parte A deberá re-emitir una instrucción escrita dentro de las 48 horas siguientes a la emisión de la instrucción oral, y la instrucción escrita re-emitida será igual a la instrucción oral.

2.4.2 发包人或监理人指令

2.4.2 Instrucciones del Contratante o Supervisor

就分包工程范围内的工作，乙方应接受并执行经甲方确认并转发的发包人或监理人发出的指令。乙方不应接受或执行未经甲方确认的发包人或监理人发出的指令。乙方一旦收到了发包人或监理人直接向乙方发出的指令，应立即将此类指令通知甲方。乙方未通知甲方而直接执行该指令所增加的费用由乙方自行承担，给甲方造成损失的还应承担赔偿责任。

Para los trabajos dentro del alcance de las obras subcontratadas, la Parte B aceptará y ejecutará las instrucciones emitidas por el Contratante o Supervisor que hayan sido confirmadas y re-enviadas por la Parte A. La Parte B no aceptará ni ejecutará instrucciones emitidas por el Contratante o el Supervisor que no hayan sido confirmadas por la Parte A. Una vez que la Parte B haya recibido una instrucción del Contratante o Supervisor directamente a la Parte B, deberá notificarlo inmediatamente a la Parte A de dicha instrucción. Si la Parte B ejecuta directamente la instrucción sin notificar a la Parte A, la Parte B asumirá el aumento del costo y será responsable de la indemnización si causa pérdidas a la Parte A.

## 3. 乙方

## 3. Parte B

### 3.1 乙方的一般义务

### 3.1 Obligaciones generales de la Parte B

乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

La Parte B deberá cumplir con la ley y las especificaciones estándar de construcción de ingeniería en el curso de la ejecución del contrato, y deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

3.1.1 按照法律规定和分包合同约定完成分包工程，并在保修期内履行保修义务。

3.1.1 Completar las obras subcontratadas de acuerdo con la ley y el subcontrato y cumplir con las obligaciones de garantía durante el período de garantía.

3.1.2 对施工场地进行查勘，在分包合同开始履行时已充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况，因上述原因所增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

3.1.2 Inspeccionar el sitio de construcción y comprender completamente las condiciones climáticas, las condiciones del tráfico, las costumbres y otras condiciones relacionadas con la ejecución del subcontrato en la ubicación de las obras subcontratadas al comienzo de ejecución del mismo, y el aumento de costos debido a las razones anteriores y/o el retraso en el plazo de construcción correrán a cargo de la Parte B.

3.1.3 按照合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

3.1.3 Preparar el diseño de la organización de construcción y el plan de medidas de construcción de acuerdo con el contenido del trabajo y los requisitos del progreso de construcción acordados en el contrato y ser responsable de la integridad y la seguridad y fiabilidad de todas las operaciones y métodos de construcción.

3.1.4在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

3.1.4 En la realización de los trabajos acordados en el contrato, no infringir el derecho de la Parte A y de otros a utilizar las vías públicas, las fuentes de agua, las redes de tuberías municipales y otras instalaciones públicas, y evitar la interferencia con las instalaciones públicas adyacentes.

3.1.5 按照第7.2款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

3.1.5 Ser responsable de la protección del sitio de construcción y del medio ambiente y la ecología circundantes, según lo acordado en el apartado 7.2 [Protección del medio ambiente].

3.1.6 按照第7.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，办理工伤保险，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

3.1.6 Adoptar las medidas de seguridad en la construcción según lo acordado en el apartado 7.1 [Construcción segura y civilizada] y solicitar un seguro de accidentes laborales, garantizar la seguridad de las obras y su personal, materiales, equipos e instalaciones, y prevenir lesiones personales y pérdidas de propiedad causadas por la construcción del proyecto.

3.1.7 将甲方按照合同约定支付的各项价款专用于合同工程，不得将分包合同项下的债权转移给第三方。

3.1.7 Dedicar todos los precios pagados por la Parte A de conformidad con el contrato a las obras del mismo y no transferir los derechos del acreedor en virtud del subcontrato a un tercero.

3.1.8 甲乙双方签订分包合同前，乙方应向甲方出具书面承诺，承诺不非法转包或分包本分包合同项下作业内容，以及其派驻现场的负责人、管理人员为与其建立了劳动合同关系的正式职工等。

3.1.8 Antes de que la Parte A y la Parte B firmen el subcontrato, la Parte B deberá emitir un compromiso por escrito a la Parte A, comprometiéndose a no subcontratar o transferir ilegalmente el contenido del trabajo bajo este subcontrato, y que el responsable y el personal de gestión asignado a la obra serán sus empleados habituales que hayan establecido una relación contractual laboral.

3.1.9 按照第7.4款〔劳动用工管理〕的约定做好用工管理工作并接受甲方检查与监督。

3.1.9 Hacer un buen trabajo en la gestión laboral de acuerdo con lo estipulado en el apartado 7.4 [Gestión laboral] y aceptar la inspección y supervisión de la Parte A.

3.1.10 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档，确保分包工程资料的真实准确完整，并按照分包合同约定的工程资料的套数、内容、时间等要求移交甲方。

3.1.10 Completar la compilación, gestión y archivo de los materiales de las obras subcontratadas de conformidad con las disposiciones legales, garantizar la autenticidad, precisión e integridad de los materiales de las obras subcontratadas, y entregarlos a la Parte A de acuerdo con los requisitos del número de juegos, contenido y tiempo de los materiales de ingeniería pactados en el subcontrato.

3.1.11 应履行的其他义务。

3.1.11 Otras obligaciones a cumplir.

### 3.2 临时用地和取弃土场

### 3.2 Terreno de uso temporal, bancos de préstamos y botadero

乙方应严格按照设计图纸及国家、行业及工程所在地政府的相关要求申请征用取、弃土场方案，相关费用全部由乙方承担。

La Parte B solicitará el banco de préstamos y el programa de vertederos en estricta conformidad con los planos de diseño y los requisitos pertinentes del país, la industria y el gobierno donde se encuentra el proyecto, todos los costes pertinentes correrán a cargo de la Parte B

### 3.3 乙方项目经理和其他主要项目管理人员

### 3.3 Gerente de proyecto y otro personal clave de gestión del proyecto de la Parte B

3.3.1 乙方应在收到开工通知后7天内向甲方提交乙方项目管理机构及施工人员安排的报告。乙方项目管理机构包括乙方项目经理和其他主要项目管理人员。甲方通过招投标方式订立分包合同的，分包合同及其附件中载明的乙方项目经理和其他主要项目管理人员应与乙方投标文件保持一致。

3.3.1 La Parte B presentará a la Parte A un informe sobre la disposición de la organización de gestión del proyecto y del personal de construcción de la Parte B dentro de los 7 días siguientes a la recepción de la notificación de inicio de construcción. La organización de gestión de proyecto de la Parte B incluye al Gerente de proyecto y otro personal clave de gestión del proyecto de la Parte B. Si la Parte A concluye un subcontrato mediante contratación, el Gerente del proyecto y otro personal clave de gestión del proyecto de la Parte B especificados en el subcontrato y sus anexos deberán ser consistentes con los en documentos de licitación de la Parte B.

乙方应在收到开工通知后7天内向甲方提交乙方为前述人员缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，前述人员无权履行职责，甲方有权要求在5天内更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。如果超过14天仍未更换的，甲方有权单方解除合同，由此引发的工期延误、费用增加（包括重新选聘分包队伍等）一切责任由乙方承担。

La Parte B deberá presentar a la Parte A un comprobante válido del pago del seguro social de la Parte B para el personal antes mencionado dentro de los 7 días posteriores a la recepción del aviso de inicio de construcción. Si la Parte B no presenta los documentos mencionados, el personal mencionado no podrá desempeñar sus funciones y la Parte A tendrá derecho a solicitar su reemplazo en un plazo de 5 días, siendo los costes adicionales y/o los retrasos derivados de ello a cargo de la Parte B. Si no ha sido reemplazado dentro de los 14 días, la Parte A tiene derecho a rescindir unilateralmente el contrato, y la Parte B asumirá todas las responsabilidades por el retraso en el plazo de construcción y el aumento de los costos (incluida la recontratación de equipos subcontratados, etc.).

3.3.2 乙方项目经理为乙方派驻施工场地的负责人，经乙方授权后在授权范围内决定分包合同履行过程中与乙方有关的具体事宜。乙方项目经理不得同时担任其他项目的项目经理，否则乙方应向甲方缴纳违约金，并按照甲方要求进行整改。

3.3.2 El Gerente del proyecto de la Parte B será la persona encargada de la obra en campo asignada por la Parte B y estará autorizado por la Parte B para decidir asuntos específicos relacionados con la Parte B en el curso de la ejecución del subcontrato dentro del alcance de su autorización. El Gerente de proyecto de la Parte B no podrá actuar como Gerente de proyecto de otros proyectos al mismo tiempo, de lo contrario la Parte B deberá pagar daños y perjuicios a la Parte A y rectificar la situación de acuerdo con los requisitos de la Parte A.

3.3.3 乙方项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得甲方的书面同意，否则，每发生一次乙方应承担违约金。发生3次以上的，甲方有权要求更换人员。前述人员擅自离开施工场地给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

3.3.3 El Gerente de proyecto y otro personal clave de gestión del proyecto de la Parte B deberán residir en el sitio de construcción. Cuando el personal antes mencionado necesite abandonar el sitio de construcción por algún motivo, deberá obtener previamente el consentimiento por escrito de la Parte A, de lo contrario, la Parte B deberá asumir los daños y perjuicios por cada ocurrencia. Si ocurre más de 3 veces, la Parte A tiene derecho a solicitar el reemplazo de personal. Si el personal antes mencionado abandona el sitio de construcción sin autorización y causa pérdidas a la Parte A, la Parte B será responsable de la indemnización.

3.3.4 乙方需要更换乙方项目经理或其他主要项目管理人员，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换。乙方擅自更换的，应承担违约金。因乙方擅自更换给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。

3.3.4 Si la Parte B necesita reemplazar al Gerente del proyecto de la Parte B u otro personal clave de gestión del proyecto, deberá notificar a la Parte A por escrito con 7 días de anticipación y obtener el consentimiento por escrito de la Parte A. La Parte B no podrá reemplazarlo sin consentimiento por escrito de la Parte A. La Parte B será responsable de los daños y perjuicios en caso de reemplazo sin autorización. Si la Parte B causa daños a la Parte A debido a un reemplazo no autorizado, también será responsable de la indemnización.

甲方有权书面通知乙方更换不称职的项目经理或其他主要项目管理人员，乙方应在接到更换通知后7天内进行更换。乙方无正当理由拒绝更换的，应承担违约金。经过多次协商乙方仍拒绝更换的，甲方有权解除分包合同。

La Parte A tiene derecho a notificar por escrito a la Parte B el reemplazo de un Gerente de proyecto u otro personal clave de gestión del proyecto incompetente, y la Parte B deberá reemplazarlo dentro de los 7 días posteriores a la recepción del aviso de reemplazo. Si la Parte B se niega a reemplazar sin motivos justificados, será responsable de los daños y perjuicios. Si la Parte B aún se niega a reemplazar después de varias negociaciones, la Parte A tiene derecho a rescindir el subcontrato.

乙方要求更换或应甲方要求更换的项目经理或其他主要项目管理人员，均应应具备相应的资质且符合甲方的要求。

El Gerente de proyecto u otro personal clave de gestión del proyecto que sean reemplazados por la Parte B o a petición de la Parte A deben tener las cualificaciones adecuadas y cumplir los requisitos de la Parte A.

### 3.4 特殊工种上岗作业要求

### 3.4 Requisitos para puesto de trabajos especiales

法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，乙方应在相应作业人员进场前报送甲方审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，乙方应承担违约金。乙方未按照要求更换合规人员的，甲方有权委托符合规定的人员上岗作业，由此产生的费用由乙方承担。

El personal de trabajos especiales al que la ley le exija una licencia de trabajo deberá contar con un certificado de inducción de trabajo especial emitido por el departamento administrativo para el puesto correspondiente, y la Parte B deberá presentarlo a la Parte A para su revisión y registro antes de que los operadores correspondientes ingresen al sitio. La Parte B correrá con los daños y perjuicios si el trabajador especial no tiene el certificado de inducción. Si la Parte B no reemplaza al personal cualificado de acuerdo con los requisitos, la Parte A tiene derecho a confiar el trabajo a personal cualificado, y la Parte B correrá con los gastos incurridos.

### 3.5 禁止转包和再分包

### 3.5 Prohibición de la subcontratación y transferencia

3.5.1 乙方不得将分包工程转包给第三人。

3.5.1 La Parte B no transferirá las obras subcontratadas a un tercero.

3.5.2 乙方不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。

3.5.2 La Parte B no subcontratará ilegalmente ninguna Parte de las obras subcontratadas a ningún tercero.

3.5.3 经甲方同意，乙方可以将分包工程中的劳务作业部分依法合规分包给具备相应资质（如需）的劳务企业。乙方应将劳务分包单位的资质证书、安全生产许可证及劳务分包合同报送甲方备案。乙方应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。

3.5.3 Con el consentimiento de la Parte A, la Parte B puede subcontratar la Parte del servicio laboral de las obras subcontratadas a empresas de servicio laboral con las cualificaciones correspondientes (si es necesario) de conformidad con las leyes y reglamentos. La Parte B deberá presentar el certificado de cualificación, la licencia de producción de seguridad y el subcontrato laboral de la unidad de servicio laboral a la Parte A para el registro. La Parte B supervisará e inspeccionará la calidad de las operaciones laborales subcontratadas y otros asuntos relacionados, y asumirá las responsabilidades solidarias correspondientes.

## 4. 履约担保

## 4 Garantía de cumplimiento

### 4.1 履约担保提交时间

### 4.1 Plazo de entrega de la garantía de cumplimiento

乙方应在收到甲方中标通知书后，且分包合同签订前7日内向甲方提交履约担保。

La Parte B deberá presentar una garantía de cumplimiento a la Parte A dentro de los 7 días anteriores a la firma del subcontrato después de recibir el aviso de adjudicación de la Parte A.

### 4.2 履约担保方式

### 4.2 Formas de garantía de cumplimiento

履约担保方式选择以下第      种担保方式：

Seleccione la       garantía de cumplimiento:

- 履约保证金，为合同价款的15%，履约保证金应当从乙方基本账户处汇出。

- Depósito de cumplimiento, que es el 15 % del precio del contrato, debe remitirse desde la cuenta básica de la Parte B.

② 履约保函，为合同价款的15%。乙方应当选择政策性银行、国有商业银行、全国性股份制银行及合格保险机构开具的见索即付银行保函。乙方应就开具保函的机构事先征得甲方同意。

② La fianza de cumplimiento, que es del 15% del precio del contrato. La Parte B deberá seleccionar la garantía bancaria a primer requerimiento emitida por los bancos de pólizas, los bancos comerciales estatales, los bancos por acciones nacionales y las instituciones de seguros calificadas. La Parte B deberá obtener previamente el consentimiento de la Parte A con respecto a la institución que emite la carta de garantía.

### 4.3 履约担保的期限

### 4.3 Duración de la garantía de cumplimiento

分包合同生效之日起至专业分包工程完工验收合格之日止。如工期有延误，乙方应在保函到期前的30日内完成保函更新工作，更新后的担保期限应覆盖预计完工日期，相关费用由乙方承担。

Desde la fecha de entrada en vigor del subcontrato hasta la fecha de aceptación de finalización de las obras subcontratadas especializadas. Si se produce algún retraso en el plazo de construcción, la Parte B deberá completar la renovación de la garantía en un plazo de 30 días antes de la fecha de vencimiento de la misma, y la duración de garantía renovada deberá cubrir la fecha de finalización prevista, y los costes relacionados correrán a cargo de la Parte B.

### 4.4 履约担保的退还

### 4.4 Devolución de la garantía de cumplimiento

履约担保自担保期限到期之日起28天内无息退还，乙方知悉并理解甲方内部履约担保的退还程序，并积极配合。

La garantía de cumplimiento se devolverá sin intereses en un plazo de 28 días a partir de la fecha de vencimiento de la duración de garantía. La Parte B conoce y comprende el procedimiento interno de devolución de la garantía de cumplimiento de la Parte A y cooperará activamente con ella.

### 4.5 履约担保的没收及补齐

### 4.5 Confiscación y reposición de la garantía de cumplimiento

因乙方出现以下情形的，甲方有权全部或部分没收乙方提交的履约担保。甲方没收乙方履约担保时，可采取口头或书面形式通知乙方：

En las siguientes circunstancias por la causa de la Parte B, la Parte A tiene derecho a confiscar la garantía de cumplimiento presentada por la Parte B en su totalidad o en Parte. Cuando la Parte A confisca la garantía de cumplimiento de la Parte B, puede notificar a la Parte B verbalmente o por escrito:

（1）乙方分包工程质量达不到约定质量标准的。

（1）La calidad de las obras subcontratadas de la Parte B no cumple con los estándares de calidad acordados.

（2）乙方未按照分包合同要求进行安全文明施工的。

（2）La Parte B no realiza una construcción civilizada y segura de acuerdo con los requisitos del subcontrato.

（3）因乙方原因，出现质量或安全事故的。

（3）Los accidentes de calidad o seguridad ocurren por razones de la Parte B.

（4）因乙方原因导致工期延误超过规定期限，且乙方拒绝采取赶工措施或者虽采取赶工措施但仍无法满足要求的。

（4）El plazo de construcción se retrasa más allá del límite de tiempo prescrito debido a las razones de la Parte B, y ésta se niega a tomar medidas para ponerse al día o es incapaz de cumplir los requisitos a pesar de tomar medidas para ponerse al día.

（5）乙方提供的资质、证照等自身资料是不真实的（如伪造、变造的）。

（5）Las cualificaciones, certificados y otra información personal proporcionada por la Parte B son falsas (por ejemplo, falsificadas o alteradas).

（6）乙方借用、挂靠他人资质，或允许他人挂靠乙方资质承接本分包工程的。

（6）La Parte B toma prestada o se basa en la cualificación de otros, o permite que otros se basen en la cualificación de la Parte B para realizar las obras subcontratadas.

（7）乙方转包、违法分包合同所涉工程的。

（7）La Parte B transfiere o subcontrata ilegalmente las obras objeto del contrato.

（8）乙方拖欠工人工资，导致出现工人围堵发包人、甲方办公场所或办公人员、上访闹访、或采取极端措施向甲方或甲方上级主管单位讨要工资等情形的。

（8）La Parte B incumple los salarios de los trabajadores, lo que conduce a la situación en la que los trabajadores bloquean al Contratante, a la oficina o al personal de la oficina de la Parte A, pidan audiencia a las autoridades superiores y causan problemas, o toman medidas extremas para solicitar a la Parte A o a la unidad superior de la Parte A por salarios, etc.

（9）因乙方自身债务纠纷，导致甲方涉诉或被法院要求协助执行的，乙方无法向法院提供担保以解除甲方协助执行义务的。

（9）La Parte A está involucrada en un litigio o es requerida por el tribunal para que colabore en la ejecución debido a un litigio de la propia Parte B, ésta no puede proporcionar una garantía al tribunal para liberar a la Parte A de su obligación de colaborar en la ejecución.

（10）合同履行完毕或解除后，乙方未按照甲方要求或合同约定期限清理、移交施工现场并退场的。

（10）Tras la finalización o la terminación del contrato, la Parte B no limpia, entrega el sitio de construcción ni se retira del mismo de acuerdo con los requisitos de la Parte A o el límite de tiempo acordado en el contrato.

乙方履约担保被甲方全部或部分没收后，合同继续履行的，乙方应在7天内向甲方补齐履约担保。

Después de que la garantía de cumplimiento de la Parte B sea confiscada total o parcialmente por la Parte A, si el contrato continúa ejecutándose, la Parte B repondrá la garantía de cumplimiento a la Parte A dentro de los 7 días.

## 5. 总包合同

## 5. Contrato de Contratación General

### 5.1 总包合同的提供

### 5.1 Provisión de Contrato de Contratación General

甲方应提供总包合同供乙方查阅，并且在乙方要求时向乙方提供一份与分包工程内容相关的总包合同电子文档（删减版）或以合同交底方式提供部分条款。乙方应全面了解总包合同中与分包工程相关的各项约定，分包合同的签订视为乙方完全知悉甲方在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

La Parte A proporcionará el contrato de contratación general para la inspección de la Parte B, y proporcionará a la Parte B un documento electrónico (versión abreviada) del Contrato de Contratación General relacionado con el contenido de las obras subcontradas o proporcionará algunos términos en forma de divulgación del contrato si la Parte B lo solicita. La Parte B deberá comprender completamente todas las estipulaciones relacionadas con las obras subcontratadas en el Contrato de Contratación General. La firma del subcontrato se considerará que la Parte B tiene pleno conocimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Parte A relacionadas con las obras subcontratadas en virtud del contrato de contratación general.

### 5.2 与总包合同有关的乙方义务

### 5.2 Obligaciones de la Parte B en relación con el Contrato de Contratación General

乙方应履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，但分包合同明确约定由甲方履行的义务除外。乙方应避免因其自身行为或疏忽造成甲方违反总包合同约定。

La Parte B cumplirá todas las obligaciones de la Parte A en virtud del Contrato de Contratación General en relación con las obras subcontratadas, excepto las obligaciones expresamente estipuladas en el subcontrato para ser realizadas por la Parte A. La Parte B evitará el incumplimiento del Contrato de Contratación General por Parte de la Parte A debido a sus propias acciones o negligencia.

## 6. 分包工程质量

## 6. Calidad de las obras subcontratadas

### 6.1 质量要求

### 6.1 Requerimientos de calidad

分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地相关质量技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。

La calidad de las obras subcontratadas deberá cumplir con los estándares y requisitos técnicos y de calidad pertinentes del país, la industria y la ubicación del proyecto, y al mismo tiempo, deberá cumplir con los estándares de calidad estipulados en el Contrato de Contratación General.

### 6.2 乙方的质量管理

### 6.2 Gestión de la calidad de la Parte B

乙方应按照第8.1款〔施工组织〕向甲方提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量管理制度并严格执行。

La Parte B deberá presentar el sistema de garantía de calidad de las obras subcontratadas y los documentos de medidas a la Parte A de acuerdo con el apartado 8.1 [Organización de construcción], establecer un sistema de gestión de calidad sólido y aplicarlo estrictamente.

乙方应接受甲方质量管理文件，并接受甲方质量管理。

La Parte B aceptará los documentos de gestión de calidad de la Parte A y aceptará la gestión de calidad de la Parte A.

乙方应建立健全质量管理组织体系、责任体系，按规定设置质量管理机构（或岗位）、配备足够数量的满足施工要求的专职测量人员、试验人员、质检人员，不得随意更换，如确需更换，应取得甲方书面同意后，更换同等资质人员。

La Parte B establecerá un sólido sistema de organización de gestión de calidad y un sistema de responsabilidad, creará instituciones (o puestos) de gestión de calidad de acuerdo con la normativa, y equipará un número suficiente de topógrafos, probadores e inspectores de calidad a tiempo completo para cumplir con los requisitos de construcción, y no los reemplazará sin autorización; si es necesario reemplazarlos, obtendrá el consentimiento por escrito de la Parte A y los reemplazará por personal igualmente cualificado.

乙方应严格按照施工图纸、施工验收规范、质量检验标准进行施工，服从甲方的管理、监督与检查，对分包工程的工程质量全面负责，确保各项指标的实现。

La Parte B llevará a cabo la construcción en estricta conformidad con los dibujos de construcción, las especificaciones de aceptación de construcción y las normas de inspección de calidad, se someterá a la gestión, supervisión e inspección de la Parte A, y será plenamente responsable de calidad de las obras subcontratadas para garantizar la consecución de los indicadores.

乙方应做好技术质检资料的日常管理工作，按照甲方要求提供全面反映施工过程中各种环节的书面材料和原始记录。

La Parte B deberá hacer un buen trabajo en la gestión diaria de los datos de inspección de la calidad técnica, y proporcionar materiales escritos y registros originales que reflejen plenamente los diversos aspectos del proceso de construcción de acuerdo con los requisitos de la Parte A.

### 6.3 甲方的质量管理

### 6.3 Gestión de calidad por la Parte A

甲方应根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，向乙方发放甲方质量管理文件，并按照甲方质量管理文件对分包工程进行质量监督管理。

La Parte A establecerá un sistema de gestión de calidad para el proyecto de contratación general de acuerdo con la ley y Contrato de Contratación General, incorporará la gestión de calidad de las obras subcontratadas al sistema de gestión de calidad del proyecto de contratación general, entregará a la Parte B los documentos de gestión de calidad de la Parte A, y supervisará y gestionará la calidad de las obras subcontratadas de acuerdo con los documentos de gestión de calidad de la Parte A.

甲方应审批乙方编制的质量计划、管理目标，以及相应的质量保证体系机构和措施文件，并指导督促分包单位落实。

La Parte A aprobará el plan de calidad y los objetivos de gestión preparados por la Parte B, así como los correspondientes documentos de instituciones y medidas del sistema de garantía de calidad, y guiará y supervisará la aplicación de las unidades de subcontratación.

甲方对工程质量环保管理进行指导、监督和检查，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、完工验收等工作。

La Parte A guiará, supervisará e inspeccionará la gestión de calidad y protección ambiental del proyecto, y participará en la aceptación de materiales, equipos, aceptación de obras ocultas y aceptación de finalización.

### 6.4 隐蔽工程检查

### 6.4 Inspección de las obras ocultas

6.4.1 乙方自检

6.4.1 Autoinspección de la Parte B

乙方应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

La Parte B realizará una autoinspección de las obras ocultas del proyecto y confirmará si cumple con las condiciones de cobertura a través de la autoinspección.

6.4.2 检查程序

6.4.2 Procedimientos de inspección

工程隐蔽部位经乙方自检确认具备覆盖条件的，乙方应在共同检查前48小时书面通知甲方检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

Si la autoinspección de la Parte B confirma que las Partes ocultas del proyecto pueden cubrirse, la Parte B notificará a la Parte A por escrito 48 horas antes de la inspección conjunta. El aviso deberá especificar el contenido, la hora y el lugar de la inspección de las obras ocultas y deberá ir acompañado de los registros de autoinspección y los materiales de inspección necesarios.

甲方应按时到场并按照总包合同要求通知发包人对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经甲方与发包人检查确认质量符合隐蔽要求，并由发包人在验收记录上签字后，乙方才能进行覆盖。经发包人检查质量不合格的，乙方应在发包人指示的时间内完成修复，并由甲方和发包人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

La Parte A deberá estar presente a tiempo y notificar al Contratante para que inspeccione la obra oculta y su tecnología de construcción, materiales y equipo de ingeniería de acuerdo con los requisitos del Contrato de Contratación General. Después de que la Parte A y el Contratante hayan verificado y confirmado que la calidad cumple con los requisitos de cobertura, y el Contratante haya firmado el registro de aceptación, la Parte B puede cubrirlo. Si la calidad no está calificada después de la inspección por Parte del Contratante, la Parte B completará la reparación dentro del tiempo indicado por el Contratante y volverá a inspeccionar por la Parte A y el Contratante, y cualquier aumento de los costos y/o el retraso en el plazo de construcción correrán a cargo de la Parte B.

6.4.3 乙方私自覆盖

6.4.3 Cobertura privada de la Parte B

乙方未通知甲方到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权指示乙方钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由乙方承担。

Si la Parte B cubre las Partes ocultas de las obras de forma privada sin notificar a la Parte A para que inspeccione en sitio, la Parte A tiene derecho a instruir a la Parte B para que taladre agujeros o las descubra para su inspección, independientemente de si la calidad de las Partes ocultas de las obras es satisfactoria, y cualquier aumento de los costos y/o el retraso en el plazo de construcción correrán a cargo de la Parte B.

### 6.5 不合格工程的处理

### 6.5 Tratamiento de obras no conformes

6.5.1 因乙方原因造成分包工程不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方未采取补救措施或采取补救措施后未能达到分包合同要求的质量标准的，甲方有权委托第三方进行维修，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担，甲方有权直接从履约保函或履约保证金中扣除相关费用。

6.5.1 Si las obras subcontratadas no son conformes debido a las razones de la Parte B, la Parte A tiene derecho a solicitar a la Parte B que tome medidas correctivas en cualquier momento hasta que se alcance el estándar de calidad requerido por el subcontrato, y cualquier aumento de los costos y/o el retraso en el plazo de construcción correrán a cargo de la Parte B. Si la Parte B no adopta medidas correctivas o no cumple con los estándares de calidad exigidos por el subcontrato después de adoptar medidas correctivas, la Parte A tiene derecho a encargar a un tercero la realización de las reparaciones, y cualquier coste adicional y/o retraso en el plazo de construcción correrán a cargo de la Parte B. La Parte A tiene derecho a deducir los costes correspondientes directamente de la fianza de cumplimiento o de la carta de garantía de cumplimiento.

无法采取措施补救的，按照第19.2款〔拒绝接收〕执行。

Si es imposible tomar medidas para remediarlo, se implementará de acuerdo con el apartado 19.2 [Rechazo de Aceptación].

6.5.2 因甲方原因造成分包工程质量不合格的，导致费用增加和（或）工期延误的，由甲方承担。乙方应采取补救措施防止损失扩大。乙方未采取补救措施导致损失扩大的，扩大的损失由乙方承担。

6.5.2 Si las obras subcontratadas no son conformes debido a las razones de la Parte A, lo que resulta en un aumento de los costos y/o un retraso en el plazo de construcción, correrán a cargo de la Parte A. La Parte B tomará medidas correctivas para evitar que la pérdida se amplíe. Si la Parte B no toma medidas correctivas que resulten en la ampliación de la pérdida, la pérdida ampliada correrá a cargo de la Parte B.

## 7. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

## 7. Construcción segura y civilizada, protección del medio ambiente y gestión laboral

### 7.1 安全文明施工

### 7.1 Construcción segura y civilizada

7.1.1 安全文明施工

7.1.1 Construcción segura y civilizada

甲方和乙方应签订安全文明生产协议，明确双方安全生产责任。甲方和乙方应按照法律和总包合同、分包合同及安全文明生产协议规定采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。甲方应向乙方进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。

La Parte A y la Parte B firmarán un acuerdo de producción segura y civilizada para aclarar la responsabilidad de ambas Partes para una producción segura. La Parte A y la Parte B tomarán medidas de construcción civilizada y segura y cumplirán con las obligaciones de gestión civilizada y segura de conformidad con la ley y el Contrato de Contratación General, el subcontrato y el acuerdo de producción civilizada y segura. La Parte A hará una divulgación detallada de las medidas de construcción civilizada y segura a la Parte B. La Parte responsable será responsable por el accidente de producción de seguridad que ocurra debido a medidas inadecuadas de construcción civilizada y segura.

乙方对安全文明施工费应专款专用，每期计量、结算时单独列项，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则甲方有权责令其限期改正。逾期未改正的，甲方有权责令乙方暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

La Parte B deberá destinar los fondos a los gastos de construcción segura y civilizada, y enumerarlos por separado en cada período de medición y liquidación, y los enumerará por separado en las cuentas financieras para su inspección, y no serán desviados para otros fines, de lo contrario la Parte A tendrá derecho a ordenar su corrección en un plazo determinado. Si la corrección no se realiza dentro del plazo, la Parte A tiene derecho a ordenar a la Parte B que suspenda la construcción, y la Parte B será responsable del aumento del costo y/o del retraso en el plazo de construcción.

7.1.2 安全保卫

7.1.2 Seguridad y protección

甲方应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，乙方应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，乙方应积极协助甲方、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。

La Parte A será responsable de la seguridad de la obra durante la construcción de las obras subcontratadas y la Parte B deberá cooperar con ella. En el caso de una emergencia en el sitio de construcción o en el área de vivienda, la Parte B asistirá activamente a la Parte A, el Contratante y las autoridades locales relevantes para tomar medidas para calmar la situación y tratar de evitar víctimas y pérdidas de propiedad.

由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方以及第三方人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

La Parte B será responsable de la indemnización por los daños personales y pérdidas materiales de la Parte A y de terceros causados por la Parte B en el sitio de construcción y sus áreas adyacentes.

7.1.3 事故处理

7.1.3 Manejo de accidentes

分包工程施工过程中发生安全生产事故的，乙方应立即通知甲方。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方和乙方应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。

En caso de un accidente de seguridad de producción durante la construcción de las obras subcontratadas, la Parte B deberá notificar a la Parte A de inmediato. La Parte A y la Parte B organizarán inmediatamente el personal y el equipo para el rescate y la reparación de emergencia, reducirán las víctimas y las pérdidas materiales y protegerán la escena del accidente. Cuando sea necesario mover elementos en el sitio, se deben hacer marcas y registros escritos, y se deben conservar adecuadamente las pruebas pertinentes. La Parte A y la Parte B informarán la situación relacionada con el accidente a los departamentos pertinentes de manera oportuna de conformidad con la ley.

### 7.2 环境保护

### 7.2 Protección del medio ambiente

乙方应在施工组织设计或施工方案中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音、固体废物以及土壤污染采取具体可行的防范措施，相关费用已包含在合同价款中。

La Parte B enumerará medidas específicas para la protección del medio ambiente en el diseño de la organización de construcción o en el plan de construcción. Durante la ejecución del contrato, la Parte B tomará medidas razonables para proteger el medio ambiente del sitio de construcción. Se debe tomar medidas preventivas concretas y factibles contra la contaminación del aire, agua, ruido, residuos sólidos y suelo que pueda ocasionarse durante la operación de construcción, y los costos correspondientes han sido incluidos en el precio del contrato.

乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，并承担由此给甲方造成的损失。因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

La Parte B asumirá la responsabilidad de la indemnización por los daños causados por la infracción de contaminación ambiental, y asumirá las pérdidas causadas a la Parte A. Si la construcción se suspende debido a disputas derivadas de la contaminación ambiental antes mencionada, la Parte B deberá asumir los costos adicionales y/o el retraso en el plazo de construcción.

### 7.3 劳动保护

### 7.3 Protección laboral

乙方应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。乙方应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

La Parte B organizará el tiempo de trabajo y descanso del personal de construcción en la obra de acuerdo con la ley, garantizará el tiempo de descanso de los trabajadores y pagará una remuneración y gastos razonables. La Parte B deberá obtener los documentos, permisos, seguros y registros necesarios para el personal empleado en la ejecución del contrato de acuerdo con la ley.

乙方应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按照国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。乙方雇佣人员在施工中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

La Parte B garantizará la seguridad laboral y brindará protección laboral al personal de construcción en el sitio de acuerdo con las leyes y reglamentos, y tomará medidas efectivas para prevenir el polvo, reducir el ruido, controlar los gases nocivos y garantizar la seguridad en los trabajos en frío, en caliente y en altura de acuerdo con las normas nacionales de protección laboral pertinentes. Si el personal empleado por la Parte B resulta lesionado durante la construcción, la Parte B deberá tomar medidas efectivas de inmediato para el rescate y el tratamiento.

乙方应按照法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

La Parte B organizará los horarios de trabajo de acuerdo con las disposiciones de la ley y garantizará que su personal empleado disfrute del derecho al descanso y a las vacaciones.

### 7.4 劳动用工管理

### 7.4 Gestión laboral

劳动用工管理一般要求：

Requisitos generales para la gestión laboral:

（1）乙方有义务无条件地接受和配合甲方对工人实行实名制管理、核实考勤，并对其工资支付的监督管理。

（1） La Parte B está obligada a aceptar y cooperar incondicionalmente con la Parte A en la aplicación de la gestión de nombres reales, la verificación de la asistencia y la supervisión y gestión del pago de los salarios a los trabajadores.

（2）乙方应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按照法律规定保障劳动者的各项权利。

（2）La Parte B establecerá las relaciones laborales con las personas empleadas por ella para la ejecución del subcontrato y velará por los derechos de los trabajadores de acuerdo con las disposiciones legales.

（3）乙方应为乙方雇佣的人员提供必要的膳宿条件，膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。乙方应按照工程所在地行政管理机关的标准和要求对其雇佣人员的宿舍和食堂进行管理。

（3）La Parte B deberá proporcionar las condiciones necesarias de alimentación y alojamiento para el personal empleado por la Parte B, y las condiciones de alimentación y alojamiento deberán cumplir con los estándares y requisitos de la autoridad administrativa donde se ubica el proyecto. La Parte B gestionará los dormitorios y los comedores de su personal empleado de acuerdo con las normas y los requisitos de las autoridades administrativas del lugar donde se ubica el proyecto.

（4）乙方应按照甲方要求，与工会组织签订委托管理协议。

（4）La Parte B firmará un acuerdo de gestión fiduciaria con el sindicato a petición de la Parte A.

（5）甲乙双方签订分包合同前，乙方应向甲方出具“对劳务作业人员无拖欠工资或其他应付费用”的承诺书。

（5）Antes de que la Parte A y la Parte B firmen el subcontrato, la Parte B deberá emitir a la Parte A una carta de compromiso de “No atrasos en los salarios u otras cuentas por pagar del personal de servicio laboral”.

## 8. 工期和进度

## 8. Plazo de construcción y progreso

作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。

Si el número total de días calendario laborales no se corresponde con el número de días calculado en función de las fechas de inicio y finalización previstas anteriormente, prevalecerá el número total de días calendario laborales.

### 8.1 施工组织

### 8.1 Organización de construcción

8.1.1 施工组织设计的编制和批准

8.1.1 Preparación y aprobación del diseño de la organización de construcción

乙方应及时向甲方提交分包工程详细施工组织设计。甲方应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见，对甲方提出的合理意见和要求，乙方应自费予以修改完善。

La Parte B deberá presentar a tiempo el diseño detallado de la organización de construcción de las obras subcontratadas a la Parte A. La Parte A confirmará o propondrá modificaciones dentro de los 7 días posteriores a la recepción del diseño de la organización de construcción, y la Parte B revisará y mejorará las opiniones y los requisitos razonables presentados por la Parte A a su costa.

经甲方批准的施工组织设计是甲乙双方控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，乙方应向甲方提交修改后的施工组织设计并获得甲方的书面批准。

El diseño de la organización de construcción aprobado por la Parte A es la base para que la Parte A y la Parte B controlen el progreso de las obras subcontratadas. Si es necesario modificar el diseño de la organización de construcción, la Parte B deberá presentar el diseño de la organización de construcción revisado a la Parte A y obtener la aprobación por escrito de la Parte A.

8.1.2 交叉作业的工期管理

8.1.2 Gestión del plazo de construcción del trabajo cruzado

甲方应严格按照总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按照分包工程施工组织设计向乙方提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，甲方应及时通知乙方，乙方应立即调整施工组织设计并取得甲方批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

La Parte A gestionar el plazo de construcción de las obras subcontratadas y otros trabajos de estricta conformidad con el diseño de la organización de construcción de las obras del Contrato de Contratación General y proporcionará a la Parte B las condiciones de construcción necesarias para la construcción normal de acuerdo con el diseño de la organización de construcción de las obras subcontratadas. Si la construcción normal de las obras subcontratadas se ve afectada por otras razones de ingeniería, la Parte A lo notificará sin demora a la Parte B. La Parte B ajustará inmediatamente el diseño de la organización de construcción y obtendrá la aprobación de la Parte A, y los costes y/o retrasos derivados de ello correrán a cargo de la Parte A.

乙方应按照经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于乙方原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，乙方应立即通知甲方，调整施工组织设计并取得甲方批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由乙方承担，由此给甲方或其他乙方造成的损失由乙方承担。

La Parte B organizará la construcción de las obras subcontratadas de acuerdo con el diseño de la organización de construcción aprobada y cooperará con la construcción de otras obras durante el proceso de construcción. Si la construcción de las obras subcontratadas afecta a la construcción normal de otras obras debidas a la Parte B, ésta lo notificará inmediatamente a la Parte A, ajustará el diseño de la organización de construcción y obtendrá la aprobación de la Parte A, y los costes y/o retrasos derivados de ello correrán a cargo de la Parte B. Cualquier pérdida causada a la Parte A o a otra Parte B como consecuencia de ello correrá a cargo de la Parte B.

8.1.3 劳动力保障

8.1.3 Garantía laboral

乙方应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因乙方劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，乙方应在收到甲方书面通知后及时补足劳动力，否则，乙方应向甲方缴纳违约金。乙方在合理宽限期内仍无法补足劳动力的，甲方有权解除分包合同或取消乙方部分工作，由此引发的一切损失由乙方承担。

La Parte B garantizará el aporte de mano de obra de acuerdo con el diseño de la organización de construcción aprobada. Si el progreso de las obras subcontratadas se retrasa debido a la escasez de la mano de obra de la Parte B, ésta deberá reponer la mano de obra a tiempo tras recibir una notificación por escrito de la Parte A. De lo contrario, la Parte B deberá pagar daños y perjuicios a la Parte A. Si la Parte B no es capaz de reponer la mano de obra en un período de gracia razonable, la Parte A tiene derecho a rescindir el subcontrato o cancelar Parte del trabajo de la Parte B, y todas las pérdidas derivadas de ello correrán a cargo de la Parte B.

### 8.2 开工

### 8.2 Inicio de construcción

甲方应依法向乙方发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

La Parte A emitirá un aviso de inicio de construcción a la Parte B de conformidad con la ley, y el plazo de construcción se contará a partir de la fecha de inicio indicada en el aviso de inicio de construcción.

### 8.3 测量放线

### 8.3 Topografía y encuesta

8.3.1 甲方应及时向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。乙方发现甲方提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知甲方，甲方应及时发出指令。

8.3.1 La Parte A proporcionará a la Parte B los puntos de referencia del levantamiento, las líneas de referencia y los puntos de nivel, así como su información escrita, de manera oportuna. Si la Parte B encuentra cualquier error u omisión en los puntos de referencia del levantamiento, las líneas de referencia y los puntos de nivel y su información escrita proporcionada por la Parte A, lo notificará sin demora a la Parte A, y ésta emitirá instrucciones sin demora.

8.3.2 乙方负责分包工程施工过程中的测量放线工作。乙方应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。乙方负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。

8.3.2 La Parte B será responsable ante los trabajos de medición y replanteo durante la construcción del proyecto subcontratado. La Parte B corregirá cualquier error en la ubicación, elevación, dimensiones o la directriz en el proyecto subcontratado, y será responsable del posicionamiento de cada Parte del proyecto subcontratado. La Parte B será responsable de proteger los puntos de referencia y otros marcadores de medición en el sitio de construcción.

### 8.4 工期延误

### 8.4 Retraso del plazo de construcción

8.4.1 分包合同履行过程中，因甲方原因造成工期延误的，由甲方承担延误的工期和（或）增加的费用。

8.4.1 Durante el cumplimiento del subcontrato, si se retrasa el plazo debido a la Parte A, la Parte A asumirá el plazo de construcción tardía y/ o costos adicionales.

8.4.2 因乙方原因造成工期延误的，每逾期一日乙方应向甲方支付违约金。若分包工程涉及节点工期的，则乙方应按照节点工期延误期限向甲方支付节点工期逾期违约金，每逾期一日乙方应向甲方支付违约金。乙方采取赶工措施在分包合同约定工期内完工且通过甲方的验收，甲方将无息退还节点工期延误违约金。

8.4.2 Si el plazo de construcción se retrasa debido a la Parte B, la Parte B pagará a la Parte a una multa por cada día atrasado. Si el proyecto subcontratado involucra el plazo de construcción de hito, la Parte B pagará la pena a la Parte A con un retraso en el plazo de construcción del hito, por cada día de tardía. Cuando la Parte B adopta medidas por compensar los trabajos durante el subcontrato y pasa la aceptación de la Parte A, la Parte A reembolsará el pago por tardía del plazo de construcción de hitos, sin intereses.

工期延误超过规定期限的，除追究工期延误违约金外，甲方有权单方调整乙方分包范围，并安排其他单位进场施工，乙方应无条件予以配合，并承担由此产生的费用。工期延误超规定期限的，除追究工期延误违约金外，甲方有权没收履约担保及单方解除合同，并向乙方追究违约责任，由此引发的一切损失由乙方承担。

Si el retraso del plazo de construcción excede el plazo prescrito, además de reclamar el retraso en el plazo de construcción, la Parte A tendrá el derecho de ajustar unilateralmente el rango de subcontratación de la Parte B y organizar a otras entidades para participarse en la construcción. La Parte B lo cooperará incondicionalmente y soportará el costo generado. Si el retraso del plazo de construcción excede el plazo prescrito, además de reclamar el retraso en el plazo de construcción, la Parte A tendrá el derecho de confiscar la garantía de cumplimiento y terminar unilateralmente el contrato, e investigar la responsabilidad por cumplimiento de la Parte B. Todas las pérdidas causadas serán asumidas por la Parte B.

### 8.5 不利物质条件

### 8.5 Condiciones de materiales desfavorables

不利物质条件是指有经验的乙方在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，但不包括气候条件。

Las condiciones de materiales desfavorables se refieren a las condiciones impredecibles de materiales naturales, trastornos materiales no naturales y contaminantes encontrados por la Parte B en el sitio de construcción, pero excluyendo las condiciones climáticas.

乙方遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知甲方。通知应载明不利物质条件的内容、乙方认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。

Cuando la Parte B encuentra con condiciones de materiales desfavorables, debe tomar medidas razonables para superar las condiciones desfavorables para continuar la construcción y notificar a la Parte A de manera oportuna. El aviso debe indicar el contenido de las condiciones de materiales desfavorables, las razones por las que la Parte B cree impredecibles, las medidas razonables que deben tomarse y los costos que ocurren.

乙方应及时将采取的合理措施以及增加的费用和（或）延误的工期向甲方汇报，甲方核实后将情况向发包人汇报。甲方将根据发包人的审定的结果对乙方进行合同变更，乙方承诺无条件接受此项合同变更。

La Parte B informará a la Parte A las medidas razonables tomadas oportunamente y los costos adicionales y (o) plazos de construcción retrasados. La Parte A informará la situación al Contratante después de la verificación. La Parte A cambiará el contrato a la Parte B en función de los resultados de la aprobación del Contratante, y la Parte B prometerá aceptar incondicionalmente este cambio del contrato.

### 8.6 异常恶劣的气候条件

### 8.6 Condiciones climáticas extremadamente duras

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的乙方在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

Las condiciones climáticas extremadamente duras se refieren a las condiciones climáticas duras encontradas durante el proceso de construcción, impredecibles al firmar el subcontrato por la Parte B con muchas experiencias, que causan un impacto sustancial en el cumplimiento del contrato, pero aún no han constituido un incidente de fuerza mayor.

出现异常恶劣的气候条件时，乙方应及时通知甲方。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、乙方认为不可预见的理由以及因此发生的费用。

Cuando ocurren condiciones climáticas extremadamente duras, la Parte B notificará a la Parte A oportunamente. El aviso debe indicar el contenido de las condiciones climáticas extremadamente duras, las razones por las que la Parte B cree impredecibles, y los costos que ocurren.

乙方应及时将因异常恶劣的气候条件而增加的费用和（或）延误的工期向甲方汇报，甲方核实后将情况向发包人汇报。甲方将根据发包人的审定的结果对乙方进行合同变更，乙方承诺无条件接受此项合同变更。

La Parte B informará oportunamente a la Parte A los costos adicionales y (o) plazos de construcción retrasados causados por las condiciones climáticas extremadamente duras. La Parte A informará la situación al Contratante después de la verificación. La Parte A cambiará el contrato a la Parte B en función de los resultados de la aprobación del Contratante, y la Parte B prometerá aceptar incondicionalmente este cambio del contrato.

### 8.7 暂停施工

### 8.7. Suspensión de la construcción

8.7.1 发包人指示暂停施工或因甲方原因引起暂停施工的，甲方应及时下达暂停施工指令，乙方应按照甲方指令暂停施工。

8.7.1 Si según las instrucciones del Contratante, se suspende la construcción o a causa de la Parte A, la última emitirá a tiempo una orden de suspensión de construcción y la Parte B suspenderá la construcción de acuerdo con las instrucciones de la Parte A.

8.7.2 因乙方原因引起的暂停施工，乙方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且乙方在收到甲方复工指示后10天内仍未复工的，视为乙方无法继续履行分包合同。

8.7.2 En caso de la suspensión de la construcción causada por las razones de la Parte B, la Parte B será responsable por los costos adicionales y (o) tardías del plazo de construcción. Si la Parte B no ha reanudado el trabajo en los 10 días posteriores a la recepción de las instrucciones de la reanudación de la Parte A, se considera que la Parte B no puede continuar cumpliendo el subcontrato.

8.7.3 暂停施工期间，乙方应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。

8.7.3 Durante la suspensión de la construcción, la Parte B será responsable de administrar adecuadamente e; proyecto subcontratado y proporcionar garantías de seguridad. El aumento en el costo será asumido por la Parte responsable de la suspensión de la construcción.

8.7.4 暂停施工后的复工

8.7.4 Reanudación después de la suspensión de la construcción

暂停施工后，甲方和乙方应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，甲方和乙方应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，甲方向乙方发出复工通知，乙方应按照复工通知的要求复工。

Después de suspender la construcción, la Parte A y la Parte B tomarán medidas efectivas para eliminar activamente el impacto de la suspensión de la construcción. Antes de que se reanude el proyecto subcontratado, la Parte A y la Parte B determinarán la pérdida causada por la suspensión de la construcción y determinar las condiciones de la reanudación del proyecto. Cuando el proyecto tiene las condiciones para la reanudación del trabajo, la Parte A emitirá un aviso de reanudación y la Parte B se reanudará de acuerdo con la solicitud de la notificación correspondiente.

乙方无故拖延或拒绝复工的，乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因甲方原因无法按时复工的，按照第8.4.1项执行。

Si la Parte B retrasa o se niega a reanudar el trabajo sin razón, la Parte B asumirá los costos adicionales y (o) tardías del plazo de construcción. Si no se puede reanudar a tiempo el proyecto por razones de la Parte A, se implementará de acuerdo con el ítem 8.4.1.

8.7.5 暂停施工持续56天以上

8.7.5 Suspensión de la construcción durante más de 56 días

甲方发出暂停施工指示后56天内未向乙方发出复工通知，除该项停工属于第8.7.2项及第23条〔不可抗力〕约定的情形外，乙方可向甲方提交书面通知，要求甲方在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。

Si la Parte A no emite un aviso de reanudación a la Parte B en los 56 días posteriores a las instrucciones de suspensión enviada por la Parte A, excepto por las situaciones descritas en el ítem 8.7.2 y el artículo 23 (Fuerza Mayor), la Parte B puede enviar un aviso por escrito a la Parte A, pidiéndole a la Parte A que permita la reanudación de las Partes o todo el proyecto que se suspenda en los 28 días posteriores a la recepción del este aviso.

## 9. 材料与设备

## 9. Materiales y equipos

### 9.1 甲方供应材料与工程设备

### 9.1 Materiales y equipos de ingeniería suministrados por la Parte A

9.1.1 甲方应向乙方提供所供应材料和工程设备的合格证明及出厂证明，并对其质量负责。

9.1.1 La Parte A deberá proporcionar a la Parte B el certificado calificado y el certificado de fábrica de los materiales y equipos de ingeniería suministrados, y será responsable de su calidad.

9.1.2 乙方应在分包合同签订后计算甲方供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报甲方审核。由于变更等原因引起甲方供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，乙方应在收到变更指令后调整供应计划并报甲方审核。

9.1.2 La Parte B calculará el número de materiales y equipos de ingeniería suministrados por la Parte A después de firmar el subcontrato y preparar el plan de suministro de materiales y equipos de ingeniería, que incluye principalmente tipos, especificaciones, modelos, cantidades tentativas, precios unitarios, niveles de calidad y ubicaciones de entrega, que se formará Parte de los componentes del diseño de la organización de la construcción, para entregar a la Parte A por su revisión. Si la modificación de la cantidad y las especificaciones de los materiales o equipos en el rango de suministro de la Parte A es causada por cambios u otras razones, la Parte B ajustará el plan de suministro e informará a la Parte A para su revisión después de recibir las instrucciones de la modificación.

9.1.3 乙方应提前以书面形式通知甲方供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，乙方承担增加的费用和（或）延误的工期。

9.1.3 La Parte B notificará por escrito a la Parte A por adelantado para notificar la fecha de admisión de los materiales y equipos de ingeniería suministrados. Si la fecha de admisión se retrasa debido a la notificación de retraso, la Parte B tendrá los costos adicionales y (o) tardías del plazo de construcción.

乙方提交的供应计划中的甲方供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由乙方补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期。供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由乙方承担。

Si el plan de suministro de la Parte A presentado por la Parte B se calcula incorrectamente, y la cantidad en el plan de suministro es menor que la cantidad real de uso, la Parte B complementará la falta y tendrá los costos adicionales y (o) tardías del plazo de construcción. Si la cantidad en el plan de suministro es más que la cantidad real de uso, los costos totales incurridos debido al tratamiento de los excesos serán asumidos por la Parte B.

乙方提交的供应计划中的甲方供应材料、工程设备的规格错误并因此导致甲方供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，甲方重新供应，由乙方承担因此增加的费用和（或）延误的工期。

Si las especificaciones de los materiales y equipos de ingeniería suministrados por la Parte A en el plan de suministro presentado por la Parte B son incorrectas, lo que causa que los materiales y equipos de ingeniería suministrados por la Parte A no cumplen con el subcontrato, la Parte B tendrá los costos adicionales y (o) tardías del plazo de construcción.

9.1.4 甲方供应材料和工程设备的，甲方应提前24小时以书面形式通知乙方材料和工程设备到货时间，由乙方负责材料和工程设备的清点、检验和接收。甲方提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合分包合同约定的，乙方有权拒绝接收并要求甲方更换。因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，由甲方承担增加的费用和（或）延误的工期。

9.1.4 Si la Parte A suministra materiales y equipos de ingeniería, la Parte A deberá notificar a la Parte B por escrito con una anticipación de 24 horas el tiempo de llegada de los materiales y equipos de ingeniería, y la Parte B será responsable del conteo, la inspección y la recepción de los materiales y los equipos de ingeniería. Si las especificaciones, cantidades o calidad de los materiales y equipos de ingeniería proporcionados por la Parte A no cumplen con el subcontrato, la Parte B tendrá derecho a negarse a recibirlos y pedirle a la Parte A que los reemplace. Si la fecha de entrega se retrasa o cambia a la ubicación de entrega por razones de la Parte A, la Parte A será responsable por los costos adicionales y (o) tardías del plazo de construcción.

### 9.2 乙方供应材料与工程设备

### 9.2 Materiales y equipos de ingeniería suministrados por la Parte B

9.2.1 乙方应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明及有关试验资料，并对材料、工程设备质量负责。

9.2.1 La Parte B comprará materiales y equipos de ingeniería de acuerdo con los dibujos y las normativas relevantes, presentará certificados de calificación y certificados de fábrica e informes de prueba relevantes de los materiales y equipos de ingeniería, y será responsable de la calidad de los mismos.

9.2.2 乙方采购的材料和工程设备，乙方应在材料和工程设备到货前24小时通知甲方检验。乙方采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

9.2.2 La Parte B deberá notificar a la Parte A para inspección 24 horas antes de que lleguen los materiales y equipos de ingeniería comprados por la Parte B. Cuando los materiales y equipos de ingeniería comprados por la Parte B no cumplan con los dibujos o los requisitos de las normativas relevantes, la Parte B transportará los que no cumplan con el diseño o los requisitos de las normativas relevantes fuera del sitio en el período razonable requerido por la Parte A, y recomprará los materiales y equipos de ingeniería que cumplan con los requisitos, asumiendo los costos adicionales y (o) tardías del plazo de construcción.

9.2.3 甲方发现乙方使用不符合图纸或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求乙方进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

9.2.3 Cuando la Parte A encuentra que la Parte B utiliza materiales y equipos de ingeniería que no cumplan con los dibujos o requisitos de las normativas relevantes, tendrá el derecho de solicitar a la Parte B que los repare, elimine o recomprar. La Parte B asumirá los costos adicionales y (o) tardías del plazo de construcción.

### 9.3 材料与工程设备的保管与使用

### 9.3 Almacenamiento y uso de materiales y equipos de ingeniería

9.3.1 甲方向乙方供应的材料和工程设备，乙方清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。甲方供应的材料和工程设备发生丢失毁损的，由乙方负责赔偿。

9.3.1 Los materiales y equipos de ingeniería suministrados por la Parte B para la Parte A, serán inventariados, inspeccionados y almacenados por la Parte B. El costo de custodia se ha incluido en el precio del contrato. Si los materiales y equipos de ingeniería suministrados por la Parte A están perdidos y dañados, la Parte B será responsable de la compensación.

9.3.2 乙方必须指定专人负责甲供材的领用及管理，并按照甲方规定做好交接领用签字手续。乙方指定的材料管理人员需提供乙方的授权委托书。

9.3.2 La Parte B debe designar a una persona especial para ser responsable del uso y gestión de los materiales de la Parte A, y debe tramitar los procedimientos de firma de acuerdo con las regulaciones de la Parte A. El administrador de materiales designado de la Parte B debe obtener la autorización de la Parte B.

9.3.3 甲方和乙方供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由乙方负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。

9.3.3 Los materiales y equipos de ingeniería proporcionados por la Parte A y la Parte B, que deberán inspeccionarse o probarse antes de su uso de conformidad con las leyes, serán inspeccionados o probados por la Parte B. El costo de inspección se incluye en el precio del contrato, y los que no están calificados para la inspección o las pruebas no están permitidos para el uso.

9.3.4 未经甲方同意，乙方不得将从甲方领取的材料用于分包合同工程量清单所示的施工部位之外，否则甲方将就此部分材料按照实际采购价或当期市场价（两者取高）的150%计算费用对乙方处以罚款。

9.3.4 Sin el consentimiento de la Parte A, la Parte B no utilizará los materiales recibidos de la Parte A para un sitio de construcción que no se muestra en la lista de proyectos de subcontrato, de lo contrario, la Parte A impondrá una multa a la Parte B, que equivale a 150% del precio de adquisición real o el precio de mercado actual (cuanto sea el más alto).

9.3.5 对于超出允许最大损耗量部分的材料，甲方将按照实际采购价（含税价）或当期市场信息价（含税价）（两者取高）的120%计算费用对乙方扣款。

9.3.5 Para materiales que excedan la pérdida máxima, la Parte A se deducirá al 120% del precio de adquisición real (incluido el impuesto) o el precio actual de la información del mercado (incluido el impuesto) (cuanto sea el más alto).

9.3.6 乙方承诺遵守甲方现场材料领用核销管理相关规定，并服从甲方对超耗或欠耗制定的相关处罚规定。针对材料核销超（欠）耗部分应扣款，应及时在乙方当期工程结算款中予以扣除，做到按月核销、同步扣款。

9.3.6 La Parte B promete cumplir con las disposiciones relevantes de la Parte A sobre la gestión de los materiales en el sitio y obedecer las sanciones relevantes de la Parte A por la formulación de consumo excesivo o atrasos. En respuesta a la deducción del consumo excesivo (faltante) de la verificación de los materiales, debe deducirse en el pago actual de liquidación del proyecto de la Parte B de manera oportuna, para lograr una verificación mensual y deducción simultánea.

9.3.7 双方每月指定专人对现场库存物资材料进行清查盘点，双方对当月库存量及使用量签字确认，作为核销分析和超耗扣款的依据。

9.3.7 Las dos Partes designarán a las personas especiales cada mes para inventariar los materiales en el sitio. Las dos Partes confirmarán la cantidad de inventarios y uso del mes como base para el análisis de verificación y la deducción del consumo excesivo.

9.3.8 由甲方供应的钢模板乙方应注意保存及养护，归还时按照甲方指定地点及要求摆放，使用过程中注意养护和维修，其所需的全部费用已包含在分包合同工程量清单的相应项目单价、合价中。

9.3.8 La Parte B será responsable de la preservación y mantenimiento de las plantillas de acero suministradas por la Parte A, y debe colocarlas de acuerdo con la ubicación y los requisitos designados de la Parte A al regresarlas. Prestará atención al mantenimiento durante el uso, cuyos costos requeridos se incluyen en el precio unitario del proyecto correspondiente y el precio total de la lista de cantidad del proyecto del subcontrato.

### 9.4 样品

### 9.4 Muestras

需要乙方向甲方报送样品的材料或工程设备。样品的报送、封存及保管事宜按照总包合同的约定执行，乙方应履行总包合同对应条款中约定的甲方义务。

La Parte B debe enviar las muestras de los materiales o equipos de ingeniería a la Parte A. La presentación, el sellado y la custodia de las muestras se implementarán de acuerdo con el contrato de contratación general. La Parte B cumplirá las obligaciones de la Parte A acordadas en los términos correspondientes del contrato de contratación general.

### 9.5 材料与工程设备的替代

### 9.5 Sustitución de materiales y equipos de ingeniería

材料与工程设备的替代按照总包合同的约定执行，乙方应履行总包合同对应条款中约定的甲方义务。

La sustitución de materiales y equipos de ingeniería se implementará de acuerdo con el contrato de contratación general. La Parte B cumplirá las obligaciones de la Parte A acordadas en los términos correspondientes del contrato de contratación general.

### 9.6 施工设备和临时设施

### 9.6 Equipos de construcción e instalaciones temporales

9.6.1 甲方提供部分施工设备和临时设施。

9.6.1 La Parte A proporcionará algunos equipos de construcción e instalaciones temporales.

9.6.2 乙方应按照分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经甲方批准的施工组织设计。乙方更换分包合同约定的施工设备的，应报甲方批准。

9.6.2 La Parte B asignará equipos de construcción de manera oportuna y construirá instalaciones temporales de acuerdo con los requisitos del subcontrato. Los equipos de construcción serán diseñados por una organización aprobada por la Parte A. Si la Parte B reemplaza los equipos de construcción acordados en el subcontrato, se informará a la Parte A para su aprobación.

9.6.3 乙方提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，甲方有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担，同时乙方还应向甲方支付违约金。

9.6.3 Cuando los equipos de construcción proporcionados por la Parte B no cumplen con los requisitos de calidad del diseño de la organización de la construcción y (o) la calidad del proyecto subcontratado, la Parte A tendrá el derecho de solicitar a la Parte B que agregue o cambie los equipos de construcción, y la Parte B deberá hacerlo y asumirá los costos adicionales y (o) tardías del plazo de construcción. Además, la Parte B también pagará un daño liquidado a la Parte A.

### 9.7 材料与设备专用

### 9.7 Materiales y equipos dedicados

乙方运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程，且应及时向甲方申请报验。未经甲方批准，乙方不得运出施工场地或挪作他用。经甲方批准，乙方可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

Los materiales, los equipos de ingeniería, los equipos de construcción y las instalaciones temporales que la Parte B transportan al sitio de construcción, incluidas las piezas de repuesto, las herramientas de instalación y los materiales, deben aplicarse exclusivamente al proyecto subcontratado y ser solicitados para la inspección de la Parte A de manera oportuna. Sin la aprobación de la Parte A, la Parte B no los transportará fuera del sitio de construcción ni lo usará para otro propósito. Con la aprobación de la Parte A, la Parte B puede retirar los equipos de construcción y otros artículos no ocupados de acuerdo con el plan de progreso de la construcción.

## 10. 试验和检验

## 10. Pruebas e inspecciones

试验和检验按照总包合同的约定进行，由乙方履行总包合同对应条款中的甲方义务。

La prueba y la inspección se implementarán de acuerdo con el acuerdo del contrato de contratación general, y la Parte B cumplirá las obligaciones de la Parte A acordadas en los términos correspondientes del contrato de contratación general.

## 11. 分包合同变更

## 11. Modificación del subcontrato

### 11.1 分包合同变更的范围

### 11.1 Alcance de la modificación del subcontrato

分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：

Las siguientes situaciones que ocurren durante el cumplimiento del subcontrato pertenecen a la modificación:

（1）甲方增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作。

(1) La Parte A aumenta o reduce cualquier trabajo en el subcontrato, o agregar trabajo adicional.

（2）甲方取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外。

(2) La Parte A cancela cualquier trabajo en el subcontrato, excepto el trabajo implementado por otros.

（3）甲方改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性。

(3) La Parte A cambia las normativas de calidad u otras características de cualquier trabajo en el subcontrato.

（4）甲方改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸。

(4) La Parte A cambia la línea de base, la elevación, la posición y las dimensiones del proyecto subcontratado.

（5）甲方改变分包工程的时间安排或实施顺序。

(5) La Parte A cambia el cronograma u orden secuencial del proyecto subcontratado.

### 11.2 分包合同变更的提出和执行

### 11.2 Propuesta y ejecución de la modificación del subcontrato

变更权归甲方确认的发包人或甲方所有。乙方收到经甲方确认的发包人发出的变更指令或甲方发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，乙方不得擅自对工程的任何部分进行变更，否则乙方应承担因擅自变更造成的不利后果。涉及设计变更的，应由甲方提供设计人签署的变更后的图纸和说明。

El derecho de cambio pertenecerá al remitente confirmado por la Parte A o la Parte A.La Parte B solo puede implementar la modificación después de recibir las instrucciones de cambio emitidas por el Contratante y confirmadas por la Parte A o las instrucciones emitidas por la Parte A. La Parte B no modificará ninguna Parte del proyecto sin autorización, de lo contrario, la Parte B asumirá las consecuencias adversas causadas por cambios no autorizados. Si implica cambios de diseño, la Parte A proporcionará los dibujos e instrucciones cambiados, firmados por el diseñador.

乙方收到甲方下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。乙方认为可以执行变更的，应按照第11.3款〔分包合同变更估价〕确定变更估价。

Después de recibir las instrucciones de la modificación emitidas por la Parte A, si la Parte B cree que no se ejecuta, presentará motivo a la Parte A en las 24 horas posteriores a la recepción de las instrucciones. Si la Parte B cree que la modificación se puede implementar, determinará la valoración del cambio de acuerdo con el numeral 11.3 [valoración del cambio del subcontrato].

### 11.3 分包合同变更估价

### 11.3 Valoración del cambio del subcontrato

11.3.1 变更估价原则

11.3.1 Principios de la valoración del cambio

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（1） Si la lista de cantidad de obras con precios o el libro de presupuesto tiene el mismo ítem, se determinará de acuerdo con el precio unitario del mismo ítem.

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

（2）Si la lista de cantidad de obra con precios o el libro de presupuesto no tiene el mismo ítem, pero tiene ítem similar, se determinará de acuerdo con el precio unitario del similar ítem.

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过10%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由甲方按照成本（人工、材料和机械等直接消耗及现场经费、税金）认定。

（3）Si la modificación conduce a que la cantidad de obras realmente finalizada supera el 10% en comparación con la cantidad de obras del proyecto enumerada en la lista de cantidad con precios o el libro de presupuesto, o la lista de cantidad con precios o el libro de presupuesto no tiene el mismo ítem o el similar ítem, la Parte A determinará por los principios de costos (consumo directo como mano de obra, materiales y maquinaria y fondos e impuestos en el sitio) .

11.3.2 变更估价程序

11.3.2 Procedimiento de la valoración del cambio

乙方应在收到变更指令后7天内向甲方提交变更估价申请。甲方对乙方提交的变更估价申请复核后，向发包人提交变更估价申请。甲方将根据发包人的审定的结果对乙方进行变更估价调整，乙方应无条件接受此项调整。

La Parte B presentará la solicitud de la valoración del cambio a la Parte A en los 7 días posteriores a la recepción de las instrucciones de la modificación. Después de revisar la solicitud de la valoración del cambio que presenta la Parte B, la Parte A presentará la solicitud de la valoración del cambio al Contratante. La Parte A ajustará la valoración del cambio presentada por la Parte B en función de los resultados de la aprobación del Contratante, y la Parte B aceptará el ajuste incondicionalmente.

甲方对变更估价申请有异议的，应通知乙方修改后重新提交。

Si la Parte A tiene objeciones a la solicitud de la valoración del cambio, notificará que la Parte B la corrija y la presente.

### 11.4 乙方的合理化建议

### 11.4 Sugerencias razonables de la Parte B

乙方可以向甲方提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。甲方批准前述合理化建议的，甲方应及时发出变更指令。甲方不同意前述合理化建议的，应通知乙方。

La Parte B puede presentar una propuesta racionalizada a la Parte A y explicar el impacto de la implementación de la propuesta sobre el precio y el plazo de construcción del subcontrato. Si la Parte A aprueba la propuesta racionalizada anterior, la Parte A emitirá las instrucciones de la modificación de manera oportuna. Si la Parte A no está de acuerdo con la propuesta antes mencionada, se debe notificar a la Parte B.

合理化建议降低了分包合同价格或者提高了分包工程经济效益的，甲方可对乙方给予奖励。

Si la propuesta racionalizada presentada reduce el precio del subcontrato o aumenta los beneficios económicos del proyecto subcontratado, la Parte A puede dar una recompensa a la Parte B.

### 11.5 变更引起的工期调整

### 11.5 Ajuste del plazo de construcción causado por los cambios

因甲方变更引起工期增加的，乙方应向甲方提交工期延期申请。甲方对乙方提交的工期延期申请复核后，向发包人提交工期延期申请。甲方将根据发包人的审定结果对乙方进行工期延期调整，乙方应无条件接受此项调整。

Si el plazo de construcción aumenta debido a la modificación causada por la Parte A, la Parte B presentará una solicitud a la Parte A para la extensión del plazo de construcción. Después de revisar la solicitud para la extensión del plazo de construcción que presenta la Parte B, la Parte A presentará la solicitud para la extensión del plazo de construcción al Contratante. La Parte A realizará un ajuste de la extensión del plazo de construcción de la Parte B en función de los resultados de la aprobación del Contratante, y la Parte B aceptará el ajuste incondicionalmente.

因甲方变更引起工期减少的，乙方应当接受甲方关于缩减工期的指示。

Si el plazo de construcción reduce debido a la modificación causada por la Parte A, la Parte B aceptará las instrucciones sobre la reducción del plazo de construcción presentadas por la Parte A.

### 11.6 计日工

### 11.6 Trabajo diario

需要采用计日工方式的，甲方通知乙方以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按照已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算。已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照分包合同中的人工单价和机械台班费水平确定直接费，再考虑间接费和税金确定。

Si es necesario adoptar un método de trabajo diario, la Parte A notificará a la Parte B para implementar el trabajo correspondiente por el método de valoración por trabajo diario. El precio se calculará de acuerdo con el ítem de valoración por trabajo diario y su precio unitario en la lista de cantidad de obras con precios o el libro de presupuesto. Si la lista de cantidad de obras con precios o el libro de presupuesto no tiene el precio unitario del trabajo diario, determinará las tarifas directas de acuerdo con el precio unitario artificial en el subcontrato y el nivel de tarifas del equipo mecánico, y luego considerará la determinación de las tarifas indirectas e impuestos.

采用计日工计价的工作，乙方应每天提交以下报表送甲方审查：

Para los trabajos cuya valoración se realiza mediante el trabajo diario, la Parte B presentará los siguientes informes a la Parte A todos los días para su revisión:

（1）工作名称、内容和数量。

（1）Nombre, contenido y cantidad del trabajo.

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时。

（2）Nombres, especialidad, tipos de trabajo, niveles y horas de trabajo de todo el personal que se dedican al trabajo.

（3）投入该工作的材料类别和数量。

（3）Categorías y cantidades de los materiales que se invierten en el trabajo.

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时。

（4）Modelos, cantidades, horas de mano de los equipos que se invierten en el trabajo.

（5）其他有关资料和凭证。

（5）Otra información y certificados relevantes.

计日工应计入最近一期的进度款中支付。

El trabajo diario se pagará en el importe del último progreso.

## 12. 合同价格

## 12 Precio del contrato

### 12.1 合同金额

### 12.1 Importe de Contrato

分包合同暂定不含税总金额。合同执行期间，遇国家税收政策调整影响的，增值税相应调整，合同不含税价款不调整。

El subcontrato incluirá tentativamente el precio total, sin impuestos. Durante la implementación del contrato, si se ve afectado por el ajuste de la política tributaria nacional, el impuesto al valor agregado se ajustará en consecuencia, y el precio sin impuestos en el contrato no se ajustará.

### 12.2 分包合同价格形式

### 12.2 Forma de precio del subcontrato

甲乙双方选择下列第  ①  种合同价格形式：

Ambas Partes elegirán la    primera     forma de precios para el contrato:

①单价合同

① Contrato de precios unitarios

单价合同是指甲乙双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。

El contrato de precios unitarios es el subcontrato profesional del proyecto de construcción donde las Partes acuerdan que se calcula el precio del contrato, se ajusta y se determina por la lista de cantidad de obras y sus precios unitarios integrales. Los precios unitarios del contrato en el rango de lo acordado no se ajustarán.

单价合同除因市场价格波动、法律变化、合同约定的其他调整方式外，不予调整。

El contrato de precios unitarios no se ajustará, a excepción de las fluctuaciones de los precios del mercado, los cambios legales y otros métodos de ajuste acordados en el contrato. ②总价合同

② Contrato a precio alzado

总价合同是指甲乙双方约定施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同。合同价款包括但不限于所有由乙方完成工程施工的人工费、耗材费、机械费、综合费（含安全、文明施工措施补助费、食宿、交通等费用）、政策性文件的调价、利润、劳动保险费、税金及现行取费中的有关费用、材料的差价以及固定价格的工程所测算风险等各项应摊销费用。在约定的范围内合同总价不作调整。

El contrato a precio alzado es el contrato de construcción del proyecto de construcción que se calcula el precio del contrato, se ajusta y se determina por los dibujos de construcción, la lista de cantidad de obras con precios o el libro de presupuesto y las condiciones relacionadas acordadas por ambas Partes. El precio alzado incluye pero no limita del costo de mano obra, material, equipos, costo general (incluidos los subsidios para medidas de seguridad y construcción civilizada, pensión y alojamiento, transporte, etc.)  , ajustes de precios por documentos oficiales, utilidades, gastos de seguros e IMSS, impuestos y gastos relevantes en las tarifas de cobro actuales, diferencias de precios materiales y riesgos calculados por contrato a precios alzados. El precio total del contrato no se ajustará en el rango acordado.

总价合同项目双方对建设施工的风险是有预知的，已考虑到合同履行过程中的引起价格变动的诸种因素。风险范围以外合同价格的调整方法：甲方根据发包人的审定结果对乙方进行价格调整。

Las dos Partes del proyecto de un contrato a precio alzado se predecirán los riesgos de construcción, y habrán tenido en cuenta los factores que causan cambios en los precios durante el cumplimiento del contrato.  Método de ajuste de precios del contrato fuera del rango de riesgos: la Parte A ajustará los precios de la Parte B de acuerdo con los resultados de la revisión del Contratante.

总价合同下工程量变化不予调整，如施工项目因设计变更、业主等原因取消，该项目不予结算。

La cantidad de obras bajo el contrato a precio alzado no se ajustará, por ejemplo, si la categoría de construcción se cancela debido a cambios de diseño, razones del Propietario y otras, la categoría no se facturará.

## 13. N/A

## 14. 计量

## 14. Medición

### 14.1 计量原则和计量周期

### 14.1 Principios de medición y ciclos de medición

工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据。

La cantidad de obras se mide de acuerdo con las reglas de cálculo de la cantidad de obras estipuladas en el contrato de subcontratación, los planos y las instrucciones de cambios. Las reglas de cálculo de la cantidad de obras se basarán en las normas nacionales y de la industria relevantes.

### 14.2 计量程序

### 14.2 Procedimiento de medición

14.2.1 乙方应按照总包合同约定的每期计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的甲方每期提交工程量报告的期限届满3天前向甲方报送当期工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表、质量检验确认单和有关资料，报告不合格的甲方不予计量。

14.2.1 La Parte B realizará la medición durante cada período con la fecha de inicio y la fecha de finalización acordadas en el contrato de contratación general, y presentará el informe de la cantidad de obras a la Parte A 3 días antes de que la Parte A presentará el mismo informe en cada período del contrato de contratación general, junto con el formulario de solicitud de pago de progreso, informe de la cantidad de obras completadas, el formulario de confirmación de inspección de calidad e información relevante. Si el informe no se apruebe la Parte A, no se aceptará la medición.

14.2.2 甲方对乙方提交的工程量报告进行审核。甲方将根据乙方实际完成并经验收的合格工程量结合发包人的审定结果对乙方进行工程量确认，乙方应无条件接受此项工程量确认。

14.2.2 La Parte a examinará el informe de cantidad presentado por la Parte B. La Parte A confirmará la cantidad de obras de la Parte B de acuerdo con la cantidad finalizada y aceptada y en función de los resultados de la aprobación del Contratante, y la Parte B la aceptará incondicionalmente.

甲方在复核过程中对工程量有异议的，有权要求乙方进行共同复核或抽样复测。乙方应协助甲方进行复核或抽样复测，并按照甲方要求提供补充计量资料。乙方未按照甲方要求参加复核或抽样复测的，甲方复核或修正的工程量视为乙方实际完成的工程量。

Si la Parte A tiene objeciones a la cantidad de obras durante el proceso de revisión, tendrá el derecho de solicitar que la Parte B realice una revisión conjunta o prueba de muestra. La Parte B ayudará a la Parte A para la revisión conjunta o prueba de muestra, y proporcionará materiales de medición complementarios de acuerdo con los requisitos de la Parte A. Si la Parte B no participa en la revisión conjunta o prueba de muestra de acuerdo con los requisitos de la Parte A, se considera que la cantidad de obras revisada o corregida es la cantidad real completada por la Parte B.

## 15. 工程款支付

## 15. Pago por obras

### 15.1 预付款

### 15.1 Anticipo

关于预付款甲方和乙方选择预付款采用以下第      种约定：

Ambas Partes seleccionan la       forma de pago para el anticipo:

①甲方需支付预付款。

① La Parte A necesita pagar un anticipo.

15.1.1 预付款的支付

15.1.1 Pago del anticipo

预付款应在合同签订后且乙方提交了符合要求的预付款担保后支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

La cuantía del anticipo se pagará después de firmar el contrato y la Parte B presentará una garantía de anticipo que cumpla con los requisitos. El anticipo se utilizará en la adquisición de los materiales, equipos de ingeniería y equipos de construcción, la construcción de las obras temporales y la organización del grupo de construcción para ingresar al sitio.

甲方逾期支付预付款超过15天的，乙方有权向甲方发出要求预付的催告通知，甲方收到通知后15天内仍未支付的，乙方有权暂停施工。

Si la Parte A paga el anticipo por retraso de 15 días, la Parte B tendrá el derecho a emitir un aviso que solicita el pago de la cuantía del anticipo a la Parte A. Si la Parte A no la paga en los 15 días posteriores a recibir el aviso, la Parte B tendrá el derecho a suspender la construcción.

预付款在分包结算产值达到合同金额的0%时开始起扣，在分包结算产值达到合同金额的100%时全部扣回。在分包工程完工验收合格前，分包合同解除的，尚未扣完的预付款应与分包合同价款一并结算。

La deducción del anticipo comenzará cuando el monto de la facturación de subcontratación alcanza el 0% del monto del contrato, y todo el anticipo se deducirá cuando el monto de la facturación de subcontratación alcanza el 100% del monto del contrato. Si el contrato de subcontratación se resuelve antes de la aceptación de finalización del proyecto de subcontratación, la cuantía del anticipo que no se ha deducido debe facturarse junto con el precio del contrato de subcontratación.

15.1.2 预付款担保

15.1.2 Garantía del anticipo

甲方支付预付款的，乙方应在甲方支付预付款7天前提供与预付款同等金额的预付款保函。在预付款完全扣回之前，乙方应保证预付款保函持续有效。乙方应就开具保函的机构事先征得甲方同意。

Si la Parte A paga el anticipo, la Parte B proporcionará una garantía del anticipo que equivale al mismo monto que el anticipo 7 días antes de que la Parte A lo pague. La Parte B mantendrá que la garantía del anticipo continúe siendo efectiva antes de que el monto del anticipo sea completamente deducido. La Parte B deberá obtener previamente el consentimiento de la Parte A con respecto a la institución que emite la carta de garantía.

### 15.2 安全文明施工费的支付

### 15.2 Pago de costos de construcción segura y civilizada

15.2.1 乙方投入的安全生产费应满足国家关于安全生产费用的规定。

15.2.1 Los costos de construcción segura y civilizada invertidos por la Parte B cumplirán con las regulaciones nacionales sobre la producción segura y civilizada.

15.2.2 安全文明施工费由甲方限额控制使用，乙方应将分包工程的安全文明施工措施方案报甲方审核通过后实施，甲方根据乙方实际投入情况据实签证并办理结算，超出限额以外部分费用不另行支付，视同已含在合同价款中。

15.2.2 Los costos de construcción segura y civilizada estarán controlados por un límite por la Parte A. La Parte B presentará las medidas de construcción segura y civilizada del proyecto de subcontratación a la Parte A y las implementará después de la aprobación. La Parte A emitirá certificado de acuerdo con lo invertido real por la Parte B y tramitará la facturación. No pagará el gasto excesivo del límite, que se considera que se incluye en el precio del contrato.

15.2.3 乙方在当期进度结算办理的申报资料中应根据甲方要求对当期投入的安全生产费用的相关发票、收据、照片、书面说明、价格等进行整理，并汇总后报甲方审核及验收。若乙方投入的安全文明施工经费及相应措施不足，甲方有权代为补充相关措施，相关费用从履约保函或乙方工程款中扣除。

15.2.3 La Parte B debe, de acuerdo con los requisitos de la Parte A, organizar las facturas, recibos, fotos, descripciones escritas, precios, etc. relacionados con los costos de construcción segura y civilizada invertidos en el actual período, junto con la información que se requiere para la solicitud de facturación de progreso, y resumirlos para presentarlos a la Parte A para su aprobación y aceptación. Si los costos de construcción segura y civilizada y las medidas correspondientes invertidas por la Parte B son insuficientes, la Parte A tendrá el derecho de complementar las medidas relevantes, produciendo gastos que se deducirán de la garantía de cumplimiento o los pagos por obras de la Parte B.

15.2.4 甲方支付乙方的安全生产费用总额不超过分包合同工程量清单中载明的安全生产费用总额，超出部分由乙方自行承担，甲方不另补偿。

15.2.4 La Parte A pagará a la Parte B los costos totales de producción segura que no exceden los costos totales de producción segura establecidos en la lista de la cantidad de obras del contrato de subcontratación. El exceso será asumido por la Parte B, y la Parte A no lo compensará.

### 15.3 工程进度款支付

### 15.3 Pago por el progreso de obras

15.3.1 付款周期应与第14.1款〔计量原则和计量周期〕约定的计量周期保持一致。

15.3.1 Los ciclos de pago será consistentes con los ciclos de medición acordados en el numeral 14.1 [Principios de medición y ciclos de medición].

15.3.2 进度付款申请单应包括下列内容：

15.3.2 El formulario de solicitud del pago por progreso debe incluir los siguientes elementos:

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额及对应金额的增值税专用发票。

（1）El monto que corresponde al trabajo terminado hasta este nodo de pago y la factura especial de IVA correspondiente del monto mencionado.

（2）截至本次付款周期已完成工作对应的工作日志以及相应工作的验收证书，这些验收证书必须由甲方签字确认。

（2）A partir del período de pago, el registro de trabajo, el certificado de aceptación y el certificado de aceptación deben ser firmados por la Parte a.

（3）根据第15.1款〔预付款〕应支付的预付款和扣减的返还预付款。

（3）El anticipo que debería pagarse y el monto del anticipo que debería reembolsarse según el artículo el numeral 15.1 [Anticipo].

（4）根据第21.2款〔质量保证金〕应扣减的质量保证金，已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外。

（4）La fianza de calidad que debería deducirse según el numeral 21.2 [Garantía de calidad], excepto por el caso de haber pagar la garantía de cumplimiento o haber proporcionado otro método de fianza de calidad de las obras.

（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额。

（5） La corrección de errores en el certificado de pago por el progreso emitido, y el monto que debería pagarse o deducirse en este progreso.

（6）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。

（6）Otro monto que debería aumentar y deducirse de acuerdo con el contrato de subcontratación.

乙方应按照第14.2款〔计量程序〕约定的时间按付款周期向甲方提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料，并提交截止当期工人工资已足额支付的证明材料，否则甲方将不予审核。

La Parte B presentará un formulario de solicitud del pago por progreso a la Parte A de acuerdo con el ciclo de pago acordado en el numeral 14.2 [Procedimiento de medición], adjuntará el informe de la cantidad de obras completadas y la información relevante, y presentará el certificado que se ha pagado en totalidad por los salarios de los trabajadores  en el período actual, de lo contrario, la Parte A no aprobará el pago.

15.3.3 进度款审核和支付

15.3.3 Revisión y pago del progreso

（1）审核程序

（1）Procedimiento de revisión

甲方应在收到乙方进度付款申请单后7天内完成审核并签发进度款支付证书。

La Parte A completará la revisión y emitirá un certificado de pago por el progreso en los 7 días posteriores a recibir el formulario de solicitud del pago de progreso de la Parte B.

甲方对乙方的进度付款申请单有异议的，有权要求乙方修正和提供补充资料，乙方应提交修正后的进度付款申请单。甲方应在收到乙方修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审核，向乙方签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第26条〔争议解决〕的约定处理。

Si la Parte A tiene objeciones al formulario de solicitud de pago de progreso de la Parte B, tendrá el derecho de solicitar a la Parte B que lo corrija y proporcione información complementaria. La Parte B presentará el corregido formulario de solicitud de pago de progreso. La Parte A completará la revisión en los 7 días posteriores a la recepción del corregido formulario de solicitud de pago de progreso y la información relacionada de la Parte B, y emitirá un certificado de pago de progreso temporal a la Parte B sin objeción. El conflicto existente se procesará de acuerdo con el artículo 26 [Resolución de conflictos].

- 支付

（2）Pago

甲方应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后，且收到发包人支付的进度款后（以后发生的日期为准）7天内支付完毕。甲方可采用电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式进行支付。

La Parte A pagará a la Parte B en los 7 días posteriores a emitir el certificado de pago de progreso o el certificado de pago de progreso temporal y recibir el pago del Contratante (lo que ocurra posterior). La Parte A puede pagar a la Parte B utilizando el intercambio eléctrico, letra de cambio de aceptación bancaria, letra de comercio de aceptación comercial.

甲方逾期支付进度款的，应按照当期一年期LPR利率向乙方支付违约金。若甲方未收到发包人支付的进度款，乙方不得向甲方要求支付进度款。乙方对此情况知晓并承诺将筹措资金继续施工，不会因此导致后续施工受到任何影响。

Si la Parte A paga el progreso por retraso, pagará la pena a la Parte B con una tasa de interés LPR actual. Si la Parte A no recibe el pago de progreso desde el Contratante, la Parte B no le pedirá a la Parte A que pague el progreso. La Parte B sabe y promete recaudar fondos a su propio costo para continuar la construcción, lo que no causará que ninguna construcción posterior se vea afectada.

甲方签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明甲方已同意、批准或认可了乙方完成的相应部分的工作。

El certificado de pago de progreso o el certificado de pago de progreso temporal emitido por la Parte A no indica que la Parte A haya acordado, aprobado o reconocido el trabajo correspondiente de la Parte B.

15.3.4 进度付款的修正

15.3.4 Modificación a pago de avance

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，甲方和乙方均有权提出修正申请。经甲方和乙方同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

Si se encuentran errores, omisiones o problemas en el resumen y revisión mediana del certificado de pago del progreso emitido, la Parte A y la Parte B tendrán el derecho de solicitar la corrección. La corrección acordada por ambas Partes se pagará o se deducirá en el próximo pago del progreso.

### 15.4 支付账户及发票开具

### 15.4 Cuenta de pago y facturación

甲方应将合同价款支付乙方账户。每期款项支付前，乙方应当向甲方开具满足甲方要求的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付并不构成迟延支付。

La Parte A pagará el precio del contrato a la Parte B. Antes de cada pago, la Parte B emitirá una factura especial de IVA que cumple con los requisitos de la Parte A, de lo contrario, la Parte A tendrá el derecho a negarse a pagar y no constituirá un pago retrasado.

## 16. 成品保护

## 16. Protección de productos terminados

### 16.1 分包工程的成品保护

### 16.1 Protección de productos terminados de las obras subcontratadas

16.1.1 在分包工程移交甲方前，乙方负责分包工程的成品保护工作。乙方应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。

16.1.1 Antes de que las obras subcontratadas se transfieran a la Parte A, la Parte B será responsable de proteger los productos terminados de las obras subcontratadas. La Parte B tomará las medidas de protección adecuadas para garantizar que las obras subcontratadas completadas no se dañen durante la construcción normal de otras constructoras.

16.1.2 在分包工程移交甲方后，甲方负责分包工程的成品保护工作。甲方应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由甲方承担。分包工程非乙方原因被损坏的，甲方可以自行修复，也可以要求乙方进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

16.1.2 Después de que las obras subcontratadas se transfieran a la Parte A, la Parte A será responsable de la protección de los productos terminados de las obras subcontratadas. La Parte A tomará las medidas de protección adecuadas para garantizar que las obras subcontratadas no se dañen, por las que los costos incurridos serán asumidos por la Parte A. Cuando las obras subcontratadas se dañen por razones no de Parte B, la Parte A puede repararlas por sí misma o solicitar a la Parte B para repararlas, por las que los costos y (o) tardías del plazo de construcción incurridas serán asumidas por la Parte A.

### 16.2 其它工程的成品保护

### 16.2 Protección de productos terminados de otras obras

乙方在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因乙方原因损坏的，乙方自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

Durante el proceso de construcción, la Parte B debe tomar medidas razonables para proteger las obras completadas distintas del proyecto de subcontratación para evitar daños a las obras completadas. Si las obras completadas distintas del proyecto de subcontratación están dañadas debido a la Parte B, la Parte B las reparará por sí misma, por las que los costos y (o) tardías del plazo de construcción incurridas será asumidas por la Parte B.

## 17. 试车

## 17. Puesta en marcha

### 17.1 试车的组织和配合

### 17.1 Organización y cooperación de la puesta en marcha

分包工程需要试车的，试车内容应与乙方承包范围相一致。

Si el proyecto de subcontratación requiere la puesta en marcha, el contenido de la prueba debe ser consistente con el alcance contratado de la Parte B.

乙方负责组织试车，并在试车前48小时书面通知甲方，通知中应载明试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录，甲方根据乙方要求为试车提供必要条件。试车合格的，甲方在试车记录上签字。试车不合格的，甲方应在试车记录上注明意见。甲方在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满72小时后视为甲方已经认可试车记录，乙方可继续施工或办理完工验收手续。

La Parte B será responsable de organizar la puesta en marcha y notificará a la Parte A por escrito el contenido de la prueba, el tiempo y el lugar, 48 horas antes de la prueba. La Parte B preparará un registro de prueba, y la Parte A proporcionará las condiciones necesarias para la prueba de acuerdo con la solicitud de la Parte B. Si la prueba está calificada, la Parte A firmará el registro de prueba. Si la prueba no está calificada, la Parte A indicará la opinión sobre el registro. Si la prueba está calificada pero la Parte A no firma en el registro de prueba, se considera que la Parte A ha aceptado el registro después de 72 horas de la puesta de marcha, y la Parte B puede continuar construyendo o procesando la aceptación de finalización.

甲方不能按时参加试车或不能为试车提供必要条件的，应在试车前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，但延期不能超过72小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。甲方未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车或不提供必要条件的，视为试车达到验收要求。

Si la Parte A no puede participar en la marcha de puesta en el tiempo acordado o no puede proporcionar las condiciones necesarias para la prueba, presentará a la Parte B por escrito una solicitud de extensión 24 horas antes de la prueba, con una premisa que la extensión no puede exceder las 72 horas, lo que resulta en un retraso en el plazo de construcción, el plazo de construcción debe extenderse. Si la Parte A no presenta una solicitud de extensión en el período mencionado anterior y no participa en la prueba o no proporciona las condiciones necesarias, se considera que la prueba cumple con los requisitos de la aceptación.

### 17.2 试车的费用承担

### 17.2 Costo pagado de la prueba

分包工程试车费用由乙方承担。

La Parte B pagará el costo de la prueba.

### 17.3 试车中的责任

### 17.3 Responsabilidad en la prueba

因设计原因导致试车达不到验收要求，甲方应协调发包人修改设计，乙方按照修改后的设计重新施工。甲方承担修改设计、拆除及重新施工的全部费用，工期相应顺延。因乙方原因导致试车达不到验收要求，乙方按照甲方要求重新施工和试车，并承担重新施工和试车的费用，工期不予顺延。

Si la prueba no cumple con los requisitos de aceptación debido a las razones de diseño, la Parte A coordinará con el Contratante para modificar el diseño, y la Parte B volverá a construir de acuerdo con el diseño modificado. La Parte A tendrá todos los costos de modificar el diseño, la demolición y la reconstrucción, y el plazo de construcción se pospondrá en consecuencia. Si la prueba no cumple con los requisitos de aceptación debido a las razones de la Parte B, la Parte B reconstruirá y probará de acuerdo con los requisitos de la Parte A, y será responsable de todos estos costos. El plazo de construcción no será pospuesto.

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

Si la prueba no cumple con los requisitos de aceptación debido a las razones de la fabricación de equipos de ingeniería, la Parte del contrato que compra los equipos de ingeniería será responsable de la readquisición o reparación. La Parte B será responsable de la demolición y la reinstalación. El aumento de costo en las reparaciones, la readquisición, la demolición y la reinstalación, y el retraso del plazo de construcción serán asumidos por la Parte que compra los equipos de ingeniería.

## 18. 完工验收

## 18. Aceptación de finalización

### 18.1 完工验收条件

### 18.1 Condiciones para la aceptación de finalización

分包工程具备以下条件的，乙方可以申请完工验收：

La Parte B puede solicitar la aceptación de finalización si el proyecto de subcontratación tiene las siguientes condiciones:

18.1.1 分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求。

18.1.1 Todas las obras subcontratadas y el trabajo relacionado en el alcance del contrato de subcontratación, incluidas las pruebas e inspecciones que se requieren en el contrato de subcontratación, se han completado y cumplen con los requisitos del contrato de subcontratación.

18.1.2 已按照分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划。

18.1.2 Se ha elaborado una lista de reparación de defectos y un plan de construcción correspondiente de acuerdo con el contrato de subcontratación.

18.1.3 已按照分包合同约定的内容和份数备齐完工资料。

18.1.3 Se ha preparado la información de la finalización sobre el contenido y los números establecidos en el contrato de subcontratación.

### 18.2 完工验收程序

### 18.2 Procedimientos de la aceptación de finalización

乙方申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

Si la Parte B solicita la aceptación de finalización, se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes procedimientos:

18.2.1 乙方向甲方报送完工验收申请报告，甲方应在收到完工验收申请报告后的7天内完成审查，甲方审查后认为不具备验收条件的，应通知乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成甲方通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

18.2.1 La Parte B presentará el informe de solicitud de la aceptación de finalización a la Parte A, que completará la revisión en los 7 días posteriores a la recepción de tal informe. Si la Parte A revisa que no cumple con las condiciones de aceptación, avisará a la Parte B el contenido de trabajo que la Parte B debe completar. La Parte B enviará otra vez el informe de solicitud de la aceptación de finalización a la Parte A después de completar todo el trabajo notificado por la Parte A.

18.2.2 甲方审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按照分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。

18.2.2 Si la Parte A considera que ya cumple con las condiciones de aceptación de finalización después de inspección, deberá organizar las unidades pertinentes para la aceptación de finalización dentro de los 28 días siguientes a la recepción del informe de solicitud de aceptación de finalización de acuerdo con los requisitos para la aceptación de las obras componentes.

18.2.3 完工验收不合格的，甲方应按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按照本款约定的程序重新进行验收。

18.2.3 Si la aceptación de finalización no es calificada, la Parte A emitirá instrucciones de acuerdo con el comentario de aceptación y exigirá a la Parte B que reprocese, repare o tome otras medidas correctivas con respecto a los trabajos no calificados, y cualquier incremento en el coste y/o retraso del plazo de construcción será asumido por la Parte B. Una vez que la Parte B haya finalizado la reproceso, la reparación o la adopción de otras medidas correctivas de las obras no conformes, volverá a presentar un informe de solicitud para la aceptación de finalización y la aceptación de nuevo de acuerdo con los procedimientos acordados en este apartado.

### 18.3 完工日期

### 18.3 Fecha de finalización

分包工程经完工验收合格的，以乙方出具完工验收申请报告之日为实际完工日期.因甲方原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以乙方提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期。分包工程未经完工验收，甲方或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。

Si las obras subcontratadas son aceptadas, la fecha real de finalización será la fecha en la que la Parte B emita el informe de solicitud de aceptación de finalización. Si la aceptación de finalización no se lleva a cabo dentro de los 28 días siguientes a la recepción del informe de solicitud de aceptación de finalización por causa de la Parte A, la fecha de presentación del informe de solicitud de aceptación de finalización por la Parte B será la fecha de finalización real. Si las obras subcontratadas son utilizadas por la Parte A o el Contratante sin aceptación de finalización, la fecha de transferencia de la posesión de las obras subcontratadas será la fecha de finalización real.

乙方应保证分包工程自完工验收合格至移交甲方的期间一直保持质量合格状态，否则乙方应按照分包合同的约定承担违约责任。

La Parte B garantizará de que la calidad de las obras subcontratadas se mantenga en un estado satisfactorio desde el momento de pasar la aceptación de finalización hasta el momento de la entrega a la Parte A. En caso contrario, la Parte B será responsable del incumplimiento del contrato de acuerdo con lo acordado en el subcontrato.

### 18.4 完工退场

### 18.4. Retirada después de la finalización

分包工程完工验收合格后，乙方应在3日内对施工场地进行清理后退场。逾期未完成清理并退场的，甲方有权出售或另行处理乙方遗留的物品，由此发生的费用由乙方承担。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

Una vez aprobada la aceptación de finalización de las obras subcontratadas, la Parte B deberá limpiar el campo de construcción en un plazo de 3 días y retirarse. Si la limpieza y la retirada no se completan después del plazo, la Parte A tiene el derecho de vender o disponer de otra manera de los artículos dejados por la Parte B, y los costos incurridos correrán por cuenta de la Parte B. Con el consentimiento por escrito de la Parte A, la Parte B podrá retener los materiales, el equipo de construcción y las obras temporales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de la Parte B durante el plazo de garantía por defectos en un lugar designado por la Parte A.

乙方完工退场前应与甲方签订退场协议，对双方权利义务及债权债务进行明确约定。

La Parte B firmará un acuerdo de finiquito con la Parte A antes de completar la retirada para acordar claramente los derechos y obligaciones de ambas Partes y sus deudas y reclamaciones.

## 19. 分包工程移交

## 19. Transferencia de obras subcontratadas

### 19.1 分包工程移交时间

### 19.1 Plazo de entrega de las obras subcontratadas

对于提前使用的分包工程，甲方应于分包工程完工验收合格后28天内向乙方颁发接收证书。对于其他分包工程，甲方应于总包工程竣工验收合格后28天内向乙方颁发分包工程接收证书。甲方无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。

En el caso de las obras subcontratadas utilizadas por adelantado, la Parte A emitirá un certificado de aceptación a la Parte B en un plazo de 28 días después de aprobar la aceptación de finalización de las obras subcontratadas. En el caso de otras obras subcontratadas, la Parte A emitirá un certificado de aceptación de las obras subcontratadas a la Parte B dentro de los 28 días siguientes a la aceptación de finalización aceptada de las obras de contratación general. Si la Parte A no emite el certificado de aceptación de las obras subcontratadas sin razones justificadas, el certificado de aceptación de las obras subcontratadas se considerará emitido a partir del 15º día después de aprobar la aceptación de finalización de las obras de contratación general.

乙方应当在甲方颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交。

La Parte B completará la entrega de las obras subcontratadas y todos los datos de las obras en un plazo de 7 días después de que la Parte A emita el certificado de aceptación de las obras subcontratadas.

### 19.2 拒绝接收

### 19.2 Rechazo de aceptación

对于完工验收不合格的分包工程，乙方完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，甲方可以拒绝接收，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

En el caso de las obras subcontratadas no calificadas en la aceptación de finalización, si las siguen siendo no calificadas en la aceptación reorganizada y no es posible tomar las medidas correctivas después de que la Parte B lo rectifique, la Parte A podrá negar a aceptarlas, y las pérdidas causadas a la Parte A correrán a cargo de la Parte B.

## 20. 结算

## 20. Liquidación

### 20.1 结算申请

### 20.1 Solicitud de liquidación

乙方应在分包工程完工验收合格后28天内向甲方提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料。

La Parte B presentará una solicitud de liquidación de las obras subcontratadas a la Parte A dentro de los 28 días siguientes a la aceptación de finalización calificada de las obras subcontratadas, y presentará los datos completos para la liquidación.

分包工程结算申请单应包括分包工程结算价格、甲方已支付乙方的款项、应扣留的质量保证金以及甲方应支付乙方的合同价款。

El formulario de solicitud de liquidación de las obras subcontratadas debe incluir el precio de liquidación de las obras subcontratadas, el importe pagado por la Parte A a la Parte B, la fianza de calidad que se retendrá y el precio del contrato que debe pagar la Parte A a la Parte B.

乙方逾期不提交结算申请，甲方根据分包实际完成工作内容办理结算并通知乙方，视为乙方认可结算。

Si la Parte B no presenta una solicitud de liquidación dentro del plazo estipulado, la Parte A procesará la liquidación y notificará a la Parte B según el contenido real de las obras subcontratadas, lo que se considerará como la aceptación de la liquidación por Parte de la Parte B.

### 20.2 结算审核

### 20.2 Revisión de liquidación

20.2.1 甲方应在收到结算申请单后28天内完成审核，并向乙方签发完工付款证书。甲方对结算申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，乙方应提交修正后的结算申请单。乙方充分知悉和理解甲方的结算审核流程。

20.2.1 La Parte A completará la revisión y emitirá un certificado de pago de finalización a la Parte B dentro de los 28 días siguientes a la recepción del formulario de solicitud de liquidación. Si la Parte A no está de acuerdo con el formulario de solicitud de liquidación, tiene derecho a solicitar a la Parte B que realice modificaciones y proporcione información adicional, y la Parte B deberá presentar el formulario de solicitud de liquidación modificado. La Parte B es plenamente consciente y entiende el proceso de revisión y liquidación de la Parte A.

20.2.2 甲方应在签发完工付款证书后28天内，完成对乙方的完工付款。甲方逾期支付的，以逾期付款金额为基数，以当期一年期LPR利率按实际逾期天数向乙方支付违约金。

20.2.2 La Parte A completará el pago por la finalización a la Parte B en un plazo de 28 días a partir de la emisión del certificado de pago de finalización. Si la Parte A se retrasa en el pago, la Parte B recibirá una indemnización por daños y perjuicios según la tasa vigente de la tasa preferencial de préstamos (LPR, siglas en inglés) de un año por el número real de días de retraso, en función del importe del pago atrasado.

20.2.3 乙方对甲方签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到甲方签发的完工付款证书后7天内提出异议，按照第26条〔争议解决〕的约定处理。乙方逾期未提出异议的，视为认可甲方签发的完工付款证书。

20.2.3 Si la Parte B no está de acuerdo con el certificado de pago de finalización emitido por la Parte A, presentará una objeción sobre la Parte en disputa dentro de los 7 días siguientes a la recepción del certificado de pago de finalización emitido por la Parte A y la tratará de acuerdo con lo acordado en el artículo 26 [Resolución de Disputas]. Si la Parte B no presenta ninguna objeción una vez transcurrido el plazo, se considerará que ha aceptado el certificado de pago de finalización emitido por la Parte A.

### 20.3 最终结清

### 20.3 Liquidación definitiva

20.3.1 乙方应在分包工程缺陷责任期终止证书颁发后7天内，向甲方提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

20.3.1 La Parte B presentará un formulario de solicitud de liquidación final a la Parte A en un plazo de 7 días tras la emisión del certificado de finalización del plazo de garantía por defectos de las obras subcontratadas y proporcionará los documentos justificativos pertinentes.

最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。

En el formulario de solicitud de liquidación final se indicará la fianza de calidad, la fianza de calidad que se deducirá y los costes aumentados/reducidos incurridos desde la fecha de aceptación de finalización de las obras subcontratadas hasta la fecha de expiración del plazo de garantía por defectos.

甲方对最终结清申请单内容有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，乙方应向甲方提交修正后的最终结清申请单。

Si la Parte A no está de acuerdo con el contenido del formulario de solicitud de liquidación final, tiene derecho a solicitar a la Parte B que realice modificaciones y proporcione información adicional, y la Parte B deberá presentar el formulario de solicitud de liquidación final modificado a la Parte A.

20.3.2 甲方对收到的最终结清申请单审核后，应根据发包人对分包工程的审定结果，确定应对乙方的最终结清金额。乙方应签订《最终结清承诺书》，对工程量及价款最终确认，对所负债务划清责任界限。甲方应在收到最终结清承诺书后7天内完成支付。

20.3.2 Una vez revisado el formulario de solicitud de liquidación final recibido, la Parte A determinará el importe de la liquidación final debida a la Parte B en función de la validación de las obras subcontratadas por Parte del Contratante. La Parte B firmará un Compromiso de Liquidación Final para dar la confirmación definitiva de la cantidad y el precio de la obra y para limitar la responsabilidad de las deudas contraídas. El pago será efectuado por la Parte A en un plazo de 7 días a partir de la recepción del Compromiso de Liquidación Final.

## 21. 缺陷责任期与保修期

## 21. Plazo de garantía por defectos y período de garantía

### 21.1 缺陷责任期

### 21.1 Plazo de garantía por defectos

21.1.1 分包工程缺陷责任期自总包工程通过竣工验收之日起计算（不超过24个月）。

21.1.1 El plazo de garantía por defectos para las obras subcontratadas se calculará a partir de la fecha en que aprueba la aceptación de finalización de las obras de contratación general (sin exceder de 24 meses).

21.1.2 在分包工程缺陷责任期内，因乙方原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，甲方有权要求乙方延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但延长后的缺陷责任期也不能超过24个月。

21.1.2 Durante el plazo de garantía por defectos de las obras subcontratadas, si las obras subcontratadas o un equipo principal de algún ítem no pueden utilizarse según lo previsto debido a defectos o daños causados por la Parte B, la Parte A tendrá derecho a solicitar a la Parte B que amplíe el plazo de garantía por defectos y notificará dicha ampliación antes de que expire el plazo de garantía por defectos original, siempre que el plazo de garantía por defectos ampliado tampoco exceda de 24 meses.

21.1.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，乙方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

21.1.3 Después de la reparación de cualquier defecto o daño, si mediante la inspección se demuestra que resulte haber afectado el desempeño de las obras o del equipo de las obras, la Parte B deberá realizar nuevamente las pruebas y la puesta en marcha acordadas contractualmente, cuyo costo total será asumido por la Parte responsable.

21.1.4 乙方应于缺陷责任期届满后7天内向甲方发出缺陷责任期届满通知，甲方应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实乙方是否履行缺陷修复义务，乙方未能履行缺陷修复义务的，甲方有权扣除相应金额的维修费用。甲方应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向乙方颁发缺陷责任期终止证书。

21.1.4 La Parte B notificará a la Parte A el vencimiento del plazo de garantía por defectos dentro de los 7 días siguientes al vencimiento del plazo de garantía por defectos. La Parte A verificará si la Parte B ha cumplido con sus obligaciones de reparar los defectos dentro de los 14 días siguientes a la recepción del aviso de vencimiento del plazo de garantía por defectos, y si la Parte B no cumple con sus obligaciones de reparar los defectos, la Parte A tendrá derecho a deducir el importe correspondiente de los costes de reparación. La Parte A emitirá un Certificado de Terminación del Plazo de Garantía por Defectos a la Parte B dentro de los 14 días siguientes a la recepción del aviso de vencimiento del Plazo de Garantía por Defectos.

### 21.2 质量保证金

### 21.2 Fianza de calidad

21.2.1 乙方提供质量保证金的方式

21.2.1 La forma en que la Parte B proporciona la fianza de calidad

乙方提供质量保证金采取以下方式之一：

La Parte B proporciona una fianza de calidad en una de las siguientes formas:

①质量保函。在分包工程完工验收合格后，甲方向乙方退还履约担保的同时，乙方应向甲方一次性缴纳工程价款结算总额的10%的保函作为质量保证金，否则不予退还履约担保。

① Carta de garantía de calidad. Una vez calificada la aceptación de finalización de las obras subcontratadas, al mismo tiempo de que la Parte A devuelve la garantía de cumplimiento a la Parte B, la Parte B deberá pagar a la Parte A una carta de garantía única del 10% del monto de liquidación del costo del proyecto como fianza de calidad, de lo contrario la garantía de cumplimiento no será devuelta.

②现金保证金。在分包工程完工验收合格后，甲方向乙方退还履约担保的同时，乙方应向甲方一次性缴纳工程价款结算总额的10%的现金作为质量保证金，否则不予退还履约担保。
        ② Fianza en efectivo. Una vez calificada la aceptación de finalización de las obras subcontratadas, al mismo tiempo de que la Parte A devuelve la garantía de cumplimiento a la Parte B, la Parte B deberá pagar a una vez a la Parte A en efectivo el importe equivalente al 10% del monto de liquidación del costo del proyecto como fianza de calidad, de lo contrario la garantía de cumplimiento no será devuelta.

21.2.2 质量保证金的退还
21.2.2 Devolución de la fianza de calidad

缺陷责任期内，乙方应认真履行合同约定的责任，到期后，可向甲方申请返还保证金。
Durante el plazo de garantía por defectos, la Parte B deberá cumplir concienzudamente con sus responsabilidades según lo acordado en el contrato y, al expirar, podrá solicitar a la Parte A la devolución de la fianza.

甲方在接到乙方返还保证金申请后，应于14天内会同乙方按照合同约定的内容进行核实。如无异议，甲方应当按照约定将保证金无息返还给乙方，逾期未返还的，依法承担违约责任。甲方在接到乙方返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可乙方的返还保证金申请。
Una vez recibida la solicitud de la Parte B para la devolución de la fianza, la Parte A, junto con la Parte B, verificará el contenido de acuerdo con el contrato en un plazo de 14 días. Si no hay ninguna objeción, la Parte A devolverá la fianza a la Parte B sin intereses de conformidad con lo acordado. Si la fianza no se devuelve después del plazo, la Parte A será responsable del incumplimiento del contrato de conformidad con la ley. Si la Parte A no responde en el plazo de 14 días tras recibir la solicitud de devolución de la fianza de la Parte B, y si sigue sin responder en el plazo de 14 días tras el recordatorio, se considerará que aprueba la solicitud de devolución de la fianza de la Parte B.

### 21.3 保修期

### 21.3 Período de garantía

21.3.1 分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算（约定期限不得低于法定最低保修年限）。在分包工程保修期内，乙方应根据法律规定、分包合同约定对因乙方原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。

21.3.1 El período de garantía para las obras subcontratadas se calculará a partir de la fecha en que aprueba la aceptación de finalización de las obras de contratación general (el período acordado no será inferior al período de garantía mínimo legal). Durante el período de garantía de las obras subcontratadas, la Parte B será responsable de las obligaciones de garantía e indemnización de los daños y perjuicios por los defectos de calidad de las obras subcontratadas que se deriven de la Parte B, de acuerdo con lo establecido en la ley y en el acuerdo del subcontrato.

21.3.2 甲方或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。

21.3.2 El período de garantía comenzará en la fecha de transferencia de la posesión de las obras subcontratadas si las obras subcontratadas son utilizadas por la Parte A o el Contratante sin la aceptación previa de finalización.

21.3.3 修复费用

21.3.3 Costes de reparación

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

Durante el período de garantía, el coste de las reparaciones se aborda según los siguientes:

（1）保修期内，因乙方原因造成工程的缺陷、损坏，乙方应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。

（1）Durante el período de garantía, la Parte B será responsable de la reparación de los defectos o daños en las obras causados por la Parte B y correrá con los gastos de reparación, así como con los daños personales y materiales causados por los defectos o daños en las obras.

（2）保修期内，因甲方使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，但甲方应承担修复的费用。

（2）Durante el período de garantía, los defectos o daños en las obras causados por un uso inadecuado por la Parte A podrán ser confiados a la Parte B para su reparación, pero la Parte A deberá asumir el coste de la misma.

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，甲方应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

（3）Los defectos o daños en las obras causados por otras razones pueden ser confiados a la Parte B para su reparación, y la Parte A deberá asumir el coste de la reparación, y los daños personales y materiales causados por los defectos o daños en las obras serán asumidos por la Parte responsable.

21.3.4 修复通知

21.3.4 Notificaciones de reparación

在保修期内，甲方发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知乙方予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，甲方可以口头通知乙方并在口头通知后48小时内书面确认，乙方及时到达工程现场并修复缺陷或损坏。

Durante el período de garantía, la Parte A notificará por escrito a la Parte B la reparación de los defectos o daños encontrados en las obras aceptadas, pero si los defectos o daños deben ser reparados inmediatamente en caso de emergencia, la Parte A podrá notificar a la Parte B verbalmente y confirmar por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la notificación verbal, y la Parte B deberá llegar al lugar de las obras y reparar los defectos o daños a tiempo.

21.3.5 未能修复

21.3.5 Incumplimiento de la reparación

因乙方原因造成工程的缺陷或损坏，乙方拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经甲方书面催告后仍未修复的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由乙方承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由甲方承担。

Si la Parte B se niega a reparar los defectos o daños causados por la Parte B o no puede reparar los defectos y daños en un plazo racional y los defectos o daños no se reparan después de los recordatorios por escrito de la Parte A, la Parte A tendrá derecho a reparar los defectos o daños por sí misma o encargar a un tercero la reparación de los defectos o daños a expensas de la Parte B. Sin embargo, si el alcance de la reparación excede el alcance del defecto o daño, el coste de la reparación de la Parte que exceda el alcance será asumido por la Parte A.

## 22. 违约

## 22.Incumplimiento

### 22.1 甲方违约

### 22.1 Incumplimiento de la Parte A

22.1.1 甲方违约的情形

22.1.1 Circunstancias de incumplimiento del contrato por la Parte A

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

Las siguientes circunstancias ocurridas en el curso de la ejecución del contrato constituyen un incumplimiento del contrato por la Parte A:

（1）因甲方原因未能按照合同约定支付合同价款超过3个月的。

（1）La Parte a no ha pagado el precio del contrato durante más de seis meses de conformidad con el contrato.

（2）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。

（2）Si la Parte A indica expresamente o muestra por su conducta que no cumplirá con sus principales obligaciones en el contrato.

（3）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

（3）Si la Parte A no cumple con sus otras obligaciones según lo acordado en el contrato.

甲方发生违约情况时，乙方可向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施纠正违约行为。甲方收到乙方通知后30天内无正当理由仍不纠正违约行为的，乙方有权暂停相应部位工程施工。

En caso de incumplimiento del contrato por Parte de la Parte A, la Parte B podrá notificar a la Parte A exigiéndole que tome medidas efectivas para rectificar el incumplimiento. Si la Parte A no rectifica el incumplimiento del contrato en un plazo de 30 días tras recibir la notificación de la Parte B sin razones justificadas, la Parte B tiene derecho a suspender la construcción de la Parte correspondiente del proyecto.

22.1.2 甲方违约的责任

22.1.2 Responsabilidad por incumplimiento de contrato por la Parte A

甲方发生违约的，应向乙方支付违约金，并视情况延长工期。违约金含工程款利息、乙方增加的费用、工期延误造成的损失等一切费用。工程款利息按一年期LPR利率计算，其他费用据实计算，但违约金总额最高不超过合同总价的10%。

En caso de incumplimiento del contrato por Parte de la Parte A, se pagará a la Parte B una indemnización por incumplimiento y se prorrogará el plazo de construcción según corresponda. La indemnización por incumplimiento incluye todos los costes, los costes aumentados de la Parte B, los beneficios razonables y las pérdidas causadas por los retrasos del plazo de construcción. Los intereses de los costes de la obra se calculan al tipo de tasa preferencial de préstamos (LPR, siglas en inglés) de un año y los demás costes se calculan sobre una base real, con un máximo de indemnización total del 10% del precio total del contrato.

### 22.2 乙方违约

### 22.2 Incumplimiento del contrato por la Parte B

22.2.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

22.2.1 Las siguientes circunstancias ocurridas en el curso de la ejecución del contrato constituyen un incumplimiento del contrato por la Parte B:

（1）乙方提供的资质、证照等自身资料是不真实的（如伪造、变造的）。

（1）Si las cualificaciones, licencias y otra información proporcionada por la Parte B sobre sí misma son falsas (por ejemplo, falsificada o alterada).

（2）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的。

（2） Si la Parte B transfiere el contrato a otras Partes o subcontrata ilegalmente en violación del contrato.

（3）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的。

（3）Si la Parte B adquiere y utiliza materiales y equipos de ingeniería de calidad inferior que no cumplen lo acordado en el contrato.

（4）因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的。

（4） Si la calidad de la obra no cumple los requisitos del contrato debido a la Parte B.

（5）乙方未按本合同要求进行安全文明施工的。

（5）Si la Parte B no lleva a cabo una construcción segura y civilizada como se requiere en el contrato.

（6）因乙方原因，出现质量或安全事故的。

（6）Si ocurren accidentes de calidad o seguridad debidos a la Parte B.

（7）乙方未能按照分包合同约定提交履约担保或工人工资支付担保的。

（7）Si la Parte B no presenta una garantía de cumplimiento o una garantía para el pago de los salarios de los trabajadores según lo acordado en el subcontrato.

（8）乙方违反第3.3款（乙方项目经理和其他主要项目管理人员）、第3.4款（特殊工种上岗作业要求）、第7.4款（劳动用工管理）、第8.1款（施工组织）、第9.6款（施工设备和临时设施）、第9.7款（材料与设备专用）的约定的。

（8）Si la Parte B viola lo acordado del apartado 3.3 (gerente del proyecto de la Parte B y otro personal clave de gestión del proyecto), el apartado 3.4 (requisitos para puesto de los trabajos especiales), el apartado 7.4 (gestión de la mano de obra), el apartado 8.1 (organización de la construcción), el apartado 9.6 (equipo de construcción e instalaciones temporales) y el apartado 9.7 (materiales y equipos dedicados).

（9）乙方未能按照经甲方批准的施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的。①乙方因自身原因而导致的进度延误超过5%，甲方将书面通知乙方，乙方收到甲方通知后，乙方应在3天内完成赶工措施方案，报甲方批准后依此执行，由此产生的费用由乙方自行承担；②并因此造成进度延误超过10%，甲方将根据本合同第22.2.2条款予以执行。

（9）Si la Parte B no completa los trabajos acordados en el contrato en tiempo y forma de acuerdo con el plan de progreso de la construcción, lo que resulta en un retraso en el plazo de construcción. ① Si el retraso excede el 5% causado por la parte B, la parate A informará a la parte B por escrito, la Parte B debe entregar el plan de recuperación dentro de los 3 días que reciba la notificación de la Parte A y ejecutar el plan después de ser autorizado por la Parte A, la Parte B absorbirá los gastos causados. ② cuando el retraso excede el 10%, la parte A procederá medidas según el inciso 22.2.2.

（10）履约过程中，乙方采取中途停工、阻工、聚众、群体性讨薪等类似方式意图达到自身目的的。

（10）Si en el curso de la ejecución, la Parte B tiene la intención de lograr sus propios objetivos mediante la paralización del trabajo en medio del proceso, resistencia a la construcción, reunión de una multitud, recolección masiva para salarios y otros medios similares.

（11）乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按照甲方要求进行修复的。

（11）Si la Parte B no repara los defectos de las obras en un plazo razonable durante el plazo de garantía por defectos y el período de garantía, o se niega a hacerlo de acuerdo con las exigencias de la Parte A.

（12）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。

（12）Si la Parte B declara expresamente o demuestra con su conducta que no cumplirá con sus obligaciones principales en el contrato.

（13）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

（13） Si la Parte B no cumple con sus otras obligaciones según lo acordado en el contrato.

乙方发生除本项第（12）约定以外的其他违约情况时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

En caso de cualquier incumplimiento del contrato por Parte de la Parte B distinto de los acordados en (12) de este apartado, la Parte A podrá emitir una notificación de rectificación a la Parte B exigiéndole que rectifique la situación en un plazo determinado.

22.2.2 乙方违约的责任

22.2.2 Responsabilidad por incumplimiento de contrato por la Parte B

乙方发生第22.2.1项中第（1）、（2）、（9）（10）、（12）约定的违约情况时，甲方有权没收履约担保及单方解除合同，并有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。

En caso de incumplimiento del contrato por Parte de la Parte B según lo estipulado en (1), (2) （9）（10）y (12) del punto 22.2.1, la Parte A tendrá derecho a perder la garantía de cumplimiento y a anular unilateralmente el contrato, y tendrá derecho a exigir a la Parte B que asuma el 10% del precio total del contrato como indemnización.

针对第22.2.1项中其他违约行为，乙方应按照分包合同的约定承担违约责任，分包合同无特别约定的，乙方应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，并赔偿因乙方的违约行为给甲方造成的损失。因乙方原因导致甲方涉诉的，乙方应赔偿甲方因此而支出的律师费、差旅费等一切损失。

En el caso de otros incumplimientos del punto 22.2.1, la Parte B asumirá la responsabilidad por el incumplimiento del contrato de acuerdo con el subcontrato. Si el subcontrato no está específicamente acordado, la Parte B asumirá el aumento de los costes y/o el retraso en el plazo debido a su incumplimiento del contrato y compensará la pérdida causada a la Parte A como resultado del incumplimiento del contrato por Parte de la Parte B. Si la Parte B hace que la Parte A se vea involucrada en un juicio, la Parte B deberá compensar a la Parte A por todas las pérdidas, como los honorarios de los abogados y los gastos de viaje en los que haya incurrido como consecuencia de ello.

22.2.3 甲方按照分包合同的约定解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，甲方应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

22.2.3 Si la Parte A anula el contrato de acuerdo con los términos del subcontrato, la Parte A tendrá derecho a suspender el pago a la Parte B. La Parte A completará la valoración, el pago y la liquidación en un plazo de 28 días desde la anulación del contrato y llevará a cabo el siguiente acuerdo:

（1）合同解除后，商定或确定乙方实际完成工作对应的合同价款，以及乙方已提供的材料、工程设备和临时工程等的价值。

（1）A la anulación del contrato, acordar o determinar el precio del contrato correspondiente al trabajo realmente realizado por la Parte B y el valor de los materiales, equipos de obra y trabajos temporales, etc., ya suministrados por la Parte B.

（2）合同解除后，确定乙方应支付的违约金。

（2）A la anulación del contrato, determinar la indemnización que debe pagar la Parte B.

（3）合同解除后，确定因解除合同给甲方造成的损失。

（3）A la anulación del contrato, determinar los daños y perjuicios causados a la Parte A como consecuencia de la anulación.

（4）合同解除后，要求乙方按照甲方的指示完成现场的清理和撤离。

（4）A la anulación del contrato, exigir a la Parte B que complete la limpieza y retirada del lugar de acuerdo con las instrucciones de la Parte A.

（5）甲方和乙方应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

（5）La Parte A y la Parte B liquidarán el contrato a su anulación, emitirán un certificado de pago de liquidación final y liquidarán el importe total.

22.2.3 分包合同解除后，甲方有权要求乙方将其为实施分包合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给甲方，乙方应在收到解除分包合同通知后14天内，协助甲方与采购合同的供应商达成相关的转让合同。

22.2.3 A la anulación del subcontrato, la Parte A tendrá derecho a exigir a la Parte B que ceda a la Parte A su interés en los contratos de adquisición de materiales y equipos celebrados para la ejecución del Subcontrato, y la Parte B, en el plazo de 14 días tras la recepción de la notificación de anulación del subcontrato, ayudará a la Parte A a celebrar el correspondiente contrato de cesión con el proveedor del contrato de adquisición.

## 23. 不可抗力

## 23. Fuerza mayor

### 23.1 不可抗力的确认和通知

### 23.1 Reconocimiento y notificación de fuerza mayor

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫(包括大规模传染病）、骚乱、戒严、暴动、战争等法律法规、当地行政管理部门发文以及总包合同确定的其他情形。新冠病毒引发的疫情，不属于不可抗力范畴。

La fuerza mayor se refiere a las catástrofes naturales y emergencias sociales imprevisibles por las Partes del contrato en el momento de la firma, inevitables e insuperables durante la ejecución del contrato, como terremotos, tsunamis, plagas (incluidas las enfermedades infecciosas masivas), disturbios, ley marcial, motines, guerras y otras circunstancias determinadas por las leyes y reglamentos, las autoridades administrativas locales y el contrato de contratación general. La situación epidémica causada por el nuevo coronavirus no pertenece a la categoría de fuerza mayor.

分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

Si una de las Partes del subcontrato se encuentra con un acontecimiento de fuerza mayor que le impida cumplir con sus obligaciones contractuales, deberá notificarlo inmediatamente a la otra Parte del contrato, indicando por escrito los detalles de la fuerza mayor y las circunstancias del impedimento y aportando las pruebas necesarias.

### 23.2 不可抗力风险的承担

### 23.2 Asunción del riesgo de fuerza mayor

23.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。

23.2.1 Las obras subcontratadas que se hayan completado antes de que se produzca la fuerza mayor se medirán y pagarán según lo acordado en el subcontrato.

23.2.2 不可抗力风险由甲乙双方按以下原则承担：

23.2.2 El riesgo de fuerza mayor será asumido por ambas Partes sobre la base de lo siguiente:

（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担。

（1）Los daños a las obras permanentes, los materiales y los equipos de construcción que hayan sido transportados a la obra, así como las bajas y pérdidas de bienes de terceros causadas por los daños causados a las obras subcontratadas correrán a cargo de la Parte A.

（2）乙方施工设备的损坏由乙方承担。

（2）Los daños a los equipos de construcción de la Parte B correrán a cargo de la Parte B.

（3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失。

（3）La Parte A y la Parte B serán responsables de las bajas y pérdidas de bienes de sus respectivas Partes.

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由乙方承担。

（4）Si el cumplimiento de las obligaciones de la Parte B en virtud del contrato se ve afectado por la fuerza mayor y ha causado o causará un retraso en el plazo de construcción, el período de construcción se pospondrá, y cualquier pérdida de costes resultante de la paralización de la Parte B correrá a cargo de la Parte B.

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用由甲方承担。

（5）Si la Parte A solicita apresurar los trabajos por causas de fuerza mayor que provoquen o vayan a provocar un retraso del plazo de construcción, la Parte A asumirá el coste adicional de la prisa resultante.

（6）乙方在停工期间按照甲方要求照管和清理分包工程的费用由甲方承担。

（6）Durante el período de suspensión, los costes de custodia y limpieza de las obras subcontratadas por la Parte B a petición de la Parte A correrán a cargo de la Parte A.

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

Después de la ocurrencia de la fuerza mayor, las Partes del contrato tomarán medidas para evitar y reducir en lo posible la expansión de las pérdidas. Si cualquiera de las Partes no toma medidas efectivas y hace que la pérdida se amplíe, será responsable de la pérdida ampliada.

23.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

23.2.3 Si una de las Partes en el contrato se retrasa en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y encuentra fuerza mayor durante el período de demora en el cumplimiento, no quedará exenta de su responsabilidad por incumplimiento del contrato.

### 23.3 因不可抗力解除合同

### 23.3 Rescisión del contrato por fuerza mayor

因不可抗力导致分包合同无法履行的，甲方和乙方均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，由双方当事人商定或确定甲方应支付的款项，该款项包括：

Si el subcontrato no puede ser ejecutado por causas de fuerza mayor, tanto la Parte A como la Parte B tienen derecho a anular el subcontrato. En un plazo de 28 días a partir de la anulación del subcontrato, las Partes acordarán o determinarán el importe a pagar por la Parte A, que consistirá en:

（1）合同解除前乙方已完成工作的价款。

（1）El precio de los trabajos realizados por la Parte B antes de la anulación del contrato.

（2）甲方为工程订购的并已交付给乙方，或乙方有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款。

（2）El precio de los materiales, equipos de obra y otros artículos encargados por la Parte A para las obras y entregados a la Parte B, o para los que la Parte B está obligada a aceptar la entrega.

（3）甲方要求乙方退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失。

（3）Los costes en los que incurra la Parte A para solicitar a la Parte B la devolución de las mercancías o la anulación del contrato de pedido, o las pérdidas sufridas como consecuencia de la no devolución de las mercancías o la anulación del contrato.

（4）按照合同约定在合同解除前应支付给乙方的其他款项。

（4）Cualquier otro pago que se deba a la Parte B antes de la terminación del contrato según lo acordado en el mismo.

（5）扣减甲方按照合同约定应向乙方支付的款项。

（5）Deducción del importe que la Parte A debe pagar a la Parte B de conformidad con el contrato.

（6）双方商定或确定的其他款项。

（6）Los demás costos que acuerden o determinen las dos Partes.

合同解除后，甲方应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

A la anulación del contrato, la Parte A completará el pago de dichas sumas en un plazo de 28 días después de que se hayan acordado o determinado dichas sumas.

## 24. 保险

## 24. Seguros

### 24.1 工伤保险

### 24.1 Seguro de accidentes laborales

乙方应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

La Parte B participará en el seguro de indemnización de los trabajadores de acuerdo con la ley, gestionará el seguro de indemnización de los trabajadores y pagará las primas del seguro de indemnización de los trabajadores para todos sus empleados que ejecuten el contrato, y exigirá a los terceros contratados que participen en el Seguro de indemnización de los trabajadores de acuerdo con la ley.

### 24.2 其他保险

### 24.2 Otros seguros

乙方应按要求办理安全生产责任险，并为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。

La Parte B solicitará un seguro de seguridad y de responsabilidad civil de la producción según sea necesario, así como un seguro de accidentes para su personal empleado y un seguro de propiedad para su equipo de construcción, etc.

### 24.3 保险凭证

### 24.3 Comprobantes de seguro

乙方应在分包合同项下的保险办理后3天内向甲方提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

La Parte B deberá presentar a la Parte A la prueba de cada póliza de seguro contratada y una copia de la misma en un plazo de 3 días tras la tramitación del seguro en el marco del subcontrato.

## 25. 索赔

## 25. Reclamaciones

### 25.1 乙方的索赔

### 25.1 Reclamación de la Parte B

根据分包合同约定，乙方认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按照以下程序向甲方提出索赔：

En virtud de los términos del subcontrato, si la Parte B considera que tiene derecho a un pago adicional y/o a una prórroga, deberá presentar una reclamación a la Parte A de acuerdo con el siguiente procedimiento:

（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。乙方未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

（1）La Parte B deberá, en el plazo de 14 días desde que conozca o deba conocer la ocurrencia del hecho reclamado, presentar a la Parte A una notificación de intención de reclamar e indicar el motivo de la ocurrencia del hecho reclamado. Si la Parte B no notifica su intención de reclamar dentro de los 14 días mencionados, perderá su derecho a reclamar un pago adicional y/o una prórroga.

（2）乙方应在发出索赔意向通知书后14天内，向甲方正式递交索赔报告。索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（2）La Parte B deberá presentar formalmente un informe de reclamación a la Parte A dentro de los 14 días siguientes a la emisión de la notificación de intención de reclamación. La notificación de reclamación deberá aclarar los motivos de la reclamación y el monto del pago adicional pedido y / o el plazo de construcción extendido, junto con los registros necesarios y los materiales de respaldo.

（3）索赔事件具有持续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。

（3）Cuando el hecho reclamado tenga un efecto continuado, la Parte B seguirá presentando avisos de continuación de la reclamación a intervalos razonables, indicando las circunstancias reales y los registros del efecto continuado, estableciendo el importe acumulado de los pagos adicionales y/o el número de días de prórroga.

（4）在索赔事件影响结束后14天内，乙方应向甲方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（4）En un plazo de 14 días desde el final del impacto del evento reclamado, la Parte B presentará a la Parte A un informe final de reclamación en el que se indique el importe del pago adicional y/o la prórroga del plazo finalmente reclamados, junto con los registros y documentos justificativos necesarios.

### 25.2 对乙方索赔的处理

### 25.2 Tratamiento de la reclamación de la Parte B

（1）甲方对乙方提交的索赔报告审核后，将相关资料报发包人审批。甲方将根据发包人的审批结果对乙方确认索赔处理结果，乙方应接受甲方根据发包人的审批结果对乙方所确认的索赔处理结果。

（1）Una vez revisado el informe de reclamación presentado por la Parte B, la Parte A presentará la información pertinente al Contratante para su aprobación. La Parte A confirmará el resultado de la reclamación a la Parte B basándonos en la aprobación del Contratante y la Parte B deberá aceptar el resultado de la reclamación confirmado por la Parte A a la Parte B sobre la base del resultado de la aprobación del Contratante.

甲方对索赔报告存在异议的，有权要求乙方提交全部原始记录副本。甲方应在收到索赔报告或有关原始记录副本后的35天内向乙方出具索赔处理结果。

Si la Parte A no está de acuerdo con el informe de la reclamación, tiene derecho a solicitar a la Parte B que presente copias de todos los registros originales. La Parte A emitirá a la Parte B el resultado de la tramitación de la reclamación en un plazo de 35 días a partir de la recepción del informe de la reclamación o de una copia de los registros originales correspondientes.

（2）乙方接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付。乙方不接受索赔处理结果的，按照第26条〔争议解决〕的约定处理。

（2）Si la Parte B acepta el resultado de la tramitación de la reclamación, el pago de la misma se realizará en el pago progresivo en curso. Si la Parte B no acepta el resultado de la reclamación, se tramitará de acuerdo con lo pactado en la cláusula 26 [Resolución de conflictos].

### 25.3 甲方的索赔

### 25.3 Reclamación de la Parte A

根据分包合同约定，甲方认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，应向乙方发出通知并附有详细的证明。

De acuerdo con los términos del subcontrato, si la Parte A considera que tiene derecho al importe de la indemnización y/o a una ampliación del plazo de garantía por defectos, se lo notificará con pruebas detalladas.

甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后向乙方提出索赔意向通知书。甲方应在发出索赔意向通知书后向乙方正式递交索赔报告。

La Parte A presentará una notificación de intención de reclamar a la Parte B después de que la Parte A sepa o deba saber que se ha producido el hecho reclamado. La Parte A deberá presentar formalmente un informe de reclamación a la Parte B después de emitir una notificación de intención de reclamación.

### 25.4 对甲方索赔的处理

### 25.4 Tratamiento de la reclamación de la Parte A

（1）乙方收到甲方提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验甲方证明材料。

（1） Después de recibir el informe de reclamación presentado por la Parte A, la Parte B examinará oportunamente el contenido del informe de reclamación y examinará los materiales justificativos de la Parte A.

（2）乙方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后15天内，将索赔处理结果答复甲方。如果乙方未在上述期限内作出答复的，则视为对甲方索赔要求的认可。

（2）La Parte B responderá a la Parte A sobre el resultado de la reclamación en un plazo de 15 días a partir de la recepción del informe de reclamación o de otros documentos justificativos en relación con la reclamación. Si la Parte B no responde en el plazo mencionado, se considerará que ha aceptado la reclamación de la Parte A.

（3）甲方接受索赔处理结果的，甲方可从应支付给乙方的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期。甲方不接受索赔处理结果的，按第26条〔争议解决〕的约定处理。

（3）Si la Parte A acepta el resultado de la reclamación, la Parte A podrá deducir el importe de la indemnización o ampliar el plazo de garantía por defectos del precio del contrato que debe pagar a la Parte B. Si la Parte A no acepta el resultado de la reclamación, se tramitará según lo acordado en la cláusula 26 [Resolución de conflictos].

### 25.5 提出索赔的期限

### 25.5 Plazo de presentación de reclamaciones

（1）乙方按第20.2款〔结算审核〕的约定认可结算付款证书后，应被视为已无权就结算付款证书签发前所发生的事项提出任何索赔。

（1）En el momento en que la Parte B acepte el Certificado de Pago de la Liquidación, tal y como se acuerda en el apartado 20.2 [Revisión de la Liquidación], se considerará que no tiene derecho a presentar ninguna reclamación en relación con los asuntos ocurridos antes de la emisión del Certificado de Pago de la Liquidación.

（2）乙方按第20.3款〔最终结清〕提交的最终结清申请单，只限于提出结算付款证书签发后发生的索赔。乙方提出索赔的期限自最终结清申请单被甲方确认时终止。

（2）La solicitud de liquidación final presentada por la Parte B de acuerdo con el apartado 20.3 [Liquidación final] se limitará a las reclamaciones surgidas después de la emisión del certificado de pago de la liquidación. El plazo para que la Parte B presente una reclamación finaliza cuando la Parte A confirma el formulario de solicitud de liquidación definitiva.

### 25.6 乙方索赔配合

### 25.6 Cooperación en la reclamación de la Parte B

乙方对甲方的索赔与甲方对发包人的索赔相互独立，当甲方与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，乙方应按照甲方要求配合甲方处理前述索赔事项。

Las reclamaciones de la Parte B contra la Parte A y las reclamaciones de la Parte A contra el Contratante son independientes entre sí. Cuando los asuntos de reclamación que se produzcan entre la Parte A y el Contratante impliquen trabajos de subcontratación, la Parte B cooperará con la Parte A en la gestión de dichos asuntos de reclamación de acuerdo con los requisitos de la Parte A.

## 26. 管辖法律和争议解决

## 26. Ley aplicable y resolución de disputas

### 26.1 调解

### 26.1 Mediación

甲方或乙方可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

La Parte A o la Parte B pueden solicitar al departamento de administración de la construcción, a la asociación de la industria o a un tercero que medie en el conflicto, y si se llega a un acuerdo a través de la mediación, el acuerdo será firmado y sellado por ambas Partes como documento complementario al contrato, y ambas Partes deberán cumplirlo.

### 26.2 仲裁

### 26.2 Jurisdicción de los litigios

甲乙双方选择以下第 ② 种方式确定争议解决的管辖地：

Las Partes seleciona la segunda forma para definir el lugar de resolución de disputas

① 任何由本协议引起或与本协议有关的争议，包括任何本协议的成立、效力或终止的问题，均应当提交伦敦国际仲裁院并根据其规则予以最终解决，其规则通过引用的方式视为纳入本条款。仲裁员的数量应当是三名。仲裁程序中使用的语言为英语。合同的准据法为中华人民共和国的实体法。

Todos los litigios derivados del presente contrato o relacionados con el mismo, incluye la entrada en vigor, la validez y terminación del contrato, se someterán al arbitraje de la Comisión de Arbitraje de Londres, de conformidad con su reglamento de arbitraje vigente en el momento de solicitar el arbitraje. Estos reglamentos forma Parte de referencia del presente cláusula. El número de árbitros será de tres. El idioma utilizado en el procedimiento arbitral será el inglés. El ley aplicable al contrato será el ley sustantivo de Reino de Gran Bretaña.

② 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请北京仲裁委员会按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁地在北京，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁员的数量应当是三名。仲裁程序中使用的语言为汉语。合同的准据法为中华人民共和国的实体法。

Todos los litigios derivados del presente contrato o relacionados con el mismo, incluye la entrada en vigor, la validez y terminación del contrato,  se someterán al arbitraje de la Comisión de Arbitraje de Beijing, de conformidad con su reglamento de arbitraje vigente en el momento de solicitar el arbitraje. La sede del arbitraje será Beijing. Estos reglamentos forma Parte de referencia del presente cláusula. El número de árbitros será de tres. El idioma utilizado en el procedimiento arbitral será el chino. El derecho aplicable al contrato será el derecho sustantivo de la República Popular China.

### 26.3 与争议解决有关的事项

### 26.3 Asuntos relacionados con la resolución de conflictos

在甲方与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，乙方应配合甲方处理争议事项。

Cuando la Parte A y el Contratante entren en procedimientos de resolución de conflictos y el asunto en disputa se refiera a obras subcontratadas, la Parte B cooperará con la Parte A en el tratamiento del asunto en disputa.

## 27. 权利义务转移限制

## 27. Limitaciones a la transferencia de derechos y obligaciones

乙方不得在未征得甲方书面同意的情况下向第三方办理债权转移、合同权利义务的转让、质押、保理及担保等业务，否则甲方有权没收履约担保及单方解除合同，并有权要求乙方承担合同总价15%的违约金。

La Parte B no podrá transferir deudas, ceder derechos y obligaciones contractuales, pignorar, factorizar y garantizar a un tercero sin el consentimiento por escrito de la Parte A, de lo contrario la Parte A tendrá derecho a perder la garantía de cumplimiento y a rescindir unilateralmente el contrato, y tendrá derecho a exigir a la Parte B que asuma el 15% del precio total del contrato como daños y perjuicios.

## 28. 合同生效及附件

## 28. Entrada en vigor del contrato y anexos

### 28.1 合同生效

### 28.1.Entrada en vigor de contrato

本合同自双方签字并盖章后，且乙方按本合同约定向甲方提交履约担保后生效。

Este contrato entrará en vigor cuando haya sido firmado y sellado por ambas Partes y después de que la Parte B haya presentado una garantía de cumplimiento a la Parte A según lo acordado en el presente documento.

### 28.2 合同附件

### 28.2. Anexos del Contrato;

合同附件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

Los anexos del contrato son Parte válida del mismo y tienen los mismos efectos legales que éste.

# 第三部分 专用合同条款

# Capítulo III Condiciones especiales del contrato;

## 1. 一般约定

## 1. Disposición general

### 1.1 词语定义与解释

### 1.1 Definición e interpretación de los términos

1.1.3 甲方

1.1.3 Parte A

工程承包人：

Contratista del proyecto:

住      所：

Dirección: _____

法定代表人：

Representante legal:

1.1.4 乙方

1.1.4 Parte B

专业分包人：

Subcontratista profesional:

住      所：

Dirección: _____

法定代表人：

Representante legal:

资质证书号码：

Número de certificado de cualificación:

复审时间及有效期：

Tiempo de revisión y período de validez:

安全生产许可证号码：

Número de licencia de producción de seguridad:

复审时间及有效期：

Tiempo de revisión y período de validez:

乙方承诺向甲方提供的营业执照、资质证书等材料合法、真实、有效。

La Parte B promete que la licencia comercial, el certificado y otros materiales proporcionados a la Parte A son legales, auténticos y válidos.

1.1.11 总包工程：

1.1.11 Proyecto de contratación general:

总包工程名称：墨西哥莱多天然气联合循环发电站项目

Nombre del proyecto de contratación general: Mexico CCC Lerdo 343 MW power plant project

1.1.12 分包工程：

1.1.12 Proyecto de subcontratación:

分包工程名称：

Nombre del proyecto de subcontratación:

作业地点：墨西哥莱多GuadalupeVictoria电站内

Sitio de trabajo: Dentro del CT Guadaluoe Victoria en Lerdo México

涉及群体工程的，详见《分包工程一览表》（附件1）。

Para proyectos de grupo, consulte la "Lista de proyectos de subcontratación" (Anexo 1).

1.1.17 施工场地：包括     墨西哥莱多GuadalupeVictoria电站内  现场临时办公场所 、乙方预制生产车间及安装区域       等作为分包工程施工场地组成部分的场所。

1.1.17 Sitio de construcción: incluye sitios como Dentro del CT Guadaluoe Victoria en Lerdo Mexico , oficina temporal de Parte B en el sitio, taller de preparación de materiales de Parte B y zonas de instalación, que son Parte del sitio de construcción de proyectos de subcontratación.

### 1.4 图纸

### 1.4 Planos

1.4.1 甲方应在分包合同签订后  3   天内，或在分部分项工程开工  3 天前，向乙方免费提供 电子版   图纸   1  份，并在  3   天内组织图纸会审和设计交底。

1.4.1 La Parte A deberá proporcionar a la Parte B, dentro de (3) día(s) después de la firma del subcontrato o antes de (3) día(s) del inicio del subproyecto, (1) copia(s) digital de los planos y organizar una revisión conjunta de los planos y la interpretación técnica del diseño dentro de (3) día(s).

### 1.5 联络

### 1.5 Contacto

甲方接收文件的地点：N/A

Lugar donde la Parte A recibe los documentos:N/A

甲方指定的接收人姓名： LIUXIAOFEI

Nombre del destinatario designado por la Parte A: LIUXIAOFEI

联系方式：Liux@mexico-hbp.com

Forma de contactos: Liux@mexico-hbp.com

乙方接收文件的地点：

Lugar donde la Parte B recibe los documentos:

乙方指定的接收人姓名：

Nombre del destinatario designado por la Parte B:

身份证号：

DNI No.:

联系方式：

Forma de contactos:

### 1.6 化石、文物

### 1.6 Fósiles, reliquias culturales.

乙方在施工过程中新发现化石、文物的，应在  3  天内以书面形式通知甲方。

Si la Parte B encuentra fósiles y reliquias culturales durante el proceso de construcción, deberá informarlo a la Parte A por escrito dentro de (3) día(s).

## 2. 甲方

## 2. Parte A

### 2.3 甲方项目经理

### 2.3 Gerente de proyecto de la Parte A

姓    名：   刘小飞

Nombre: LIUXIAOFEI

身份证号：

DNI No.:

联系电话：

Teléfono:

电子信箱： Liux@mexico-hbp.com

Correo electrónico:Liux@mexico-hbp.com

通信地址：

Dirección de envío:

甲方对项目经理的授权范围：

Competencia autorizada por la Parte A al gerente de proyecto: ______

## 3. 乙方

## 3. Parte B

### 3.1 乙方的一般义务

### 3.1 Obligaciones generales de la Parte B

3.1.8 甲乙双方签订分包合同前，乙方应向甲方出具《法人承诺书》（附件2）。

3.1.8 Antes de la firma del subcontrato entre la Parte A y la Parte B, la Parte B deberá presentar el Compromiso de Persona Jurídica (Anexo 2) a la Parte A.           .

### 3.3 乙方项目经理和其他主要项目管理人员

### 3.3 Gerente de proyecto y otro personal clave de gestión del proyecto de la Parte B

3.3.1 乙方应在收到开工通知后7天内向甲方提交《乙方主要项目管理人员表》（附件3）。

3.3.1 La Parte B deberá presentar la "Lista del personal de dirección clave de proyecto de la Parte B" (Anexo 3) a la Parte A dentro de los 7 días siguientes a la recepción de la notificación de inicio de la construcción.

3.3.2乙方项目经理不得同时担任其他项目的项目经理，否则乙方应向甲方缴纳违约金 25000USD     。

3.3.2 El gerente de proyecto de la Parte B no asumirá el cargo del gerente de otros proyectos, de lo contrario, la Parte B pagará a la Parte A una multa de 25000USD .

乙方项目经理信息：

Gerente de proyecto de la Parte B:

姓    名：

Nombre: _____

职    称：

Cargo:

身份证号：

DNI No.:

建造师执业资格等级：

Nivel de cualificación profesional del arquitecto:

建造师注册证书号：

Número del certificado registrado del arquitecto:

联系电话：

Teléfono:

电子信箱：

Correo electrónico:

通信地址：

Dirección de envío:

乙方对乙方项目经理的授权范围：

Competencia autorizada por la Parte B al gerente de proyecto de la Parte B:

3.3.3 乙方项目经理和其他主要项目管理人员驻地天数不得少于  22 天/月。擅自离开施工场地的，项目经理每发生1次乙方应承担违约金  2500  美元，其他主要项目管理人员每发生一次乙方应承担违约金  1500 美元/人。

3.3.3 Gerente de proyecto y otro personal clave de gestión del proyecto de la Parte B deberán residenciar en el sitio de construcción por no menos de 22 día(s) por mes. Si el gerente del proyecto abandona el sitio de construcción sin autorización, la Parte B deberá pagar una multa de2500 usd por cada incumplimiento del gerente del proyecto, y si otro personal clave de gestión del proyecto abandona el sitio de construcción sin autorización, la Parte B deberá pagar una multa de 1500 usd por cada incumplimiento del personal de dirección clave.

3.3.4 乙方擅自更换项目经理的每发生一次乙方应承担违约金 25000   美元，擅自更换其他主要项目管理人员的，每发生一次乙方应承担违约金 10000  美元/人。

3.3.4 La Parte B deberá pagar una multa de 25000 usd por cada sustitución del gerente del proyecto, y deberá pagar una multa de 10000 usd por cada sustitución del personal clave de gestión.

乙方无正当理由拒绝更换不称职的项目经理或其他主要项目管理人员的，应承担违约金 25000 美元/次。

Si la Parte B se niega a sustituir un gerente de proyecto incompetente u otro personal clave de gestión incompetente sin causa justificada, deberá pagar una multa de 25000   usd por cada vez.

### 3.4 特殊工种上岗作业要求

### 3.4 Requisitos para puesto de trabajos especiales

特殊工种作业人员不具备上岗证的，乙方应承担违约金 15000 美元/人。

Para los trabajadores especiales que no cuentan con certificados de empleo, la Parte B deberá asumir una multa de 15000 usd/trabajador.

## 4. 履约担保

## 4 Garantía de cumplimiento

### 4.2 履约担保方式

### 4.2 Formas de garantía de cumplimiento

履约担保方式选择以下第 ②   种：

Se adopta el tipo_②__ en las siguientes formas como la garantía de cumplimiento:

②履约保函。保函格式见《履约保函》（附件4）。

② Carta de garantía de cumplimiento. El formato de la carta de garantía de cumplimiento se muestra en la Carta de Garantía de Cumplimiento (Anexo 4).

### 4.5 履约担保的没收及补齐

### 4.5 Confiscación y reposición de la garantía de cumplimiento

（4）因乙方原因导致工期延误超过 10天，且乙方拒绝采取赶工措施或者虽采取赶工措施但仍无法满足要求的。

(4) Cuando el plazo se retrasa por más de 10 día(s) por causas imputables a la Parte B y la Parte B se niega a tomar medidas de subsanación, o toma medidas de subsanación pero aún no puede cumplir con los requisitos.

## 7. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

## 7. Construcción segura y civilizada, protección del medio ambiente y gestión laboral.

### 7.1 安全文明施工

### 7.1 Construcción segura y civilizada

7.1.1 安全文明施工

7.1.1 Construcción segura y civilizada

甲方和乙方应签订安全文明生产协议（格式详见附件5），明确双方安全生产责任。具体安全文明施工措施详见《安全文明措施分配表》（附件6）。

La Parte A y la Parte B deberán firmar un acuerdo de producción segura y civilizada (formato en anexo 5) para aclarar las responsabilidades de ambas Partes en la producción segura. Las medidas específicas de construcción segura y civilizada se muestran en la "Tabla de Asignación de Medidas de Seguridad y Civilización" (Anexo 6).

### 7.4 劳动用工管理

### 7.4 Gestión laboral

劳动用工管理一般要求：

Requisitos generales para la gestión laboral:

（1）甲乙双方应督促双方工会组织签订《工会组织委托管理协议》。

（1）La Parte A y la Parte B deberán instruir a los sindicatos de ambas Partes a firmar el "Acuerdo de Gestión Encomendada a los Sindicados".

（2）甲乙双方签订分包合同前，乙方应向甲方出具《工人工资发放承诺书》。

（2）Antes de la firma del subcontrato por ambas Partes, la Parte B deberá presentar el “Compromiso de Pago de Salarios para Trabajadores” a la Parte A.

## 8. 工期和进度

## 8. Plazo de construcción y progreso

本分包工程计划开工日期为       年    月    日（具体以甲方按照第8.2款〔开工〕发出的通知时间为准），计划完工日期为          年       月       日，作业总日历天数为        天。

La fecha de inicio del proyecto de subcontratación está prevista en DD-MM-AAAA (sujeta al tiempo en la notificación emitida por la Parte A de conformidad con el inciso 8.2[Inicio de obra]), y la fecha de finalización está prevista en DD-MM-AAAA. El plazo total de construcción es de       día(s).

### 8.1 施工组织

### 8.1 Organización de construcción

8.1.1 施工组织设计的编制和批准

8.1.1 Preparación y aprobación del diseño de la organización de construcción

乙方应在分包合同签订后  7   天内，至迟不得晚于实际开工日期前  7   天，向甲方提交分包工程详细施工组织设计。

La Parte B deberá, dentro de __7_día(s) siguientes a la firma del subcontrato, a más tardar __7__día(s) antes de la fecha real de inicio, presentar el diseño detallado de la organización de la construcción del proyecto de subcontratación a la Parte A.

8.1.3 劳动力保障

8.1.3 Garantía laboral

因乙方劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，乙方应在收到甲方书面通知后  3   日内补足劳动力，否则，乙方应向甲方缴纳违约金   10000USD     。

Si el avance del proyecto de subcontratación se retrasa debido a la escasez de mano de obra de la Parte B, la Parte B deberá asignar la mano de obra dentro de __3___ día(s) siguientes a la recepción del aviso por escrito de la Parte A; de lo contrario, la Parte B deberá pagar a la Parte A una multa de 10000USD .

### 8.3 测量放线

### 8.3 Topografía y encuesta

8.3.1 甲方应在至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前  3 天向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。乙方发现甲方提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知甲方，甲方应在收到通知后  3 天内发出指令。

8.3.1 La Parte A deberá, a más tardar __3__día(s) antes de la fecha indicada en la notificación de inicio de trabajo, proporcionar a la Parte B puntos de referencia de medición, líneas de referencia y puntos base y otras informaciones por escrito. Si la Parte B encuentra que hay errores u omisiones en los puntos de referencia de medición, líneas de referencia y puntos base y otras informaciones por escrito proporcionados por la Parte A, la Parte B deberá informarlo oportunamente a la Parte A, y el último deberá emitir comando __3_ día(s) siguientes a la recepción de la notificación.

### 8.4 工期延误

### 8.4 Retraso del plazo de construcción

8.4.2 因乙方原因造成工期延误的，每逾期一日乙方应向甲方支付违约金  2500USD   。若分包工程涉及节点工期的，则乙方应按照节点工期延误期限向甲方支付节点工期逾期违约金，每逾期一日乙方应向甲方支付违约金 2500USD   。

8.4.2 Si el plazo de construcción se retrasa por causas imputables a la Parte B, la Parte B deberá pagar a la Parte A una multa de _2500USD___ día de retraso. Si el proyecto de subcontratación está relacionado con un hito en el cronograma, la Parte B deberá pagar a la Parte A una multa de _2500USD___ día de retraso relativo al hito en el cronograma.

工期延误超过 10 天的，甲方有权单方调整乙方分包范围。工期延误超过 15 天的，除追究工期延误违约金外，甲方有权没收履约担保及单方解除合同，并向乙方追究违约责任。

Si el plazo de construcción se retrasa más de  10 día(s), la Parte A tendrá derecho de ajustar unilateralmente el alcance de la subcontratación de la Parte B. Si el plazo de construcción se retrasa más de 15  día(s), además de reclamar una multa, la Parte A tendrá derecho de ejecutar la garantía de cumplimiento y rescindir el contrato unilateralmente, sin perjuicio de reclamar a la Parte B judicialmente para lo que a su derecho convenga.

### 8.7 暂停施工

### 8.7. Suspensión de la construcción

8.7.1 乙方应按照甲方指令暂停施工，暂停施工连续持续达  15 日以上的，甲方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

8.7.1 La Parte B deberá suspender la construcción bajo el comando de la Parte A. Si el trabajo se suspende por más de  15 día(s), la Parte A deberá asumir el aumento del costo y/o el retraso en el plazo de construcción.

## 9. 材料与设备

## 9. Materiales y equipos

### 9.2 乙方供应材料与工程设备

### 9.2 Materiales y equipos de ingeniería suministrados por la Parte B

9.2.1 乙方应填写《乙方用于分包工程施工的机械设备表》。

9.2.1 La Parte B deberá completar la "Lista de Maquinaria y Equipo de la Parte B para la Construcción Subcontratada".

### 9.4 样品

### 9.4 Muestras

样品的种类、名称、规格、数量要求：                                。

Tipo, nombre, especificación y cantidad de muestras:                                .

### 9.6 施工设备和临时设施

### 9.6 Equipos de construcción e instalaciones temporales.

9.6.3 乙方提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，应按照   10000 美元/次的标准向甲方支付违约金。

9.6.3 Si los equipos de construcción suministrados por la Parte B no pueden cumplir con los requisitos del diseño de la organización de construcción y/o la calidad del proyecto subcontratado, la Parte B deberá pagar a la Parte A una multa de 10000USD diez usd/incumplimiento.

## 10. 试验和检验

## 10. Pruebas e inspecciones

试验和检验按照总包合同的约定进行，由乙方履行总包合同对应条款中的甲方义务，详见附件11

La prueba y la inspección se implementarán de acuerdo con el acuerdo del contrato de contratación general, y la Parte B cumplirá las obligaciones de la Parte A acordadas en los términos correspondientes del contrato de contratación general. Para más detalles, checa el anexo 11

## 11. 分包合同变更

## 11. Modificación del subcontrato

### 11.3 分包合同变更估价

### 11.3 Valoración del cambio del subcontrato

11.3.1 变更估价原则

11.3.1 Principios de la valoración del cambio

变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过10%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由甲方按照成本（人工、材料和机械等直接消耗及现场经费、税金）认定。

Cuando el cambio resulta en un cambio de más del 10% entre la cantidad real del proyecto completado y la cantidad del proyecto indicada en la lista de cantidades del proyecto con precio o en el presupuesto, o cuando no hay precio unitario del mismo ítem o ítem similar en la lista de cantidades de obra con precio o en el presupuesto, el precio será determinado por la Parte A sumando el costo (consumo directo de mano de obra, materiales y maquinaria, así como gastos e impuestos en el sitio)

### 11.4 乙方的合理化建议

### 11.4  Sugerencias razonables de la Parte B

合理化建议降低了分包合同价格或者提高了分包工程经济效益的，甲方可按照实际受益金额的 20  %对乙方给予奖励。

Para las sugerencias razonables de la Parte B con que se reduce el precio del subcontrato o se mejora los beneficios económicos del proyecto del subcontrato, la Parte A podrá recompensar a la Parte B según  20  % del monto del beneficio real.

### 11.5 变更引起的工期调整

### 11.5 Ajuste del plazo de construcción causado por los cambios

因甲方变更引起工期增加的，乙方应在  3   天内向甲方提交工期延期申请。

Si el plazo de construcción aumenta debido a la modificación causada por la Parte A, la Parte B deberá presentar una solicitud de extensión del plazo de construcción a la Parte A dentro de __3__ día(s).

## 12. 合同价格

## 12 Precio del contrato

### 12.1 合同金额

### 12.1 Importe de Contrato

分包合同暂定不含税总金额为：美元（大写）            (USD         )，另外增值税为（大写）            (USD：         )（增值税税率为  16  %），含税价款金额为（大写）            (USD         )。

El valor del subcontrato con impuestos incluidos es: ____ (en texto) (USD ____ ), del cual el impuesto al valor agregado es ____ (en texto) (USD ___ ) (la tasa de IVA es_16__ %), y el precio con impuestos incluidos es ____ (en texto) (USD ____).

这个价格是预估总价，根据实际的工程量进行调整，原合同中签订每项工程量单价为固定的不做调整。

Este precio es un precio total estimado, se ajustará en función de la cantidad real de trabajo. El precio unitario de cada trabajo firmado en el contrato es fijo y no puede ajustarse.

如果此工作内容，是由甲方认定的新增项目，则甲方针对此部分新增项目，对合同金额进行调整。新增项目的单价由甲乙双方协商确定。

Si el contenido del trabajo es un nuevo proyecto y el nuevo proyecto es aprobado por la Parte A, la Parte A ajustará el importe del contrato del nuevo proyecto. El precio unitario del nuevo proyecto se fijará mediante consultas entre las Partes.

### 12.2 分包合同价格形式

### 12.2. Forma de precio del subcontrato

甲乙双方选择下列第  ①  种合同价格形式：

La Parte A y la Parte B eligen __①__ en las siguientes formas de precio de contrato:

①单价合同

① Contrato de precios unitarios

②总价合同

② Contrato a precio alzado

## 14. 计量

## 14. Medición

### 14.1 计量原则和计量周期

### 14.1 Principios de medición y ciclos de medición

工程量的计量按 经业主、总包及甲方共同确认的设计工程量  进行。

La cantidad de obra se medirá de acuerdo con cantidad de trabajo diseñado confirmado por CFE, HBP y la parte A.

## 15. 工程款支付

## 15. Pago por obras

### 15.1 预付款

### 15.1 Anticipo

关于预付款甲方和乙方选择预付款采用以下第   ①    种约定：

En cuanto al anticipo, la Parte A y la Parte B eligen el ① en los siguientes acuerdos:

①甲方需支付预付款。

① La Parte A necesita pagar un anticipo.

15.1.1 预付款的支付

15.1.1 Pago del anticipo

预付款的金额为合同金额的  10  %，预付款应在合同签订后且乙方提交了符合要求的预付款担保后分 1   次支付。

El monto del anticipo es 10 % del monto del contrato, que se pagará en 1 cuotas después de que se firme el contrato y la Parte B presente la garantía de anticipo requerida.

15.1.2 预付款担保

15.1.2 Garantía del anticipo

预付款保函格式见《预付款保函》。

El formato de la carta de garantía de anticipo se muestra en la Carta de Garantía de Anticipo.

### 15.3 工程进度款支付

### 15.3 Pago por el progreso de obras

15.3.3 进度款审核和支付

15.3.3 Revisión y pago del progreso

（2）支付

（2）Pago

采用票据方式支付的贴息费用由  乙方   承担。

La comisión de descuento pagada en notas será a cargo de  Parte B.

15.3.5 针对合同变更及索赔等价格变更的支付方式

15.3.5 Condiciones de pago de las cantidades modificadas resultantes de cambios contractuales o reclamaciones

当根据合同第11条合同变更以及合同第25条索赔，出现对分包商价格增加的情况时，以上增加部分的工程款，在项目执行过程中以签证单或者合同补充协议的方式予以确认，在项目完工时进行支付。

Cuando los precios de los subcontratistas aumenten como resultado de una modificación del contrato en virtud del artículo 11 o de una reclamación en virtud del artículo 25, el pago de la cantidad adicional mencionada se confirmará mediante una orden de modificación o un acuerdo complementario durante la ejecución del proyecto. El aumento se pagará una vez terminado el proyecto.

### 15.4 支付账户及发票开具

### 15.4 Cuenta de pago y facturación

乙方账户信息如下：

La información de la cuenta de la Parte B es la siguiente:

开户银行：

Banco de cuenta:

银行账号：

Cuenta bancaria:

开票信息如下：

Los datos de facturación se muestran a continuación:

企业名称：

Nombre de empresa:

企业地址：

Dirección de la empresa:

纳税识别号：

Registro federal de contribuyentes:

开户银行：

Banco de cuenta:

银行账号：

Cuenta bancaria:

联系电话：

Teléfono:

## 18. 完工验收

## 18. Aceptación de finalización

### 18.4 完工退场

### 18.4 Retirada después de la finalización

乙方完工退场前应与甲方签订《完工退场协议》（附件14）。

Antes de la retirada, la Parte B firmará el "Acuerdo de Finiquito Después de la Finalización" (Anexo 14) con la Parte A.

## 19. 分包工程移交

## 19. Transferencia de obras subcontratadas

### 19.1 分包工程移交时间

### 19.1 Plazo de entrega de las obras subcontratadas

乙方应向甲方移交     电子版 纸质版        资料各    1      套数。

La Parte B deberá entregar a la Parte A __1___ conjunto(s) de la(s) información(es) de _digitales y fisicos__.

## 20. 结算

## 20. Liquidación

### 20.1 结算申请

### 20.1 Solicitud de liquidación

乙方应提交完整的结算资料     份，结算资料应当包括：               。

La Parte B deberá presentar____copia(s) completa(s) de los documentos de liquidación, que incluirán:                     .

### 20.3 最终结清

### 20.3 Liquidación definitiva

20.3.1 乙方应向甲方提交最终结清申请单    份。

20.3.1 La Parte B deberá presentar ______copia(s) de la solicitud de liquidación final a la Parte A.

20.3.2 乙方应签订《最终结清承诺书》（附件15）。

20.3.2 La Parte B deberá firmar el Compromiso de Liquidación Final (Anexo 15).

## 21. 缺陷责任期与保修期

## 21. Plazo de garantía por defectos y período de garantía

### 21.1 缺陷责任期

### 21.1Plazo de garantía por defectos

21.1.1 分包工程缺陷责任期为  12   个月。

21.1.1 El plazo de garantía por defectos del proyecto subcontratado será de _12__ meses.

21.1.2 乙方应在接到通知  7 日内负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方明确无正当理由拒绝维修或超过  14 日不维修也不承担费用的，甲方可按照合同约定从质量保证金或保函中扣除，费用超出质量保证金额的，甲方可向乙方进行索赔。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

21.1.2 La Parte B procederá el mantenimiento dentro de _7__ día(s) siguiente(s) a la recepción de la notificación, y asumirá los gastos de detección y mantenimiento. Si la Parte B se niega expresamente a cumplir la obligación del mantenimiento, o no realiza el mantenimiento por más de __14__ día(s) sin causas justificadas, la Parte A podrá deducir el costo del mantenimiento de la fianza de calidad del depósito de garantía de calidad; si el valor del depósito no es suficiente para la deducción, la Parte A podrá reclamar a la Parte B para lo que a su derecho convenga. El hecho de que la Parte B realiza el mantenimiento a su cuenta, no liberará la Parte B de la responsabilidad por la compensación por la pérdida del proyecto.

### 21.2 质量保证金

### 21.2 Fianza de calidad

21.2.1 乙方提供质量保证金的方式

21.2.1 La forma en que la Parte B proporciona la fianza de calidad

乙方提供质量保证金采取以下第①种方式：

La Parte B deberá proporcionar la garantía de calidad por ①en las siguientes formas:

①质量保函。格式详见《质量保函》。

① Carta de garantía de calidad. El formato se muestra en la Carta de Garantía de Calidad.

### 21.3 保修期

### 21.3 Período de garantía

21.3.1 保修期以双方签订的《工程质量保修书》为准。

21.3.1 El período de garantía se refiere a la "Garantía de Calidad del Proyecto" firmada por ambas Partes.

21.3.4 修复通知

21.3.4 Notificaciones de reparación

在保修期内，情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，甲方可以口头通知乙方并在口头通知后48小时内书面确认，乙方应 2  天内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

Durante el período de garantía, en el caso de que hay defecto o daño que requiere urgentemente el mantenimiento, la Parte A podrá notificar a la Parte B oralmente y confirmar la notificación por escrito dentro de las 48 horas, y la Parte B debe llegar al sitio de construcción y realizar el mantenimiento del defecto o daño dentro de___2__día(s).

## 23. 不可抗力

## 23. Fuerza mayor

### 23.3 因不可抗力解除合同

### 23.3 Rescisión del contrato por fuerza mayor

因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过  15   天或累计超过  30   天的，甲方和乙方均有权解除分包合同。

Si el proyecto subcontratado se suspende por más de     _15____ día(s) consecutivo(s) o __30__día(s) acumulado(s), tanto la Parte A como la Parte B tendrán derecho a rescindir el subcontrato.

## 25. 索赔

## 25. Reclamaciones

### 25.6 乙方索赔配合

### 25.6 Cooperación en la reclamación de la Parte B

因乙方不配合导致索赔不成功的，乙方应就甲方向发包人所索赔金额的  100 %承担赔偿责任，且针对该部分索赔乙方不得再向甲方主张。若承保人索赔成功的，甲方将按照发包人审定金额的  100  %向乙方支付，乙方不得再就该部分工程主张索赔。

Si la reclamación se rechaza debido a la falta de cooperación de la Parte B, la Parte B deberá asumir    100__% del monto reclamado por el contratante a la Parte A, y la Parte B no podrá reclamar contra la Parte A sobre la reclamación. Si la reclamación del asegurador se acepta, la Parte A deberá pagar a la Parte B__100_% del monto aprobado por el contratante, y la Parte B renunciará al derecho de reclamar de nuevo por esta Parte del proyecto.

## 28. 合同生效及附件

## 28. Entrada en vigor del contrato y anexos

### 28.1 合同生效

### 28.1.Entrada en vigor de contrato

本合同于    年  月  日签订。本合同一式  份，均具有同等法律效力，甲方执  份，乙方执   份。

Este contrato es firmado el DD-MM-AAAA. Este contrato se realizará en ___ejemplar(es), ostentando el mismo tenor y efecto legal. La Parte A mantendrá ___ejemplar(es) y la Parte B mantendrá     ___ ejemplar(es).

### 28.2 合同附件

### 28.2. Anexos del Contrato

《分包工程一览表》、《法人承诺书》、《乙方主要项目管理人员》、《完工退场协议》、《工程质量保修书》等附件是本合同的必备附件，不得删减，其他附件是否采用根据双方在本合同中的具体约定而定。

“Lista de Obras Subcontratadas”, “Compromiso de Persona Jurídica”,  “Personal clave de Gestión de Proyecto de la Parte B”, “Carta de garantía de cumplimiento”," Compromiso de pago de salarios para trabajadores ", " Lista de maquinaria y equipo de la Parte B para la construcción de las obras subcontratadas "," Carta de garantía del anticipo ", "Acuerdo de Finiquito después de la Finalización", " Carta de garantía de la calidad "，" Garantía de calidad de proyecto " forman una Parte indispensable de este contrato que no se pueden eliminar, y otros anexos serán incorporados según lo acordado de ambas Partes en este contrato.

附件：1.分包工程一览表

Anexo: 1. Lista de obras subcontratadas

2.法人承诺书

2. Compromiso de persona jurídica

3.乙方主要项目管理人员

3. Personal clave de gestión de proyecto de la Parte B

4.履约保函

4. Carta de garantía de cumplimiento

5.工人工资发放承诺书

5. Compromiso de pago de salarios para trabajadores

6.乙方用于分包工程施工的机械设备表

6. Lista de maquinaria y equipo de la Parte B para la construcción de las obras subcontratadas

7.预付款保函

7. Carta de garantía del anticipo

8.完工退场协议

8. Acuerdo de finiquito después de la finalización

9.质量保函

9. Carta de garantía de la calidad

10.工程质量保修书

10. Garantía de calidad de proyecto

11.总包技术条款要求

11. Criterios técnicos entregados por HBP

（以下无正文）

(No hay texto a continuación)

甲方：（盖章）

Parte A: (sello)

法定代表人或其委托代理人（签字）：

Representante legal o representante autorizado (firma):

签订日期:

Fecha de firma:

乙方：（盖章）

Parte B: (sello)

法定代表人或其委托代理人（签字）：

Representante legal o representante autorizado (firma):

签订日期:

Fecha de firma:

# 第四部分 工程量清单

# Capítulo IV Lista de cantidad de obras

## 1.工程量清单说明

## 1. Descripción de la lista de cantidad de obras

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的施工图纸所标示尺寸的理论净量计算。

1.1 La lista de cantidad de obras del presente proyecto se compila según los planos incluidos en el pliego de bases y condiciones y relacionados con el contrato y las normas nacionales, normas industriales de lista de cantidad de obras y las reglas de cálculo de cantidad de obras acordadas en las disposiciones contractuales. Para los subelementos que no existen en las reglas de medición acordadas, su cantidad de obras se calculará según la cantidad neta teórica de las dimensiones marcadas en el plano de construccióncon vinculación del contrato.

1.2 本工程量清单应与招标文件的投标人须知、合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.2 La presente lista de cantidad de obras debe leerse y entenderse junto con las Instrucciones al Oferente, las disposiciones contractuales, las normas técnicas y los requisitos y planos en el pliego de bases y condiciones.

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循招标文件的“合同条款”约定和“技术标准和要求”的有关规定。

1.3 La presente lista de cantidad de obras solo es la base común de la cotización de la oferta, el cálculo de cantidad real de obras y el pago de precios del proyecto deben cumplir con lo acordado en las "Disposiciones contractuales" y "Normas técnicas y requisitos" en el pliego de bases y condiciones.

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                         。

1.4 Reglas de cálculo de cantidad de obras de subelementos suplementarios y la descripción del contenido de trabajo de los subelementos:                         .

## 2.工程量清单计价说明

## 2. Descripción de cotización de la oferta

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个价格。

2.1 En la lista de cantidad de obras, se debe rellenar el precio unitario o el precio en cada subelemento, y solo se permite un precio.

2.2 工程量清单中标明的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.2 El precio unitario o importe  marcado en la lista de cantidad de obras debe abarcar los costos de mano de obra, costos de uso de materiales y aparatos de construcción necesarios y los costos de gestión empresarial, utilidades y los costos de riesgos dentro de cierto alcance.

2.3 工程量清单中没有填入单价或价格的子目，或者在工程范围说明中已明确或者暗示包含，但在工程量清单中未列出的子项，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.3 Para los subelementos que no tiene precio unitario o precio en la lista de cantidad de obras, o los subelementos que  están claro o implicado en el alcance de trabajo, pero no se presenta en la lista de cantidad de obra,  sus costos deben considerarse como que se hayan amortizado en el precio unitario o precio de otros subelementos pertinentes de la lista de cantidad de obras.

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：                                   。

2.4 Descripción de la cantidad de importe provisi onal y de subelementos a utilizar:                                   .

## 3.其他说明

## 3. Otras notas

项目执行期间乙方需遵守各工会规定，乙方明确在报价中已包含各工会规定所需的全部会费并及时缴纳，甲方不再承担此合同项下各工会的任何会费。

Durante la implementación del proyecto, la Parte B deberá cumplir con los reglamentos de los sindicatos. La Parte B confirma que ha incluido todas las cuotas requeridas por los sindicatos en la cotización y las va a pagar a tiempo. La Parte A ya no pagará ninguna cuota de los sindicatos bajo este contrato.

## 工程量清单

## 4.Lista de cantidades de obra

4.1工程量清单计价表

4.1 Tabla de Cálculo de Precios de la Lista de Cantidad de Obras

4.2 工程量清单单价分析表

4.2 Tabla de análisis de precio unitario de la lista de cantidad de obras

附件1

Anexo 1

### 分包工程项目一览表

### Lista de obras subcontratadas

| 单位工程名称 Nombre de obra unitaria | 建设规模 Escala de construcción | 建筑面积 Área de construcción (平方米) (m2) | 结构形式 Forma estructural | 层数（如有） Número de niveles (si hay) | 生产能力 Capacidad de producción | 设备安装内容 Contenido de instalación del equipo | 合同价格（元） Precio del contrato (Yuan) |  | 开工日期 Fecha de inicio | 竣工日期 Fecha de finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 含税价 Precio con impuestos incluidos | 不含税价 Precio sin impuestos |  |  |

附件2

Anexo 2

### 法人承诺书

### Compromiso de persona jurídica

（甲方全称）：

_____(Razón social de la Parte A):

为更好地履行合同编号为         的        合同，我单位自愿承诺如下：

Con el fin de ejecutar el contrato ____ no.___         , por el presente nuestra unidad se compromete voluntariamente a lo siguiente:

我单位自愿签订该专业分包合同，合同内容是我单位真实意思表示。我单位派驻现场的项目负责人及管理人员（包括但不限于附件3所列示人员）均已与我单位签订了劳动合同，与我单位建立了劳动关系。我单位将自主完成分包合同项下的义务，不再分包或转包他人。

Nuestra unidad firmó voluntariamente el contrato de subcontratación, y el contenido del contrato representa la voluntad real de nuestra unidad. El responsable del proyecto y el personal de gestión (incluidos, entre otros, los indicados en el Anexo 3) designados por nuestra unidad han firmado contratos laborales con nuestra unidad y han establecido relaciones laborales con nuestra unidad. Nuestra unidad cumplirá de forma independiente las obligaciones derivadas del subcontrato, y no subcontratará ni cesará a otros.

如违反本承诺，我单位自愿根据该分包合同和法律规定承担相应责任。

Nuestra unidad asumirá voluntariamente las responsabilidades por el incumplimiento especificadas en el subcontrato y las disposiciones legales.

承诺人：（乙方盖章）

Unidad del compromiso: (sello de la Parte B)

法定代表人：（签字）

Representante legal(firma)

年   月   日

DD-MM-AAAA

附件3

Anexo 3

### 乙方主要项目管理人员表

### Lista de personal clave de gestión de proyecto de la Parte B

| 名 称 Denominación | 姓名 Nombre | 职务 Cargo | 职称 Título | 主要资历、经验及承担过的项目 Cualificaciones, experiencias principales y proyectos realizados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 I. Personal de la sede |  |  |  |  |
| 项目主管 Director del proyecto |  |  |  |  |
| 其他人员 Otro personal |  |  |  |  |
| 二、现场人员 II. Personal en el sitio |  |  |  |  |
| 项目经理 Gerente del proyecto |  |  |  |  |
| 项目副经理 Subgerente de proyecto |  |  |  |  |
| 技术负责人 Responsable técnico |  |  |  |  |
| 造价管理 Gestión de costos |  |  |  |  |
| 质量管理 Gestión de calidad |  |  |  |  |
| 材料管理 Gestión de materiales |  |  |  |  |
| 计划管理 Gestión de planes |  |  |  |  |
| 安全管理 Gestión de seguridad |  |  |  |  |
| 其他人员 Otro personal |  |  |  |  |

附件4

Anexo 4

### 履约保函

### Fianza de cumplimiento

（甲方名称）：

____ (Nombre de la Parte A):

鉴于                （甲方名称）接受              （乙方）于    年     月     日参加             （项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供如下保证：

Considerando que ___ (nombre de la Parte A) acepta la oferta de _____ (Parte B) presentada en el proceso de licitación del proyecto _____ (nombre del proyecto) el DD-MM-AAAA, estamos dispuestos a cumplir de forma incondicional e irrevocable el contrato celebrado entre la Parte B y su unidad, con las siguientes garantías:

1.本保函担保的范围（担保总金额）不超过美元（大写）             。

1. El alcance de esta garantía (monto total de la garantía) no excederá USD (en texto)____.

2.担保有效期自甲方与乙方签订的分包合同生效之日起至分包合同约定的截止期限。

2. El período de validez de garantía es desde la fecha de entrada en vigor del subcontrato firmado por la Parte A y la Parte B hasta la fecha límite estipulada en el subcontrato.

3.在本担保有效期内，只要你方认为被乙方未履约合同及其附件中规定义务，包括双方就合同条款达成的变更、修改和补充义务，无论乙方是否提出异议，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。

3. Durante el período de validez de esta garantía, siempre que su unidad considere que la Parte B no ha cumplido las obligaciones estipuladas en el contrato y sus anexos, incluidas las obligaciones revisadas, modificadas y complementarias, vamos a pagar a su unidad dentro del monto garantizado incondicionalmente en los 5 días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud por escrito de reclamación, independiente de la objeción presentada de la Parte B.

4.本保函项下任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

4. Cualquier pago bajo esta garantía será pago neto, libre de impuestos. Los impuestos, tasas, cargos, deducciones o retenciones existentes o futuros, independientemente de su naturaleza y por quien sean cobrados, no serán deducidos de los pagos realizados bajo esta garantía.

5.本保函的款项构成本银行无条件、不可撤销的直接保证责任。对即将履约的合同条款的任何变更，或由你方采取的任何其它行为，均不能解除或免除本银行在本保函项下的保证责任。

5. El monto de esta garantía constituye la responsabilidad de garantía directa incondicional e irrevocable del Banco. Ningún cambio en los términos del contrato a ejecutar, o cualquier otra acción realizada por su unidad, no liberará las obligaciones del Banco bajo esta garantía.

担保人名称：

Nombre del asegurador:

（盖单位公章）

(sello oficial de la unidad)

法定代表人或负责人：（签字或签章）

Representante legal o responsable: (firma o sello)

地址：

Dirección:

邮政编码：

Código Postal:

电话：

Número de teléfono:

传真：

Fax:

年    月   日

DD-MM-AAAA

附件5

Anexo 5

### 工资发放承诺书

### Documento de compromiso de pago de salarios

（甲方全称）：

_____(Razón social de la Parte A):

为更好的履行合同编号为          的      合同，我单位就工人的工资发放承诺如下：

Para ejecutar el contrato de número          de           manera mejor, nuestra unidad ofrece los compromisos siguientes sobre el pago de salarios de los trabajadores:

一、我单位已依法与我单位直接使用的工人签订了劳动合同，并进行用工实名制登记，建立用工管理台账。我单位是工资支付的义务主体，并对工人工资的保障支付负直接责任。

I. Nuestra unidad ha firmado contrato laboral con los trabajadores que utiliza directamente según las leyes, y ha realizado registro de sistema de nombre real con el trabajo, y establecido el libro mayor de gestión de empleo. Nuestra unidad es el sujeto de la obligación de pago de salarios, y asume responsabilidades directas sobre el pago garantizado de los salarios de los trabajadores.

二、我单位报送的工资支付表中所列人员即为我单位在该项目中的所有工人，不存在遗漏、瞒报情况。我单位已据实、足量考核工人的工作量，且按劳动合同计取其工资，工资支付表的信息真实、有效。

II. El personal enumerado en la tabla de pago de salarios presentada por nuestra unidad son todos los trabajadores de nuestra unidad en el proyecto, y no existe situación de omisión ni ocultamiento. Nuestra unidad ha evaluado la cantidad real de trabajos de los trabajadores según la situación actual y en su totalidad, sus salarios se calculan según el contrato laboral, la información en el formulario de pago de salarios es auténtica y válida.

三、我单位已及时足额缴存工人工资保证金，若出现工人工资专用账户不足以代付时，同意贵单位从应付结算款中等额扣减或从该保证金中划扣，我单位将及时补足差额。如因我单位原因影响工资支付，贵单位可相应提高保证金额度。

III. Nuestra unidad ha pagado oportunamente la fianza de salarios de los trabajadores en su conjunto oportunamente, si la cuenta exclusiva de salarios de los trabajadores no es suficiente para el pago en su nombre, estamos de acuerdo con la deducción de importe equivalente desde el importe de liquidación por pagar o desde la fianza, nuestra unidad suplementará la cantidad diferencial oportunamente. Si el pago de salarios es afectado por las causas de nuestra unidad, su unidad puede elevar el importe de la fianza correspondientemente.

四、我单位将按月及时、足额发放工人工资，不从中克扣、抽取。

IV. Nuestra unidad pagará los salarios de los trabajadores mensualmente en una forma oportuna y completa, y no los deducirá ni extraerá.

五、贵单位与我方雇佣工人无劳动关系，对其无支付工资的义务。与工人有关的一切争议均与贵单位无关，由我公司负责处理并承担责任。

V. Su unidad no tiene relación laboral con los trabajadores y no tiene obligación de pagar salarios a ellos. Todas las disputas relacionadas con trabajadores no se relacionarán con su unidad, nuestra empresa será responsable de tratarlas y asumir las responsabilidades.

承诺人：（乙方盖章）

Unidad del compromiso: (sello de la Parte B)

法定代表人：（签字）

Representante legal(firma)

年    月     日

DD-MM-AAAA

附件6

Anexo 6

### 乙方用于分包工程施工的机械设备表

### Tabla de maquinaria y equipos utilizada por la Parte B para subcontratar la construcción de la obra

| 序号 Nº | 机械或设备名称 Nombre de maquinaria o equipo | 规格型号 Especificación y modelo | 数量 Cantidad | 产地 Lugar de origen | 制造年份 Año de fabricación | 额定功率(kW) Potencia nominal (kW) | 生产能力 Capacidad de producción | 备注 Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7

Anexo 7

### 预付款保函

### Fianza de anticipo

（甲方名称）：

____ (Nombre de la Parte A):

因          （以下简称乙方）与你方签订了编号为       的合同，并按该合同约定在取得预付款前应向你方提交预付款保函。我方已接受乙方的请求，愿就乙方按上述合同约定使用并按期退还预付款向你方提供如下保证：

Es que              (en adelante, Parte B) ha firmado el contrato de nº      con su Parte, y deberá presentar la carta de garantía de pago anticipado a su Parte antes de conseguir el anticipo según lo estipulado en el contrato. Hemos aceptado la solicitud de la Parte B, y está dispuesto a utilizar la Parte B según dichos contratos y devolver los pagos anticipados a su Parte mediante la devolución de la siguiente garantía:

1.本保函担保的范围（担保总金额）不超过美元（大写）          。

1. El alcance de garantía del presente contrato (importe total de la garantía) no debe exceder USD   (en letras).

2.本保函的有效期自预付款支付之日起至你方按分包合同约定将预付款完全扣回之日止。

2. El período de validez de la presente carta de garantía es desde la fecha del pago de anticipo hasta la fecha en que su Parte deduzca todos los pagos anticipados según lo estipulado en el subcontrato.

3.在本保函的有效期内，若乙方未将预付款用于上述合同项下的项目或发生其他违约情况，我方将在收到你方提款通知后5个工作日内凭本保函向你方无条件支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，无需你方提出任何证明或证据，并放弃向你方追索的权利。

3. Dentro del plazo de validez de la presente carta de garantía, si la Parte B no ha utilizado el anticipo en los proyectos en virtud de dicho contrato o se producen otras situaciones de incumplimiento, nuestra Parte pagará el importe de los pagos a su Parte dentro del alcance garantizado de la presente carta de garantía con la presente carta de garantía dentro de los 5 días hábiles después de recibir la notificación de retiro de su Parte, sin que su Parte necesite ofrecer ningún certificado o comprobante, y renunciamos el derecho de reclamar contra su Parte.

4.本保函项下任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

4. Cualquier pago bajo esta garantía será pago neto, libre de impuestos. Los impuestos, tasas, cargos, deducciones o retenciones existentes o futuros, independientemente de su naturaleza y por quien sean cobrados, no serán deducidos de los pagos realizados bajo esta garantía.

5.我行特此确认并同意：我行受本保函制约的责任是连续的。 合同的任何修改、变更、终止或失效都不能削弱或影响我行受本保函制约的责任。

5. Por el presente, confirmamos y aprobamos que: nuestras responsabilidades restringidas por la presente carta de garantía son continuas. Cualquier modificación, cambio, finalización o invalidez del contrato no puede debilitar ni afectar nuestras responsabilidades restringidas por la presente carta de garantía.

担保人名称：

Nombre del asegurador:

（盖单位公章）

(sello oficial de la unidad)

法定代表人或负责人：（签字或签章）

Representante legal o responsable: (firma o sello)

地址：

Dirección:

邮政编码：

Código Postal:

电话：

Número de teléfono:

传真：

Fax:

年    月   日

DD-MM-AAAA

附件8

Anexo 8

### 完工退场协议

### Acuerdo de finiquito del sitio después de la finalización

甲方：

Parte A:

乙方：

Parte B:

乙方于    年    月    日完成了               （分包合同名称）中约定的施工任务，并提交了该项目完工资料及全额的增值税专用发票。现为办理退场手续，甲乙双方签订本协议，具体约定如下：

La Parte B ha cumplido las tareas de construcción acordadas en            (nombre del subcontrato) el día  /mes  /año  , y ha presentado los datos de cumplimiento del proyecto y la factura especial de IVA de importe completo. Ahora, para realizar los trámites de retirada del sitio, ambas la Parte A y la Parte B firman el presente acuerdo, el acuerdo específico se muestra a continuación:

1.乙方对外债权债务（对工人工资、设备租赁费、第三方纠纷等）由乙方自行处理结清，由乙方对外债务引发的纠纷及一切后果均由乙方承担。若由此对甲方造成损失的，由乙方承担全部责任。

1. Las reclamaciones y deudas exteriores de la Parte B (salarios a trabajadores, costos de arrendamiento de equipos, controversias con terceros) serán asumidas y liquidadas por la Parte B sí misma, las disputas y consecuencias derivadas de las deudas externas por Parte de la Parte B serán asumidas por la Parte B. Si eso causa pérdidas a la Parte A, la Parte B asumirá todas las responsabilidades.

2.本协议签订之日起3个工作日内，乙方必须完全退出施工场地，并不得以任何理由向甲方要求其他费用或阻挠甲方的工程施工，否则由此引发的一切后果均由乙方承担。

2. Dentro de los 3 días hábiles contados a partir de la fecha de firma del presente acuerdo, la Parte B deberá salir del sitio de construcción completamente, y esta Parte no podrá solicitar que otros costos ni obstaculice la construcción de proyecto de la Parte A por ninguna razón, de lo contrario, todas las consecuencias consecuentes serán asumidas por la Parte B.

3.如果发包人在总包工程最终竣工审计中核减乙方所完成工程量，甲方有权在质保金中扣减上述核减金额。

3. Si el contratante aprueba la deducción de la cantidad de obras cumplida por la Parte B en la auditoría de finalización final de las obras de contratación general, la Parte A tiene derecho de deducir el importe arriba reducido desde la fianza de calidad.

4.本协议一式三份，其中甲方执二份，乙方执一份。本协议经双方签字并盖章后生效。

4. El presente acuerdo se extiende en tres duplicados del mismo tenor, de las cuales, dos para la Parte A, uno para la Parte B. El presente acuerdo entrará en vigor después de que ambas Partes firmen y apliquen sellos.

甲方：(盖章)

Parte A: (sello)

授权代表：(签字)

Representante autorizado: (firma)

乙方：(公章)

Parte B: (sello oficial)

授权代表：(签字)

Representante autorizado: (firma)

年    月    日

DD-MM-AAAA

附件9

Anexo 9

### 质量保函

### Fianza de calidad

（甲方名称）：

____ (Nombre de la Parte A):

根据      (以下简称乙方)与你方签订的合同编号为       的      合同有关规定，我行已接受乙方的请求，愿就乙方履行合同约定的工程保修义务、责任及风险向你方提供如下保证：

Según lo estipulado en el contrato     de nº del contrato      celebrado entre      (en adelante "Parte B") y su Parte, nuestro banco ha aceptado la solicitud de la Parte B y está dispuesto a proporcionar la siguiente garantía a su Parte por las obligaciones, responsabilidades y riesgos de garantía del proyecto acordados en el contrato ejecutados por la Parte B:

1.本保函担保的范围（担保总金额）不超过美元（大写）             。

1. El alcance de esta garantía (monto total de la garantía) no excederá USD (en texto)____.

2.本保函有效期为自签发之日起至合同约定的缺陷责任期及其延长期（如有）结束之日止。

2. El período de validez de la presente carta de garantía es desde la fecha de su expedición hasta la fecha de finalización del plazo de garantía por defectos acordado en el contrato y su extensión (en su caso).

3.在本保函有效期内，若乙方出现任何未能履行合同约定的工程保修义务、责任及风险的情形时，我行愿意承担赔偿责任。我行作为保证人保证在收到你方书面提款通知后5个工作日内，无条件地向你方支付本保函限额之内的一笔或数笔款项，不挑剔、不争辩、也无需你方出具任何证明或任何说明要求的背景或理由。

3. Dentro del período de validez de la presente carta de garantía, si aparecen cualquier situación en que la Parte B no pueda cumplir las obligaciones, responsabilidades y riesgos de garantía del proyecto acordados en el contrato, tenemos la voluntad de asumir las responsabilidades de indemnización. Como el garante, garantizamos que, dentro de los 5 días hábiles después de recibir la notificación de retiro por escrito de su Parte, le paga incondicionalmente una o varias sumas de dinero dentro del límite de esta carta de garantía, sin aspavientos ni argumentos, tampoco sin requerir que su Parte expida ninguna certificación o ningún antecedente o justificación de la solicitud.

4.本保函的规定是我行无条件的不可撤销的直接义务。我行放弃你方应先向乙方要求赔偿上述金额，然后再向我行提出要求的权利；我行进一步同意你方和乙方之间按合同条款相应规定变更合同时，我行承担本保函的保证责任及义务均不变，有关上述合同变更也无须通知我行。

4. Los reglamentos de la presente carta de garantía son nuestras obligaciones directas irrevocables de forma incondicional. Renunciamos el siguiente derecho: su Parte debe solicitar la indemnización de dicho importe de la Parte B y luego proponer los requisitos a nosotros; aprobamos más allá el siguiente: cuando el contrato entre su Parte y la Parte B se modifica según los reglamentos en las disposiciones contractuales, las responsabilidades y obligaciones de garantía de la presente carta de garantía asumidas por nosotros serán sin cambios, y no se necesita notificar a nosotros sobre ninguna de las modificaciones del contrato pertinente.

5.本保函担保金额下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以任何理由提出扣减现有和未来的税费或扣款，均不能从担保金额中扣除。

5. Todos los pagos bajo el importe de la presente carta de garantía deberán ser libres de impuestos y de valor neto, no importa si cualquier persona propone la deducción de los impuestos o importes existentes y futuros, no se los podrá deducir del importe garantizado.

担保人名称：

Nombre del asegurador:

（盖单位公章）

(sello oficial de la unidad)

法定代表人或负责人：（签字或签章）

Representante legal o responsable: (firma o sello)

地址：

Dirección:

邮政编码：

Código Postal:

电话：

Número de teléfono:

传真：

Fax:

年    月   日

DD-MM-AAAA

附件10

Anexo 10

### 工程质量保修书

### Carta de garantía de calidad del proyecto

甲方（全称）：

Parte A (nombre completo):

乙方（全称）：

Parte B (nombre completo):

甲方和乙方根据《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （分包工程全称）签订工程质量保修书。

Según la Ley de construcción de la Disposiciones de gestión de calidad de proyecto de construcción, mediante un consenso, la Parte A y la Parte B han firmado el documento de garantía de calidad del proyecto                  (nombre completo de proyecto subcontratado).

一、工程质量保修范围和内容

I. El alcance y contenido de la garantía de calidad del proyecto

乙方在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

Dentro del período de garantía, la Parte B asumirá las responsabilidades de garantía de calidad del proyecto según lo estipulado en las leyes y lo acordado en el contrato.

质量保修范围和内容：

Alcance y contenido de la garantía de calidad del proyecto:

二、保修期

II. Período de garantía

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：               。保修期自               起计算。

Según las Disposiciones de gestión de calidad de proyecto de construcción y los reglamentos pertinentes, el período de garantía de los proyectos subcontratados se muestra a continuación:                           . El período de garantía se calcula a partir de             .

三、缺陷责任期

III. Plazo de garantía por defectos

分包工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自      起计算。缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。

El plazo de garantía por defectos del proyecto subcontratado es de           mes(es), y el plazo de garantía por defectos se calcula a partir de      . Después de la terminación del plazo de garantía por defectos, el contratista debe devolver la restante fianza de calidad.

四、质量保修责任

IV. Responsabilidades de garantía de calidad

1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。

1. Los proyectos que pertenecen al ámbito de garantía, al contenido del proyecto deberán ser reparados por el personal enviado por el subcontratista dentro de 3 días a partir de la fecha de recepción de la notificación de garantía. Si el subcontratista no envía al personal a realizar la reparación dentro del período acordado, el contratista puede mandar a los demás para realizar la reparación.

2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

2. Si se requiere una reparación urgente un accidente de emergencia, el subcontratista debe llegar al sitio del accidente inmediatamente para la reparación después de recibir la notificación del accidente.

3．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

3. Para los problemas de calidad relacionados con la seguridad de las estructuras, el subcontratista debe informar inmediatamente la autoridad administrativa de construcción local y los departamentos pertinentes según lo estipulado en las Disposiciones de gestión de calidad de proyecto de construcción, y tomar las medidas preventivas de seguridad, y el diseñador original o el diseñador con nivel de cualificación correspondiente debe proponer la propuesta de garantía, y el subcontratista ejecutará la garantía.

4．质量保修完成后，由承包人组织验收。

4. Después de cumplir la garantía de calidad, el contratista organizará una aceptación.

五、保修费用

V. Costes de la garantía

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

La Parte responsable de causar los defectos de calidad encarga del costo de garantía.

- 双方约定的其他工程质量保修事项

Otros elementos de garantía de calidad del proyecto acordados entre ambas Partes

工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。

La carta de garantía de calidad del proyecto es firmada conjuntamente por el contratista y el subcontratista antes de la aceptación de finalización del proyecto, que funcionará como un anexo del subcontrato, su plazo de validez es hasta el vencimiento del período de garantía.

甲方：                                    (盖章)

Parte A: ___ (sello)

法定代表人或授权代表：                    (签字)

Representante legal o representante autorizado:                    (Firma)

乙方：                                    (公章)

Parte B:                                    (Sello oficial)

法定代表人或授权代表：                    (签字)

Representante legal o representante autorizado:                    (Firma)

年    月    日

DD-MM-AAAA